## Instrucciones
Plan de Acción a 90 Días
AI Chef Pro · aichef.pro — Guía Food Cost + Ingeniería de Menú
Instrucciones de uso
1. Abre «Decisiones» y vuelca ahí lo que han dicho las otras herramientas del pack: qué plato, de qué hoja sale y qué se decide hacer con él.
2. Ponle a cada decisión un responsable con nombre y apellido y una semana del plan (1-13). La «Fecha objetivo» la calcula el libro solo desde la «Fecha de inicio del plan» de la celda verde D36: una decisión sin dueño y sin fecha no se ejecuta.
3. Estima el impacto en euros al mes. No hace falta precisión: hace falta orden de magnitud para saber por dónde empezar.
4. Cambia el «Estado» según avances. El libro cuenta cuántas has cerrado, cuánto impacto llevas conseguido y cuánto queda pendiente.
5. En «Calendario 90 Días» tienes 13 semanas con dos hitos cada una. Son una propuesta: reescríbelos con lo que toque en tu casa.
6. Marca «Hecho» = Sí a medida que cierras hitos; el avance del plan y el de cada bloque se calculan solos.
7. En «KPI de Seguimiento» anota la foto del mes 0 y luego los meses 1, 2 y 3. La lectura te dice si cada KPI mejora o empeora.
8. A los 90 días, vuelve a la matriz con las ventas nuevas: los platos habrán cambiado de casilla y el ciclo empieza otra vez.
Celdas verdes = campos editables
ESTE PLAN NO ES EL PLAN DE 4 SEMANAS DEL BONO DEL KIT DE ESCANDALLOS. Aquel es DIARIO y sirve para coger el hábito de escandallar y de medir. Éste es TRIMESTRAL y sirve para decidir qué pasa con cada plato de la carta. Se complementan, pero no se sustituyen ni se solapan: si tienes los dos, primero el de 4 semanas para tener datos, después éste para decidir con ellos.
Las 10 decisiones sembradas son un EJEMPLO de cómo se rellena, salidas de la carta modelada del pack. Bórralas y pon las tuyas.
La columna «Decisión sugerida» de la hoja «Comparativa» de la matriz es una sugerencia automática, no una orden. Aquí decide una persona: puedes retirar un plato que la matriz pedía conservar si te ocupa cámara, mano de obra o sitio en la carta. Lo que no vale es decidirlo sin mirar el dato.
El impacto en euros al mes es una ESTIMACIÓN tuya, no un cálculo del libro: la suma sirve para priorizar, no para presupuestar.
El calendario arranca con todos los hitos en «No». Es correcto: un plan recién abierto tiene el 0 % de avance.
En los KPI expresados en porcentaje, la variación son PUNTOS porcentuales: la resta directa entre el mes y el mes 0, no un porcentaje sobre el mes 0.
Todos los importes de este libro van SIN IVA, igual que en el resto del pack: el food cost y el margen se miden sobre la base imponible. El IVA repercutido no es ingreso y el IVA soportado se deduce en el modelo 303, así que ni uno ni otro entran en estos KPI.
Para editar la estructura o una celda que no esté en verde, desprotege la hoja (sin contraseña).
Diseñado por John Guerrero — chef y consultor gastronómico desde 2010 · johnguerrero.es
Versión 1.0 · septiembre 2026 · aichef.pro/guia-food-cost-ingenieria-menu · info@aichef.pro

## Decisiones
Decisiones — qué se hace, quién y cuándo
AI Chef Pro · aichef.pro — Guía Food Cost + Ingeniería de Menú
Cada fila sale de una hoja del pack. Sin responsable y sin fecha, no es una decisión: es una opinión.
# | Plato o área | Herramienta de origen | Decisión | Responsable | Semana del plan | Fecha objetivo | Estado | Impacto estimado (€/mes) | Impacto ya conseguido (€/mes) | Notas
1 | Gambas al ajillo (E3) | Matriz multi-método | Revisar | Gerente | 2 | 2026-09-08 | Pendiente | 180 | 0
2 | Chuletón de vaca madurada (P5) | Matriz multi-método | Rediseñar | Jefe de cocina | 1 | 2026-09-01 | Pendiente | 260 | 0
3 | Tabla de quesos (E5) | Matriz multi-método | Rediseñar | Gerente | 4 | 2026-09-22 | Pendiente | 140 | 0
4 | Lasaña de verduras (P8) | Matriz multi-método | Revisar | Jefe de cocina | 3 | 2026-09-15 | Pendiente | 120 | 0
5 | Fruta de temporada (D4) | Matriz multi-método | Retirar | Jefe de cocina | 3 | 2026-09-15 | Pendiente | 60 | 0
6 | Lubina a la sal (P6) en delivery | Simulador multicanal | Retirar | Gerente | 2 | 2026-09-08 | Pendiente | 90 | 0
7 | Chuletón (P5) en delivery | Simulador multicanal | Retirar | Gerente | 2 | 2026-09-08 | Pendiente | 140 | 0
8 | Pescado entero: cambiar a lomos | Test de rendimiento | Negociar | Jefe de compras | 5 | 2026-09-29 | Pendiente | 260 | 0
9 | Copa de crianza: PVP | Carta de bebidas | Resubir | Jefe de sala | 2 | 2026-09-08 | Pendiente | 210 | 0
10 | Cuadrante de sala en meses bajos | Cuadro de mando prime cost | Reformular | Gerente | 6 | 2026-10-06 | Pendiente | 900 | 0
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
RESUMEN Y PARÁMETROS — lo calcula el libro
| Decisiones registradas |  | 10
| Decisiones cerradas (estado «Hecha») |  | 0
| Decisiones descartadas |  | 0
| Decisiones cerradas (%) |  | 0%
| IMPACTO TOTAL ESTIMADO (€/mes) |  | 2360
| Impacto ya conseguido (€/mes) |  | 0
| Impacto pendiente (€/mes) |  | 2360
| Impacto total estimado a 12 meses (€) |  | 28320
| Objetivo de cierre a 90 días (%) |  | 80% |  | Qué parte de las decisiones te comprometes a cerrar en el trimestre. Si el porcentaje cerrado se queda por debajo, la celda se pone en rojo.
| Fecha de inicio del plan |  | 2026-09-01 |  | La semana 1 empieza este día; de aquí salen las fechas objetivo de las decisiones y del calendario. Cámbiala por tu fecha real.
RESUMEN POR TIPO DE DECISIÓN — lo calcula el libro
| Decisión | Decisiones | Impacto estimado (€/mes) | Impacto conseguido (€/mes)
| Reformular | 1 | 900 | 0
| Resubir | 1 | 210 | 0
| Rediseñar | 2 | 400 | 0
| Retirar | 3 | 290 | 0
| Revisar | 2 | 300 | 0
| Negociar | 1 | 260 | 0
| Mantener | 0 | 0 | 0
RESUMEN POR HERRAMIENTA DE ORIGEN — lo calcula el libro
| Herramienta de origen | Decisiones | Impacto estimado (€/mes) | Impacto conseguido (€/mes)
| Ficha de escandallo | 0 | 0 | 0
| Test de rendimiento | 1 | 260 | 0
| Precio objetivo | 0 | 0 | 0
| Matriz multi-método | 5 | 760 | 0
| Simulador multicanal | 2 | 230 | 0
| Carta de bebidas | 1 | 210 | 0
| Cuadro de mando prime cost | 1 | 900 | 0
Formulas:
Fecha objetivo = IFERROR(IF(OR([Semana del plan]="",D36=""),"",D36+7*([Semana del plan]-1)),"")

## Calendario 90 Días
Calendario a 90 días — 13 semanas, dos hitos por semana
AI Chef Pro · aichef.pro — Guía Food Cost + Ingeniería de Menú
Medir · escandallar y clasificar · aplicar · medir el efecto · revisar. Los hitos son una propuesta: reescríbelos con lo que toque en tu casa.
Semana | Bloque | Hito | Responsable | Fecha objetivo | Hecho | Nota
1 | Medir | Sacar el informe de ventas por plato del último mes y volcarlo en la hoja «Datos» de la matriz. | Gerente | 2026-09-01 | No
1 | Medir | Hacer inventario de cierre y anotar stock inicial, compras y stock final del mes. | Jefe de cocina | 2026-09-01 | No
2 | Medir | Test de rendimiento de los 10 productos que más pesan en la compra, con báscula y hoja de rendimiento. | Jefe de cocina | 2026-09-08 | No
2 | Medir | Medir la merma de cocción de las cinco elaboraciones que más se venden. | Jefe de cocina | 2026-09-08 | No
3 | Escandallar y clasificar | Escandallar los platos de más venta con las mermas MEDIDAS, no con las de referencia. | Jefe de cocina | 2026-09-15 | No
3 | Escandallar y clasificar | Rellenar coste por ración y PVP sin IVA de toda la carta en la matriz multi-método. | Gerente | 2026-09-15 | No
4 | Escandallar y clasificar | Leer las cuatro clasificaciones y la hoja «Comparativa» plato a plato. | Gerente | 2026-09-22 | No
4 | Escandallar y clasificar | Pasar a la hoja «Decisiones» los platos con tres o cuatro lecturas fuera de la mejor categoría. | Gerente | 2026-09-22 | No
5 | Aplicar decisiones | Aplicar las subidas de precio decididas y reimprimir la carta. | Gerente | 2026-09-29 | No
5 | Aplicar decisiones | Explicar a sala los cambios de precio y qué platos hay que sugerir. | Jefe de sala | 2026-09-29 | No
6 | Aplicar decisiones | Reformular las recetas marcadas: ficha de escandallo nueva y prueba en cocina. | Jefe de cocina | 2026-10-06 | No
6 | Aplicar decisiones | Negociar con los proveedores de las tres partidas que más pesan en la compra. | Jefe de compras | 2026-10-06 | No
7 | Aplicar decisiones | Rediseñar la carta: orden, agrupación y sitio de los platos que hay que empujar. | Gerente | 2026-10-13 | No
7 | Aplicar decisiones | Excluir del delivery los platos que no son viables al precio techo de la aplicación. | Gerente | 2026-10-13 | No
8 | Aplicar decisiones | Retirar los platos condenados y ajustar la compra de la semana siguiente. | Jefe de cocina | 2026-10-20 | No
8 | Aplicar decisiones | Revisar la carta de bebidas: copa, botella y barril con su beverage cost. | Jefe de sala | 2026-10-20 | No
9 | Medir el efecto | Cerrar el mes 1: ventas, compras e inventario; food cost real y prime cost. | Gerente | 2026-10-27 | No
9 | Medir el efecto | Comparar el mix de ventas con el del mes 0: ¿se ha movido lo que queríamos mover? | Gerente | 2026-10-27 | No
10 | Medir el efecto | Recalcular la matriz con las ventas nuevas y ver qué platos han cambiado de casilla. | Gerente | 2026-11-03 | No
10 | Medir el efecto | Anotar en «Decisiones» el estado real de cada una y el impacto conseguido. | Gerente | 2026-11-03 | No
11 | Medir el efecto | Re-escandallar las partidas cuyo proveedor haya subido precio en el trimestre. | Jefe de cocina | 2026-11-10 | No
11 | Medir el efecto | Revisar packaging y comisión de las plataformas de delivery contra el contrato firmado. | Jefe de compras | 2026-11-10 | No
12 | Medir el efecto | Cerrar el mes 2 y actualizar la hoja de KPI de seguimiento. | Gerente | 2026-11-17 | No
12 | Medir el efecto | Detectar las decisiones bloqueadas y darles fecha nueva o descartarlas con motivo. | Gerente | 2026-11-17 | No
13 | Revisión | Cerrar el mes 3, actualizar los KPI y compararlos con el mes 0. | Gerente | 2026-11-24 | No
13 | Revisión | Decidir el trimestre siguiente: qué se mantiene, qué se repite y qué entra nuevo. | Gerente | 2026-11-24 | No
RESUMEN — lo calcula el libro
|  | Hitos registrados | 26
|  | Hitos hechos | 0
|  | Hitos pendientes | 26
|  | AVANCE DEL CALENDARIO (%) | 0%
AVANCE POR BLOQUE — lo calcula el libro
|  | Bloque | Hitos | Hechos | Avance (%)
|  | Medir | 4 | 0 | 0%
|  | Escandallar y clasificar | 4 | 0 | 0%
|  | Aplicar decisiones | 8 | 0 | 0%
|  | Medir el efecto | 8 | 0 | 0%
|  | Revisión | 2 | 0 | 0%
Un plan recién abierto marca 0 % de avance: es lo correcto. El avance se gana marcando «Hecho» = Sí.
Formulas:
Fecha objetivo = IFERROR(IF(OR([Semana]="",'Decisiones'!$D36=""),"",'Decisiones'!$D36+7*([Semana]-1)),"")

## KPI de Seguimiento
KPI de seguimiento — mes 0 contra mes 3
AI Chef Pro · aichef.pro — Guía Food Cost + Ingeniería de Menú
El mes 0 es la foto de salida. En los KPI en porcentaje la variación son PUNTOS porcentuales.
KPI | Mes 0 | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Variación mes 1 vs mes 0 | Variación mes 2 vs mes 0 | Variación mes 3 vs mes 0 | ¿Bajar es bueno? | Lectura mes 3 vs mes 0 | Nota
Food cost (%) | 33.1% | 32.2% | 31.1% | 29.8% | -0.9% | -2% | -3.3% | Sí | Mejora | Coste de producto sobre ventas netas de comida. Objetivo de la casa en el cuadro de mando.
Prime cost (%) | 66.8% | 66.1% | 65.2% | 63.8% | -0.7% | -1.6% | -3% | Sí | Mejora | Producto + personal con Seguridad Social, sobre ventas netas.
Ticket medio sin IVA (€) | 27.4 | 27.9 | 28.6 | 29.1 | 0.5 | 1.2 | 1.7 | No | Mejora | Ventas netas ÷ cubiertos. Sube si la carta empuja bien.
Margen de contribución por cubierto (€) | 18.1 | 18.6 | 19.4 | 20.2 | 0.5 | 1.3 | 2.1 | No | Mejora | El euro que deja cada comensal para pagar personal, alquiler y luz.
Platos en carta (n.º) | 20 | 20 | 19 | 18 | 0 | -1 | -2 | Sí | Mejora | La poda es un objetivo, no un accidente. Cámbialo a «No» si tu plan es ampliar carta.
RESUMEN — lo calcula el libro
KPI registrados |  | 5
KPI QUE MEJORAN |  | 5
KPI que empeoran |  | 0
KPI sin cambio |  | 0
KPI que mejoran (%) |  | 100%
Los cuatro primeros KPI se leen juntos: un food cost que baja mientras el margen por cubierto también baja significa que has abaratado el plato, no que hayas ganado dinero.
Las tres últimas filas están libres para los KPI de tu casa (rotación de mesas, ratio de bebida sobre comida, mermas en euros…). Marca en «¿Bajar es bueno?» el sentido de cada uno.