## F1 - Constitución
CHECKLIST DE APERTURA — CAFETERÍA MÓVIL PARA EVENTOS
FASE 1: CONSTITUCIÓN Y FISCALIDAD (semanas 1-4)
OK | TRÁMITE / ACCIÓN | RESPONSABLE | PLAZO | NOTAS
☐ | Elegir forma jurídica: SL unipersonal o autónomo | Gestoría | Semana 1 | El plan financiero está hecho para una SL (Impuesto de Sociedades). Como autónomo tributas por IRPF y tu sueldo es el beneficio: compara las dos opciones con tu gestoría con las cifras del plan
☐ | Constituir la SL o darte de alta como autónomo | Notaría / Gestoría | Semanas 1-2 | La SL se puede constituir con 1 € de capital (Ley 18/2022, «Crea y Crece»)
☐ | Alta censal (modelo 036/037) y epígrafes del IAE | Gestoría | Semana 2 | Para los eventos contratados, el epígrafe 677.9 («otros servicios de alimentación propios de la restauración», RDLeg 1175/1990), como el catering; si vendes al público en mercados o ferias, también el 675. Es criterio de asesoría: confírmalo con tu gestoría. Exento de cuota con una cifra de negocio inferior a 1 millón de euros
☐ | Alta en la Seguridad Social (administrador o autónomo) | Gestoría | Semana 2 | Consulta la cuota del ejercicio en curso y si te aplica la cuota reducida de inicio de actividad
☐ | Certificado digital | Titular | Semana 1 | Imprescindible para Hacienda, la Seguridad Social y la declaración responsable sanitaria
☐ | Cuenta bancaria y tarjeta del negocio | Titular | Semana 2 | Separadas de las personales: por ellas pasan las señales, las facturas de empresas y agencias y los pagos al tostador
☐ | Gestoría laboral y fiscal y software de facturación Veri*factu | Titular | Semanas 2-4 | Nóminas de los fijos discontinuos cada mes con llamamientos. El software de facturación tiene que cumplir el RD 1007/2023 (Veri*factu): confirma la fecha que te aplica antes de contratarlo
☐ | IVA trimestral (modelo 303) al 10 % | Gestoría | Cada trimestre | Lo que sirves, en la barra del evento o en la venta directa, va al 10 % (art. 91.Uno.2.2.º de la Ley 37/1992). Los extras con precio propio (personalización, talleres, alquiler de la cafetera sin barista), al 21 %
☐ | Pagos fraccionados y retenciones de las nóminas (modelos 202 o 130, y 111) | Gestoría | Cada trimestre | SL: modelo 202; autónomo: modelo 130. Tus facturas a empresas NO llevan retención de IRPF: el epígrafe 677.9 es una actividad empresarial (art. 95.6 del Reglamento del IRPF). El 111 recoge las retenciones de las nóminas
☐ | Declaraciones anuales: 390 y 347 | Gestoría | Enero-febrero | 390: resumen anual del IVA. 347: clientes o proveedores con más de 3.005,06 € en el año (el tostador y las agencias habituales suelen pasarlo)
☐ | RGPD: registro de actividades de tratamiento y cláusulas en presupuestos y contratos | Titular | Antes del primer presupuesto | Art. 30 del RGPD y LOPDGDD. Tratas datos de clientes, de invitados (las alergias son datos de salud) y del personal
☐ | Web: aviso legal, privacidad, cookies (LSSI) y condiciones de contratación | Titular | Antes de publicar la web | Precio final con IVA para particulares. En un servicio con fecha no hay derecho de desistimiento de 14 días si el contrato se cierra a distancia (art. 103.l del TRLGDCU): tu señal, tus pagos y tu cancelación tienen que estar escritos y firmados, como en el contrato del kit
| Tareas completadas: | 0 | de | 12

## F2 - Vehículo y sanidad
CHECKLIST DE APERTURA — CAFETERÍA MÓVIL PARA EVENTOS
FASE 2: VEHÍCULO, BASE, SANIDAD Y PERMISOS (semanas 3-8)
OK | TRÁMITE / ACCIÓN | RESPONSABLE | PLAZO | NOTAS
☐ | Elegir el soporte: barra-carro con furgoneta, Piaggio Ape o remolque | Titular | Semana 3 | El caso del plan es furgoneta + barra-carro: entra en salones y pabellones. El Ape 50 es un ciclomotor (45 km/h como máximo, sin vías rápidas): para ir lejos, en remolque o furgoneta. Compara las tres configuraciones del plan de negocio (sección 6)
☐ | Furgoneta: si fijas mueble, fregadero o depósitos, informe de reforma e ITV | Titular / Taller | Antes de equiparla | Fijar mobiliario, fregadero o depósitos es una reforma de vehículo: informe de conformidad e ITV de la reforma. Una barra-carro que se carga y se descarga no la necesita. Compruébalo con tu estación de ITV
☐ | Remolque: hasta 750 kg sin matrícula, con tarjeta ITV propia | Titular | Al comprarlo, si lo usas | Hasta 750 kg no lleva matrícula propia y sí tarjeta ITV (Reglamento General de Vehículos, arts. 25 y 26); por encima, matrícula, ITV y seguro, y el carné B o el B96 según el peso del conjunto. Desconfía de los remolques de importación sin homologación europea
☐ | Almacén base con fregadero y punto de agua | Titular | Semanas 3-6 | Una nave o un garaje con fregadero para lavar loza, jarras y depósitos, almacén seco y frío, y plaza para la furgoneta. Nada se prepara en casa ni en un trastero sin agua (RD 1021/2022, art. 13.5.b)
☐ | Declaración responsable e inscripción en el registro sanitario autonómico | Titular | Antes del primer evento | En el registro de la comunidad donde tiene su base; el vehículo y la barra forman parte del establecimiento (RD 1021/2022). Cada comunidad lo tramita a su manera: compruébalo con tu servicio de salud pública
☐ | RGSEAA: sólo si vendes a otros negocios | Titular | Solo si aplica | El Registro General Sanitario sólo hace falta si suministras a otros negocios (por ejemplo, café en grano con tu marca para tiendas); para servir al cliente final, no
☐ | Plan APPCC itinerante: agua, leche, limpieza y alérgenos | Titular | Antes del primer evento | Carga del agua, temperaturas de la leche (la de la etiqueta), limpieza de grupos, lanza y jarras, proveedores, alérgenos y formación, con sus registros
☐ | Agua de los depósitos: carga en red, depósito alimentario y registro | Titular | Desde el primer evento | El agua de los depósitos móviles es agua de consumo (RD 3/2023, art. 2.a) y respondes de ella hasta el punto de uso (arts. 65.3 y 66.b): carga en red pública, depósitos de uso alimentario, limpieza y desinfección registradas. El agua gris, a un punto autorizado, nunca al terreno de la finca
☐ | Comida testigo: sólo si sirves salado | Titular | Antes del primer evento | Si la barra añade sándwiches, tostas o quiches, guarda una ración de 100 g o más de cada uno durante 7 días, a 4 °C o menos, en todos los eventos, porque son tu actividad principal (RD 1086/2020, arts. 30.8.d y 30.10). Según nuestra lectura, las bebidas y la bollería servida tal cual quedan fuera; no hay criterio oficial: confírmalo con tu autoridad sanitaria
☐ | Fichas de alérgenos de cada bebida y de la bollería | Titular | Antes del primer evento | Leche (también la sin lactosa), soja, frutos de cáscara (almendra, avellana) y avena, que es cereal con gluten salvo la certificada «sin gluten»; siropes, chai y cacao según su etiqueta. Cartel en la barra o información oral registrada por escrito (RD 126/2015)
☐ | Vasos: loza en bodas y empresa; el de un solo uso, con precio aparte | Titular | Antes del primer evento | El vaso de papel con forro de PE o PLA también es plástico (Ley 7/2022, art. 2.aa): se cobra aparte en el tique (art. 55.2). Pajitas y agitadores de plástico, prohibidos (art. 56): palillos de madera. En ferias y festivales manda el sistema de vaso reutilizable del organizador (RD 1055/2022, art. 7.6)
☐ | Seguro de responsabilidad civil de explotación y de producto | Aseguradora | Antes del primer evento | Recomendado: de 300.000 a 600.000 €, con daños al recinto y RC de producto. Es lo que suelen pedir fincas, hoteles y recintos feriales: adjunta el certificado a los presupuestos
☐ | Seguro de la furgoneta y de los equipos | Aseguradora | Al comprarla | Declara el uso profesional y la carga (cafetera, generador, depósitos); los equipos que salen a cada evento, asegurados aparte
☐ | Electricidad: cafetera de 3,5 kW como máximo o toma dedicada | Titular | Antes de comprar la cafetera | Una cafetera de dos grupos consume de 2,4 a 4,5 kW y un enchufe de 16 A da unos 3,7 kW: elige una de 3,5 kW como máximo o pide toma dedicada; si no la hay, generador inverter o baterías. En un stand de feria, la instalación la contrata el expositor con el recinto
☐ | Venta en mercados, ferias y vía pública: autorización municipal | Titular | 30-60 días antes | Vender al público en la vía pública o en un mercado es venta no sedentaria: autorización municipal por emplazamiento y modalidad, de duración limitada y expuesta al público (RD 199/2010). En un recinto ferial o un festival privado, contrato y canon con el organizador. Pide la ordenanza de tu ayuntamiento
☐ | Evento contratado en recinto privado: permiso del recinto, por escrito | Titular | Por evento | La barra en una finca, un hotel o una oficina es un servicio, no venta ambulante: el permiso es del recinto. Pide por escrito la toma eléctrica, el acceso y el aparcamiento del vehículo, y quién responde de cada permiso (el contrato del kit lo reparte)
| Tareas completadas: | 0 | de | 16

## F3 - Equipo y proveedores
CHECKLIST DE APERTURA — CAFETERÍA MÓVIL PARA EVENTOS
FASE 3: EQUIPAMIENTO Y PROVEEDORES (semanas 4-8)
OK | TRÁMITE / ACCIÓN | RESPONSABLE | PLAZO | NOTAS
☐ | Cafetera de dos grupos de gama media | Titular | Mes 1 | De 3,5 kW como máximo para que quepa en un enchufe de 16 A; con servicio técnico cerca de tu base
☐ | Molino de espresso bajo demanda y molino de descafeinado o filtro | Titular | Mes 1 | El invitado español pide descafeinado de máquina: un segundo molino evita mezclar y purgar a cada pedido
☐ | Barra-carro a medida con depósitos ocultos y ruedas | Titular | Mes 1 | Que pase por una puerta de salón y suba una rampa; con la carpa de 3 × 3 m y la iluminación para la noche
☐ | Generador inverter o baterías con inversor, y cuadro con protecciones | Titular | Mes 1 | Para las fincas sin toma suficiente. Las baterías son silenciosas para las bodas; el generador, a sotavento y lejos de los invitados
☐ | Depósitos alimentarios, bomba, filtro descalcificador y lavamanos | Titular | Mes 1 | Agua limpia y gris por separado; el filtro protege la cafetera y el sabor del café
☐ | Nevera bajo barra, neveras portátiles, acumuladores y termómetro | Titular | Mes 1 | La leche, a la temperatura de su etiqueta desde la base hasta la barra; la UHT o la ESL «barista» aguanta mejor el evento
☐ | Jarras por tipo de leche, tampers y básculas | Titular | Mes 1 | Una jarra por cada leche (entera, sin lactosa, avena, soja) y purga de la lanza entre leches: es la medida de alérgenos que más se olvida
☐ | Loza para 150 invitados y cajas de transporte | Titular | Mes 1-2 | Tazas, platos y cucharillas con reposición durante el lavado (tabla de escalado de la calculadora)
☐ | Tostador de café de especialidad con ficha de cata | Titular | Mes 1 | Pide la ficha del tostador (puntuación SCA de 80 o más) antes de anunciar «café de especialidad»: sin ficha, no lo escribas. Nada de torrefacto. Pacta precio y entrega por trimestre
☐ | Leche, bebidas vegetales «barista», cacao, chai y siropes | Titular | Mes 1 | Con su ficha técnica y de alérgenos; la avena, certificada «sin gluten» si la ofreces a celíacos
☐ | Obrador de bollería y dulces con ficha de alérgenos | Titular | Mes 1 | Se compra hecha y se sirve tal cual: guarda etiquetas y albaranes para la trazabilidad
☐ | Vasos, tapas, servilletas y palillos de madera | Titular | Mes 1 | Para la venta directa; nada de pajitas ni agitadores de plástico
☐ | TPV, datáfono y software de presupuestos | Titular | Mes 1-2 | Datáfono para la venta directa y software de facturación Veri*factu
☐ | Uniformes y menaje de limpieza | Titular | Mes 1 | Delantales, paños por zonas, detergente de grupos y cepillos
| Tareas completadas: | 0 | de | 14

## F4 - Personal y formación
CHECKLIST DE APERTURA — CAFETERÍA MÓVIL PARA EVENTOS
FASE 4: PERSONAL Y FORMACIÓN (semanas 6-10)
OK | TRÁMITE / ACCIÓN | RESPONSABLE | PLAZO | NOTAS
☐ | Camarero/a de barra (barista) como fijo discontinuo | Gestoría | Antes del primer evento | «Barista» no es categoría del convenio: se contrata como camarero/a de hostelería (VI Acuerdo Laboral de ámbito Estatal, art. 4: «instalaciones fijas o móviles»), fijo discontinuo con llamamiento (art. 16 del Estatuto de los Trabajadores). Nunca con facturas de autónomo: con tu horario y tu dirección es falso autónomo (art. 1.1)
☐ | Bolsa de suplencias y de refuerzo para los eventos grandes | Titular | Antes de la temporada | Una segunda estación pide un tercer barista: tenlo localizado en tu bolsa de fijos discontinuos (tabla de escalado de la calculadora)
☐ | Alta en la Seguridad Social antes de cada llamamiento | Gestoría | Antes de cada evento | El alta va antes de empezar a trabajar, también para un solo día
☐ | Formación en higiene alimentaria acreditada por la empresa | Titular | Antes del primer evento | El antiguo título de manipulador de alimentos ya no se exige: la empresa forma y acredita a su personal (Reglamento (CE) 852/2004, anexo II, cap. XII). Con un módulo de leche, agua y alérgenos
☐ | Formación de barista: extracción, texturizado y latte art | Titular | Antes del primer evento | Receta de la casa (gramos, tiempo y rendimiento), calibrado del molino y purga del grupo y de la lanza
☐ | Formación en alérgenos y en el plan APPCC | Titular | Antes del primer evento | Cada persona de la barra sabe qué lleva cada bebida y cada dulce, y cómo evitar el contacto cruzado entre leches
☐ | Prevención de riesgos laborales: vapor, cargas y conducción | Servicio de prevención | Antes del primer evento | Evaluación de riesgos y plan de prevención (Ley 31/1995): quemaduras de vapor, carga de la barra y de los depósitos, conducción y posturas
☐ | Registro de jornada | Titular | Desde el primer día | Obligatorio para todo el personal, también los fijos discontinuos (art. 34.9 del Estatuto de los Trabajadores)
☐ | Información de protección de datos al trabajador | Gestoría | Al contratar | Cláusula informativa en el contrato y en el registro de jornada
☐ | Fichas de trabajo por formato de evento | Titular | Antes del primer evento | Bebidas por invitado, baristas, café, leche y vasos de cada formato (boda, empresa, congreso, feria), sacados de la tabla de escalado de la calculadora
| Tareas completadas: | 0 | de | 10

## F5 - Marca y captación
CHECKLIST DE APERTURA — CAFETERÍA MÓVIL PARA EVENTOS
FASE 5: MARCA Y CAPTACIÓN (meses 1-3)
OK | TRÁMITE / ACCIÓN | RESPONSABLE | PLAZO | NOTAS
☐ | Nombre, logo e identidad visual | Titular | Mes 1 | Comprueba que el nombre está libre en la OEPM y como dominio
☐ | Web con formulario de presupuesto y SEO técnico | Titular | Mes 1-2 | Galería, formatos, zona de servicio y formulario con invitados, horas y lugar; datos estructurados y Search Console
☐ | Fotos y vídeo profesionales de la barra y del latte art | Titular | Mes 1-2 | Es lo que miran los novios y los planners antes de pedir presupuesto
☐ | Perfil de empresa en Google y primeras reseñas | Titular | Mes 1-3 | La zona que cubres y los servicios; pide la reseña después de cada evento
☐ | Instagram y TikTok con servicios reales | Titular | Mes 1+ | La barra montada, el latte art y la cola de invitados funcionan solos en vídeo
☐ | WhatsApp Business con plantillas | Titular | Mes 1 | Bienvenida, presupuesto, confirmación y recordatorio de alérgenos y de la toma eléctrica
☐ | Alta en portales de bodas | Titular | Mes 2 | Con fotos y precio «desde» con lo que incluye (horas, invitados, desplazamiento)
☐ | Wedding planners y fincas: lista y primer contacto | Titular | Mes 1-3 | El café se contrata después que la finca y el catering: llega a los planners y a las fincas de tu zona con un correo personal y el dossier
☐ | Agencias de eventos y organizadores de congresos | Titular | Mes 2-4 | Pausas de café, stands de marca y jornadas: es la tipología que sostiene el equilibrio del plan
☐ | Empresas de la zona: oficinas, presentaciones y Navidad | Titular | Mes 2-4 | Pop-up de café en la oficina, team building y cenas de Navidad; LinkedIn para llegar a recursos humanos y comunicación
☐ | Calendario de mercados, ferias y festivales con su canon | Titular | Mes 2-6 | Elige las jornadas de venta directa por su público y su canon (porcentaje o cuota fija, conviértelo a porcentaje con tu previsión de ventas)
☐ | Dossier para bodas, empresas y congresos | Titular | Mes 1-2 | Formatos, carta de bebidas, alérgenos, lo que pides al recinto (toma, acceso, agua) y el precio por invitado de cada tipo de evento
☐ | Catas para planners, agencias y fincas | Titular | Mes 2-4 | Una barra montada para los que más eventos mueven: es tu mejor dossier
☐ | Presencia en una feria nupcial | Titular | Mes 2-6 | Con la barra montada y café para los visitantes; recoge contactos con permiso para escribirles
| Tareas completadas: | 0 | de | 14

## F6 - Primer evento y 90 días
CHECKLIST DE APERTURA — CAFETERÍA MÓVIL PARA EVENTOS
FASE 6: PRIMER EVENTO Y 90 DÍAS
OK | TRÁMITE / ACCIÓN | RESPONSABLE | PLAZO | NOTAS
☐ | Briefing del cliente | Titular | 30 días antes | Invitados, horario, formato (barra tras la cena, pausas de congreso, jornada de feria), carta, alergias, lugar, toma eléctrica, agua y acceso para la furgoneta
☐ | Visita técnica o fotos del recinto | Titular | 21 días antes | Toma de 16 A dedicada o generador, distancia de la furgoneta a la barra, suelo, sombra o cubierta en exterior, punto de agua y salida del agua gris
☐ | Presupuesto firmado y señal a cuenta del precio | Titular | Al reservar la fecha | Sin señal no se bloquea la fecha. Particulares: 30 % a cuenta del precio al firmar y 70 % siete días antes; empresas: 30 % al confirmar y 70 % a 30 días de la factura. Factura cada pago, también la señal (art. 75.Dos de la Ley 37/1992). En efectivo, sólo pagos por debajo de 1.000 € (Ley 7/2012, art. 7)
☐ | Contrato firmado con cancelación, plan B de lluvia y fuerza mayor | Titular | Al reservar la fecha | Modelo del kit: cancelación en cuatro tramos sin huecos (se retiene el 10, 30, 60 o 100 % menos los costes que te ahorras, y es recíproca), plan B de lluvia (no es fuerza mayor), toma eléctrica y acceso exigidos por escrito al recinto
☐ | Carta y alérgenos confirmados por escrito | Titular | 7 días antes | Invitados definitivos, bebidas, leches vegetales y qué invitados tienen alergias o intolerancias
☐ | Cálculo del evento con la calculadora | Titular | 7 días antes | Bebidas, baristas, cafeteras, kg de café, litros de leche, vasos o loza, potencia y agua con tus invitados y tus horas
☐ | Pedido de café, leche y bollería | Titular | 5-7 días antes | Confirma la entrega 48-72 horas antes; la bollería, el día anterior o el mismo día
☐ | Carga con la lista: cafetera, molinos, depósitos llenos, loza y fichas de alérgenos | Ayudante | Día del evento | Agua cargada en red pública y registrada, leche en neveras con acumuladores, generador con combustible
☐ | Salida con margen y montaje una hora antes | Titular | Día del evento | Una hora de margen sobre el trayecto, montaje y calibrado del molino con la primera tanda de café
☐ | Servicio, cola y reposición | Titular | Día del evento | Jarra por leche, purga entre leches, cartel de alérgenos visible y recuento de bebidas servidas
☐ | Desmontaje, limpieza y agua gris | Ayudante | Final del evento | Grupos y lanza limpios, posos y envases recogidos, el agua gris a un punto autorizado; fotos del espacio antes y después
☐ | Facturas y vencimientos del evento | Titular | D+1 / D+2 | Particulares: el 70 % ya se cobró siete días antes. Empresas y agencias: factura del 70 % a 30 días; anota el vencimiento en la previsión de caja
☐ | Reseña, fotos y agradecimiento al planner | Titular | D+2 | Pide la reseña y el permiso para publicar las fotos; si vino por un planner o una finca, agradéceselo
☐ | Costes reales frente al presupuesto y cierre trimestral | Titular | D+7 y cada trimestre | Compara las bebidas, el café y las horas reales de cada evento con la calculadora y ajusta precios
| Tareas completadas: | 0 | de | 14

## Instrucciones
INSTRUCCIONES DE USO
Este fichero forma parte del «Plan de Negocio: Cafetería Móvil para Eventos» de AI Chef Pro.
Las celdas VERDES son las editables: cambia esas y el resto del libro se recalcula solo.
Columna OK: elige ✓ (hecho), ☐ (pendiente) o N/A (no aplica). Las N/A no cuentan en el total.
El contador de cada pestaña cuenta sólo las ✓; las N/A salen del total.
Para editar una celda que no esté en verde: Revisar → Desproteger hoja (no tiene contraseña).
Más plantillas y kits del catálogo en aichef.pro/productos-digitales
Diseñado por John Guerrero — chef y consultor gastronómico desde 2010, en cocina desde los 17 años · johnguerrero.es
Versión 1.0 · octubre 2026 · aichef.pro/plan-negocio-cafeteria-movil-eventos · info@aichef.pro