## Checklist Apertura Legal
Checklist de Apertura Legal — Dark Kitchen
AI Chef Pro · aichef.pro — Cómo Montar una Dark Kitchen
# | Categoría | Tarea | Responsable | Fecha Límite | Coste Estimado (€) | Estado | Notas
1 | Constitución Empresa | Decidir forma jurídica (autónomo o SL) | Titular |  | 300 | Pendiente
2 | Constitución Empresa | Reservar denominación social en el Registro Mercantil (si SL) | Gestor |  | 50 | Pendiente
3 | Constitución Empresa | Escritura pública ante notario (si SL) | Notario |  | 400 | Pendiente
4 | Constitución Empresa | Inscripción en el Registro Mercantil (si SL) | Gestor |  | 200 | Pendiente
5 | Constitución Empresa | Obtención del CIF definitivo | Gestor |  | 0 | Pendiente
6 | Licencias Municipales | Consultar compatibilidad urbanística del local | Arquitecto |  | 150 | Pendiente
7 | Licencias Municipales | Contratar arquitecto/ingeniero para proyecto técnico | Titular |  | 2000 | Pendiente
8 | Licencias Municipales | Presentar declaración responsable o solicitud de licencia de actividad | Arquitecto |  | 500 | Pendiente
9 | Licencias Municipales | Obtener boletín eléctrico | Electricista |  | 200 | Pendiente
10 | Licencias Municipales | Obtener certificado de instalación de gas (si procede) | Instalador |  | 150 | Pendiente
11 | Licencias Municipales | Presentar proyecto de extracción de humos y ventilación | Arquitecto |  | 0 | Pendiente
12 | Sanidad | Elaborar plan APPCC completo | Consultor |  | 800 | Pendiente
13 | Sanidad | Inscripción en el RGSEAA (Registro Sanitario) | Titular |  | 0 | Pendiente
14 | Sanidad | Solicitar inspección sanitaria previa a la apertura | Titular |  | 0 | Pendiente
15 | Sanidad | Preparar registros de trazabilidad y control de alérgenos | Consultor |  | 200 | Pendiente
16 | Sanidad | Contratar servicio de Desinsectación, Desratización y Desinfección (DDD) | Titular |  | 300 | Pendiente
17 | Sanidad | Obtener certificados de formación en manipulación de alimentos | Empleados |  | 50 | Pendiente
18 | Sanidad | Implementar sistema de registro de temperaturas | Titular |  | 100 | Pendiente
19 | Seguros | Contratar seguro de responsabilidad civil | Corredor |  | 400 | Pendiente
20 | Seguros | Contratar seguro de local/continente | Corredor |  | 300 | Pendiente
21 | Seguros | Contratar seguro de pérdida de mercancía (opcional) | Corredor |  | 150 | Pendiente
22 | Seguros | Contratar seguro de accidentes laborales (convenio hostelería) | Corredor |  | 200 | Pendiente
23 | Hacienda/AEAT | Alta censal en Hacienda (modelo 036 o 037) | Gestor |  | 0 | Pendiente
24 | Hacienda/AEAT | Alta en el IAE (epígrafe 671.4 o similar) | Gestor |  | 0 | Pendiente
25 | Hacienda/AEAT | Alta como autónomo en la Seguridad Social (si procede) | Gestor |  | 80 | Pendiente
26 | Hacienda/AEAT | Alta de trabajadores en la Seguridad Social | Gestor |  | 0 | Pendiente
27 | Hacienda/AEAT | Configurar facturación electrónica (obligatoria 2026) | Gestor |  | 200 | Pendiente
28 | Hacienda/AEAT | Apertura de cuenta bancaria empresarial | Titular |  | 0 | Pendiente
29 | Protección de Datos | Registro de actividades de tratamiento de datos (RGPD) | Consultor |  | 300 | Pendiente
30 | Protección de Datos | Redactar política de privacidad para web/app | Consultor |  | 0 | Pendiente
31 | Protección de Datos | Implementar sistema de gestión de consentimientos | Titular |  | 100 | Pendiente
32 | Protección de Datos | Videovigilancia: cartelería LOPD y registro de cámaras | Consultor |  | 50 | Pendiente
33 | APPCC | Calibrar termómetros de sonda y cámaras | Titular |  | 100 | Pendiente
34 | APPCC | Elaborar plano de puntos de control crítico (PCC) | Consultor |  | 0 | Pendiente
35 | APPCC | Crear archivador/sistema digital de registros APPCC | Titular |  | 50 | Pendiente
TOTAL