## Checklist Equipamiento
Checklist de Equipamiento y Obra — Dark Kitchen
AI Chef Pro · aichef.pro — Cómo Montar una Dark Kitchen
# | Zona | Equipo/Concepto | Proveedor | Presupuesto (€) | Real (€) | Desviación (%) | Estado | Notas
1 | Obra Civil | Acondicionamiento general del local (suelos, paredes, techos) |  | 6000 |  |  | Pendiente
2 | Obra Civil | Revestimiento de suelos (resina epoxi antideslizante) |  | 2500 |  |  | Pendiente
3 | Obra Civil | Alicatado de paredes hasta 2 m de altura |  | 1800 |  |  | Pendiente
4 | Obra Civil | Puerta de acceso de riders con cierre automático |  | 500 |  |  | Pendiente
5 | Obra Civil | Pintura y acabados generales |  | 800 |  |  | Pendiente
6 | Obra Civil | Aseo y vestuario para personal |  | 1200 |  |  | Pendiente
7 | Instalaciones | Instalación eléctrica completa (cuadro, cableado, tomas) |  | 3500 |  |  | Pendiente
8 | Instalaciones | Instalación de fontanería (agua fría y caliente) |  | 1500 |  |  | Pendiente
9 | Instalaciones | Instalación de gas (acometida y canalizaciones) |  | 1200 |  |  | Pendiente
10 | Instalaciones | Sistema de extracción y ventilación (campana + conductos) |  | 3500 |  |  | Pendiente
11 | Instalaciones | Sistema contra incendios (extintores, BIE, señalización) |  | 600 |  |  | Pendiente
12 | Instalaciones | Iluminación LED para cocina (norma mínima 500 lux) |  | 800 |  |  | Pendiente
13 | Cocina Caliente | Horno de convección profesional (10 bandejas GN 1/1) | Rational/Unox | 3500 |  |  | Pendiente
14 | Cocina Caliente | Plancha/grill industrial 80 cm (lisa + estriada) | Repagas | 1200 |  |  | Pendiente
15 | Cocina Caliente | Freidora industrial doble cuba (2x10L) | Fagor | 1200 |  |  | Pendiente
16 | Cocina Caliente | Cocina de inducción 4 fuegos | Hendi | 1000 |  |  | Pendiente
17 | Cocina Caliente | Campana extractora con filtros antigrasa | Halton | 2500 |  |  | Pendiente
18 | Cocina Caliente | Salamandra/gratinador | Repagas | 600 |  |  | Pendiente
19 | Cocina Caliente | Baño maría 3 cubetas GN |  | 350 |  |  | Pendiente
20 | Cocina Fría | Cámara frigorífica walk-in (6 m³) | Infricool | 2800 |  |  | Pendiente
21 | Cocina Fría | Armario congelador vertical (700L) | Coreco | 1500 |  |  | Pendiente
22 | Cocina Fría | Mesa refrigerada 3 puertas | Infricool | 2200 |  |  | Pendiente
23 | Cocina Fría | Cortadora de fiambres profesional | Sammic | 600 |  |  | Pendiente
24 | Cocina Fría | Envasadora al vacío de campana | Sammic | 700 |  |  | Pendiente
25 | Almacenamiento | Estanterías de acero inoxidable (x4 unidades) | Distform | 900 |  |  | Pendiente
26 | Almacenamiento | Contenedores GN de policarbonato con tapa (lote completo) |  | 350 |  |  | Pendiente
27 | Almacenamiento | Estantería para almacén seco con ruedas |  | 250 |  |  | Pendiente
28 | Almacenamiento | Contenedores de ingredientes con dosificador (x10) |  | 150 |  |  | Pendiente
29 | Expedición | Estantería térmica de expedición con calor y frío |  | 1200 |  |  | Pendiente
30 | Expedición | Mesa de emplatado/montaje de acero inoxidable | Distform | 450 |  |  | Pendiente
31 | Expedición | Dispensador de bolsas y envases de delivery |  | 200 |  |  | Pendiente
32 | Expedición | Precintadora/selladora de envases |  | 300 |  |  | Pendiente
33 | Expedición | Impresora de etiquetas para pedidos | Brother | 250 |  |  | Pendiente
34 | Tecnología | Tablets para plataformas de delivery (x3) |  | 600 |  |  | Pendiente
35 | Tecnología | KDS (Kitchen Display System) pantalla + soporte | Ordatic | 500 |  |  | Pendiente
36 | Tecnología | Router WiFi de alta velocidad (fibra) |  | 100 |  |  | Pendiente
37 | Tecnología | Software integrador de pedidos (12 meses) | Ordatic/Deliverect | 900 |  |  | Pendiente
38 | Tecnología | TPV con software de gestión |  | 800 |  |  | Pendiente
39 | Tecnología | Cámaras de seguridad (4 unidades + grabador) |  | 400 |  |  | Pendiente
40 | Tecnología | Sistema de música ambiental (opcional) |  | 150 |  |  | Pendiente
TOTAL