## Instrucciones
Checklist Legal — Restaurante Gastronómico
AI Chef Pro · aichef.pro — Restaurante Gastronómico
Instrucciones de uso
1. Rellena las celdas verdes con tus datos; el resto lo calcula el libro.
2. Las hojas están protegidas SIN contraseña para que una copia accidental no borre una fórmula.
Celdas verdes = campos editables
Parámetros de este libro (edítalos: el libro recalcula)
Renta mensual del local (€) | 17000 | Alquiler mensual del escenario realista de pl-mensual-escenarios.xlsx (§7-bis.7: una sola cifra por magnitud). Escribe el tuyo y la fianza se recalcula.
Para editar la estructura o una celda que no esté en verde: Revisar → Desproteger hoja (no tiene contraseña).
Diseñado por John Guerrero — chef y consultor gastronómico desde 2010, en cocina desde los 17 años · johnguerrero.es
Versión 2.0 · agosto 2026 · aichef.pro/guia-restaurante-gastronomico · info@aichef.pro

## Legal
Checklist Legal — Restaurante Gastronómico
AI Chef Pro · aichef.pro — Restaurante Gastronómico
# | Categoría | Tarea / Ítem | Responsable | Fecha Límite | Estado | Coste Est. (€) | Notas
1 | Constitución | Elegir forma jurídica (SL recomendada) | Abogado/Notario |  | Pendiente | 600
2 | Constitución | Escritura pública ante notario | Notario |  | Pendiente | 300
3 | Constitución | Inscripción en el Registro Mercantil | Notario |  | Pendiente | 200
4 | Constitución | Obtener NIF provisional y definitivo | Hacienda |  | Pendiente | 0
5 | Constitución | Alta censal en Hacienda (Modelo 036/037) | Asesor fiscal |  | Pendiente | 0
6 | Constitución | Alta en el IAE (epígrafe hostelería) | Asesor fiscal |  | Pendiente | 0
7 | Constitución | Certificación negativa de denominación social | Registro Mercantil |  | Pendiente | 20
8 | Licencias | Informe de compatibilidad urbanística | Arquitecto |  | Pendiente | 500 | Pídelo ANTES de firmar el arrendamiento: con una licencia de 4‑8 meses por delante, firmar sin esto son meses de renta sobre un local que quizá no pueda abrir.
9 | Licencias | Proyecto técnico de actividad (arquitecto/ingeniero) | Arquitecto |  | Pendiente | 5000
10 | Licencias | Licencia de obras (si hay reforma) | Ayuntamiento |  | Pendiente | 2000
11 | Licencias | Licencia de actividad clasificada de restaurante — la clasificación y el nombre dependen de la ordenanza municipal y del catálogo autonómico; en algunos municipios se denomina C3 | Ayuntamiento |  | Pendiente | 2500 | No es una categoría nacional: en Cataluña, Andalucía o Valencia ese epígrafe no existe. Consulta el catálogo de tu CCAA y la ordenanza de tu municipio. Plazo orientativo 4‑8 meses (cap. 5).
12 | Licencias | Certificado de seguridad contra incendios | Instalador |  | Pendiente | 800
13 | Licencias | Certificado de instalación eléctrica (BT) | Instalador |  | Pendiente | 400
14 | Licencias | Certificado de instalación de gas | Instalador |  | Pendiente | 300
15 | Licencias | Proyecto de ventilación y extracción | Ingeniero |  | Pendiente | 1500
16 | Licencias | Licencia de terraza (si aplica) | Ayuntamiento |  | Pendiente | 1000
17 | Licencias | Licencia de música (SGAE/AGEDI) | SGAE |  | Pendiente | 600
18 | Licencias | Arqueta separadora de grasas y autorización o declaración de vertido a la red de saneamiento | Arquitecto / instalador |  | Pendiente |  | Las cadenas «grasa», «separador» y «vertido» no aparecían en ninguno de los 18 entregables, y este pack presupuesta freidora de doble cuba, parrilla de brasa y fregadero de doble seno. La mayoría de ordenanzas municipales lo exigen para conceder la licencia de actividad, y su ausencia es causa clásica de acta desfavorable. Va en obra: pídelo en el proyecto técnico. Sin importe tasado en la guía: pide presupuesto y escríbelo aquí (la celda es editable y el TOTAL se recalcula).
19 | Sanidad | Registro sanitario en la CCAA | CCAA |  | Pendiente | 0
20 | Sanidad | Elaborar e implementar Plan APPCC | Consultor APPCC |  | Pendiente | 1500
21 | Sanidad | Plan de prerrequisitos (limpieza, plagas, agua...) | Consultor APPCC |  | Pendiente | 0
22 | Sanidad | Formación manipuladores alimentos (equipo) | Centro formación |  | Pendiente | 300
23 | Sanidad | Contrato empresa control de plagas (DDD) | Empresa DDD |  | Pendiente | 600
24 | Sanidad | Análisis microbiológico de agua | Laboratorio |  | Pendiente | 150
25 | Sanidad | Carnet de manipulador de alimentos | Online/Presencial |  | Pendiente | 50
26 | Seguros | Seguro de responsabilidad civil | Aseguradora |  | Pendiente | 1200
27 | Seguros | Seguro de convenio colectivo hostelería | Aseguradora |  | Pendiente | 500
28 | Seguros | Seguro de local y contenido | Aseguradora |  | Pendiente | 1500
29 | Seguros | Seguro de interrupción de negocio | Aseguradora |  | Pendiente | 800
30 | Laboral | Alta empresa en Seguridad Social | Asesor laboral |  | Pendiente | 0
31 | Laboral | Contratos de trabajo (modelo hostelería) | Asesor laboral |  | Pendiente | 200
32 | Laboral | Plan de prevención de riesgos laborales | SPA |  | Pendiente | 500
33 | Laboral | Reconocimientos médicos del personal | Mutua |  | Pendiente | 400
34 | Laboral | Registro diario de jornada (RD‑ley 8/2019, art. 34.9 ET): sistema de fichaje y conservación 4 años | Asesor laboral |  | Pendiente |  | Sustituye al libro de visitas, derogado (Ley 23/2015 y Orden ESS/1452/2016). Es de las infracciones más sancionadas en hostelería. Sin importe tasado en la guía: pide presupuesto y escríbelo aquí (la celda es editable y el TOTAL se recalcula).
35 | Laboral | Comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral | Asesor laboral |  | Pendiente |  | Obligatoria al iniciar la actividad (art. 6 RD 337/2010). La tramita tu asesoría. Sin importe tasado en la guía: pide presupuesto y escríbelo aquí (la celda es editable y el TOTAL se recalcula).
36 | Laboral | Registro retributivo (RD 902/2020) | Asesor laboral |  | Pendiente |  | Obligatorio para TODAS las empresas, sin umbral de plantilla. Sin importe tasado en la guía: pide presupuesto y escríbelo aquí (la celda es editable y el TOTAL se recalcula).
37 | Laboral | Protocolo de prevención del acoso sexual (LO 3/2007 art. 48) | Abogado / SPA |  | Pendiente |  | También sin umbral de plantilla. Va acompañado de formación al equipo. Sin importe tasado en la guía: pide presupuesto y escríbelo aquí (la celda es editable y el TOTAL se recalcula).
38 | Protección datos | Registro de actividades de tratamiento (RGPD) | Abogado |  | Pendiente | 300
39 | Protección datos | Política de privacidad y cookies (web) | Abogado |  | Pendiente | 200
40 | Protección datos | Contrato de encargado de tratamiento (TPV, reservas) | Abogado |  | Pendiente | 0
41 | Fiscal | Sistema informático de facturación verificable en el TPV (RD 1007/2023 y su Orden de desarrollo) | Asesor fiscal + proveedor de TPV |  | Pendiente |  | El alta censal ya está en el bloque «Constitución» (Modelo 036/037): estaba dos veces. Aquí va lo que faltaba de verdad — que tu TPV emita facturas con los registros y la huella que exige la norma. Sin importe tasado en la guía: pide presupuesto y escríbelo aquí (la celda es editable y el TOTAL se recalcula).
42 | Fiscal | Comunicación del sistema de facturación electrónica | Asesor |  | Pendiente | 0
43 | Fiscal | Hojas de reclamaciones (obligatorio en todas las CCAA) | Papelería |  | Pendiente | 10
44 | Fiscal | Cartel de horario de apertura y aforo | Imprenta |  | Pendiente | 30
45 | Local | Contrato de arrendamiento para uso distinto de vivienda (duración, prórrogas, renta y actualización) | Abogado |  | Pendiente |  | Las cadenas «arrendamiento», «fianza», «traspaso» y «carencia» no aparecían en ninguno de los 22 entregables. Es el documento más caro de negociar de la apertura. Sin importe tasado en la guía: pide presupuesto y escríbelo aquí (la celda es editable y el TOTAL se recalcula).
46 | Local | Fianza legal de 2 mensualidades y garantía adicional (aval o depósito) | Propiedad |  | Pendiente | 34000 | Dos mensualidades de la renta, que es el mínimo legal del art. 36 LAU para uso distinto de vivienda. La garantía adicional (aval o depósito) se negocia aparte y suele ser de otras 2‑6 mensualidades: añádela a mano si tu propiedad la pide.
47 | Local | Carencia de renta durante la obra y la tramitación de la licencia, pactada por escrito | Abogado |  | Pendiente |  | Con licencia de 4‑8 meses y obra por delante son 6‑10 meses de renta antes de facturar un euro. Es la cláusula que más dinero ahorra de toda la lista.
48 | Local | Cláusula de cesión y traspaso pactada expresamente | Abogado |  | Pendiente |  | Sin ella, vender el negocio depende del criterio de la propiedad.
49 | Local | Condición suspensiva por denegación de la licencia de actividad | Abogado |  | Pendiente |  | Si el ayuntamiento deniega la licencia, el contrato decae y recuperas la fianza. Es la contrapartida de firmar antes de tenerla.
RESUMEN — lo calcula el libro (v2.0)
TOTAL PRESUPUESTADO (€) | [5 empty] | 57960
Partidas SIN importe (a presupuestar) | [5 empty] | 10 | El TOTAL de arriba es un SUELO: no incluye estas partidas, que van a presupuestar.
Avance del checklist (% completado) |  |  |  |  | 0% | Estado terminal de este checklist: «Completado»
SUBTOTALES POR CATEGORÍA
Constitución | [5 empty] | 1120
Licencias | [5 empty] | 14600
Sanidad | [5 empty] | 2600
Seguros | [5 empty] | 4000
Laboral | [5 empty] | 1100
Protección datos | [5 empty] | 500
Fiscal | [5 empty] | 40
Local | [5 empty] | 34000
AI Chef Pro · aichef.pro — Restaurante Gastronómico