## Instrucciones
Cronograma de Apertura — Gantt 18 Meses
AI Chef Pro · aichef.pro — Restaurante Gastronómico
Instrucciones de uso
1. Rellena «Mes inicio» y «Duración (meses)»: la barra de los meses se pinta sola a partir de esas dos celdas (formato condicional).
2. «Depende de» dice qué tarea tiene que estar terminada antes de empezar ésta.
3. Usa las columnas de estado para hacer seguimiento.
Celdas verdes = campos editables
«Días» se calcula solo a partir de Inicio y Fin.
Para editar la estructura o una celda que no esté en verde: Revisar → Desproteger hoja (no tiene contraseña).
Diseñado por John Guerrero — chef y consultor gastronómico desde 2010, en cocina desde los 17 años · johnguerrero.es
Versión 2.0 · agosto 2026 · aichef.pro/guia-restaurante-gastronomico · info@aichef.pro

## Gantt
Cronograma de Apertura — 18 Meses
AI Chef Pro · aichef.pro — Restaurante Gastronómico
Fase / Tarea | Responsable | Estado | Inicio | Fin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Mes inicio | Duración (meses) | Depende de | Días
FASE 1: PLANIFICACIÓN
Estudio de viabilidad financiera |  | Pendiente | [20 empty] | 1 | 2
Búsqueda y selección de local |  | Pendiente | [20 empty] | 1 | 3
Negociación y firma del arrendamiento (con carencia) | Propietario + abogado | Pendiente | [20 empty] | 4 | 2 | Búsqueda y selección de local
Constitución de sociedad (SL) |  | Pendiente | [20 empty] | 2 | 1
Dossier bancario, negociación de financiación, firma y disposición | Propietario | Pendiente | [20 empty] | 3 | 4 | Estudio de viabilidad financiera
Contratación arquitecto/interiorista |  | Pendiente | [20 empty] | 4 | 1 | Búsqueda y selección de local
FASE 2: LICENCIAS Y PROYECTO
Proyecto técnico (arquitecto) |  | Pendiente | [20 empty] | 5 | 2 | Contratación arquitecto/interiorista
Solicitud de acometidas y aumento de potencia (luz, gas y agua) | Arquitecto + instalador | Pendiente | [20 empty] | 7 | 4 | Proyecto técnico (arquitecto)
Solicitud licencia de obras |  | Pendiente | [20 empty] | 7 | 2 | Proyecto técnico (arquitecto)
Solicitud de licencia de actividad clasificada (el nombre depende de la ordenanza municipal; C3 en algunos municipios) |  | Pendiente | [20 empty] | 7 | 5 | Proyecto técnico (arquitecto)
Registro sanitario CCAA |  | Pendiente | [20 empty] | 14 | 1 | Certificado final de obra y certificados de las instalaciones (BT, gas, ventilación)
FASE 3: OBRA Y EQUIPAMIENTO
Obra civil y reforma integral |  | Pendiente | [20 empty] | 9 | 4 | Solicitud licencia de obras
Certificado final de obra y certificados de las instalaciones (BT, gas, ventilación) | Arquitecto + instaladores | Pendiente | [20 empty] | 13 | 1 | Obra civil y reforma integral
Resolución de la licencia de actividad y acta de comprobación municipal | Ayuntamiento | Pendiente | [20 empty] | 14 | 1 | Certificado final de obra y certificados de las instalaciones (BT, gas, ventilación)
Instalación cocina profesional |  | Pendiente | [20 empty] | 13 | 2 | Obra civil y reforma integral
Mobiliario y decoración sala |  | Pendiente | [20 empty] | 13 | 2 | Obra civil y reforma integral
Instalación tecnología (TPV, etc.) |  | Pendiente | [20 empty] | 15 | 1 | Instalación cocina profesional
FASE 4: EQUIPO Y BODEGA
Selección y contratación brigada cocina |  | Pendiente | [20 empty] | 12 | 3
Selección equipo de sala |  | Pendiente | [20 empty] | 13 | 2
Compra vajilla/cristalería/cubertería |  | Pendiente | [20 empty] | 15 | 1 | Mobiliario y decoración sala
Selección proveedores y bodega |  | Pendiente | [20 empty] | 13 | 2
FASE 5: PRE-APERTURA
Formación de equipo (2‑4 semanas) |  | Pendiente | [20 empty] | 15 | 1 | Selección y contratación brigada cocina
Pruebas de carta y menús |  | Pendiente | [20 empty] | 15 | 1 | Instalación cocina profesional
Fotografía profesional de platos |  | Pendiente | [20 empty] | 16 | 1 | Pruebas de carta y menús
Marketing pre-apertura y prensa |  | Pendiente | [20 empty] | 15 | 2
Servicios de prueba (soft opening) |  | Pendiente | [20 empty] | 16 | 1 | Pruebas de carta y menús
FASE 6: APERTURA
Apertura oficial |  | Pendiente | [20 empty] | 17 | 1 | Servicios de prueba (soft opening)
Primeros 30 días: monitorización |  | Pendiente | [20 empty] | 18 | 1 | Apertura oficial
Ajustes de carta según feedback |  | Pendiente | [20 empty] | 18 | 1 | Apertura oficial