## F1 - Constitucion
CHECKLIST APERTURA — FOOD TRUCK
FASE 1: CONSTITUCION Y TRAMITES
OK | TRAMITE / ACCION | RESPONSABLE | PLAZO | NOTAS
☐ | Elegir forma juridica (SL o autonomo) | Gestor | Semana 1 | Autonomo viable si empiezas solo, SL si hay socios
☐ | Constitucion SL / alta autonomo | Notario/Gestor | 1-5 dias | Capital 1 EUR Ley Crea y Crece
☐ | Alta Hacienda: modelo 036/037 | Gestor | 1 dia | Epigrafe IAE: 671.4 o 677.9 (venta ambulante)
☐ | Alta Seguridad Social | Gestor | 1 dia | Tarifa plana autonomos 80 EUR/mes
☐ | Certificado digital | FNMT | 1-3 dias | Imprescindible tramites telematicos
☐ | Apertura cuenta bancaria | Titular | 1-3 dias | Separar finanzas
☐ | Registro sanitario RGSEAA | Sanidad | Variable | Obligatorio para elaboracion alimentaria
☐ | Seguro RC profesional | Aseguradora | 1 dia | Minimo 300.000 EUR, cubre intoxicaciones
☐ | Seguro vehiculo (furgoneta/remolque) | Aseguradora | 1 dia | A todo riesgo recomendado

## F2 - Vehiculo
CHECKLIST APERTURA — FOOD TRUCK
FASE 2: VEHICULO Y PERMISOS
OK | TRAMITE / ACCION | RESPONSABLE | PLAZO | NOTAS
☐ | Seleccion y compra vehiculo | Titular | 2-6 semanas | Furgoneta adaptada, remolque o trailer. Nuevo o 2a mano
☐ | Adaptacion vehiculo para cocina | Taller especializado | 4-8 semanas | Ventanilla, mostrador, instalaciones
☐ | Certificacion gas (si cocina a gas) | Instalador autorizado | 1 semana | Revision anual obligatoria
☐ | ITV especial (si modificacion estructural) | ITV | 1 dia | Obligatorio si se modifica carroceria
☐ | Proyecto tecnico sanitario | Ingeniero | 2-3 semanas | Planos instalacion, flujos, depositos agua
☐ | Autorizacion sanitaria vehiculo | Sanidad CCAA | 2-4 semanas | Inspeccion del vehiculo equipado
☐ | Permiso venta ambulante (municipal) | Ayuntamiento | 1-3 meses | CADA municipio tiene su normativa
☐ | Permiso ocupacion via publica | Ayuntamiento | 1-2 meses | Si operas en espacio publico fijo
☐ | Inscripcion en mercados/ferias | Organizadores | Variable | Muchos mercados tienen lista de espera
☐ | Carnet conducir adecuado | Titular | Variable | B para <3.500kg, C para mayor

## F3 - Equipamiento
CHECKLIST APERTURA — FOOD TRUCK
FASE 3: EQUIPAMIENTO Y SETUP
OK | TRAMITE / ACCION | RESPONSABLE | PLAZO | NOTAS
☐ | Plancha industrial (gas o electrica) | Proveedor | 1-2 semanas | Adaptar al concepto: burgers, crepes, plancha...
☐ | Freidora (si aplica) | Proveedor | 1 semana | Con filtro y gestion aceite usado
☐ | Campana extractora con filtros | Instalador | 1-2 semanas | Obligatoria en espacio cerrado
☐ | Nevera/congelador compacto | Proveedor | 1 semana | 12V o 220V segun generador
☐ | Generador electrico insonorizado | Proveedor | 1 semana | 5-7 kW minimo, insonorizado (<70dB)
☐ | Deposito agua limpia + residual | Instalador | 1 semana | Minimo 40L limpia + 60L residual
☐ | Fregadero doble seno | Instalador | Con adaptacion | Obligatorio por normativa sanitaria
☐ | TPV movil + datafono 4G | Proveedor | 1 semana | Tablet + datafono, cobertura 4G
☐ | Menaje y utensilios cocina | Proveedor | 1 semana | Adaptado al espacio reducido
☐ | Packaging biodegradable | Proveedor | 1 semana | Obligatorio en muchos municipios desde 2023
☐ | Rotulacion integral vehiculo | Rotulista | 1-2 semanas | Primera impresion, marca visible a distancia
☐ | Toldo, mesas plegables, banderolas | Proveedor | 1 semana | Kit montaje rapido para cada servicio

## F4 - Personal
CHECKLIST APERTURA — FOOD TRUCK
FASE 4: PERSONAL Y FORMACION
OK | TRAMITE / ACCION | RESPONSABLE | PLAZO | NOTAS
☐ | Definir equipo minimo (2-3 personas) | Titular | 1 semana | Propietario + 1 ayudante minimo
☐ | Contratacion ayudante (si aplica) | Gestor | 1-2 semanas | Contrato temporal o fijo-discontinuo para eventos
☐ | Carnet manipulador alimentos | Todos | 1 dia | Obligatorio todo personal
☐ | Formacion APPCC movil | Titular | 1 dia | Temperaturas, cadena frio en vehiculo, trazabilidad
☐ | Formacion operativa food truck | Titular | 1 semana | Setup, servicio rapido, teardown, limpieza
☐ | Plan PRL (prevencion riesgos) | SPA | 1-2 semanas | Riesgos especificos: gas, aceite, espacio reducido
☐ | Protocolo alergenos | Titular | 1 dia | 14 alergenos, cartel visible en food truck
☐ | Ensayo montaje/desmontaje completo | Equipo | 1 dia | Cronometrar: objetivo <30 min montaje

## F5 - Marketing
CHECKLIST APERTURA — FOOD TRUCK
FASE 5: MARKETING Y LANZAMIENTO
OK | TRAMITE / ACCION | RESPONSABLE | PLAZO | NOTAS
☐ | Crear identidad visual y marca | Disenador | 2-3 semanas | Logo, colores, rotulacion, packaging branded
☐ | Ficha Google My Business | Titular | 1 dia | Categoria: Food truck. Fotos, ubicaciones
☐ | Perfiles RRSS (Instagram + TikTok) | Titular | 1 dia | Video del truck + comida = viral potencial
☐ | Pagina web con calendario ubicaciones | Dev | 1-2 semanas | Donde estaras cada dia de la semana
☐ | Sesion fotos/video profesional | Fotografo | 1 dia | Comida en accion, truck rotulado, servicio
☐ | Acuerdos con mercados y eventos | Titular | 2-4 semanas | Mercados fijos semanales = ingresos recurrentes
☐ | Registro en apps de food trucks | Titular | 1 dia | Roaming Hunger, apps locales de street food
☐ | Acuerdos con empresas/oficinas | Titular | 2 semanas | Lunch corporativo: recurrencia garantizada
☐ | Evento de inauguracion | Titular | 1 dia | Primer servicio con promo: 2x1, redes, influencers
☐ | Programa fidelizacion movil | Titular | 1 semana | Tarjeta digital o QR: 10o menu gratis

## F6 - 90 Dias
CHECKLIST APERTURA — FOOD TRUCK
FASE 6: PRIMEROS 90 DIAS
OK | TRAMITE / ACCION | RESPONSABLE | PLAZO | NOTAS
☐ | Testear ubicaciones (minimo 5) | Titular | Mes 1 | Evaluar facturacion por ubicacion y dia
☐ | Registro diario ventas por ubicacion | Titular | Diario | Saber que ubicaciones funcionan y cuales no
☐ | Control food cost semanal | Titular | Semanal | Pesar genero, controlar mermas, ajustar pedidos
☐ | Ajustar carta segun ventas | Titular | Mes 1 | Eliminar platos lentos, potenciar bestsellers
☐ | Optimizar ruta semanal | Titular | Mes 1-2 | Fijar los mejores dias/ubicaciones como ruta fija
☐ | Encuestas clientes + resenas Google | Titular | Mes 1-3 | Pedir resenas, responder todas
☐ | Evaluar eventos y festivales | Titular | Mes 2 | Festivales = facturacion x3-5 en un dia
☐ | Renegociar proveedores | Titular | Mes 2 | Con volumen real, pedir mejores precios
☐ | Primer cierre trimestral | Gestor | Mes 3 | Comparar P&L real vs plan financiero
☐ | Plan expansion (2o truck o local) | Titular | Mes 3 | Si funciona, evaluar segundo vehiculo o local fijo