## Contratación
Checklist Contratación Equipo Panadería
✓ | Tarea | Plazo | Responsable | Notas
BÚSQUEDA PANADERO PRINCIPAL
☐ | Definir perfil panadero of.1ª + masa madre | Día 1 | Tú | Experiencia mínima 4 años
☐ | Anuncio en portales sector (Hosteltur, Cocinatis) | Día 2 | Tú | Foto obrador + sueldo claro
☐ | Networking en gremio panaderos provincial | Semana 1 | Tú | A veces el mejor canal
☐ | Búsqueda en escuelas (Escola Triticum, Hofmann) | Semana 1 | Tú | Recien titulados con talento
☐ | Cribado CVs | Semana 2 | Tú | Filtro técnico + actitud
☐ | Entrevista técnica + prueba práctica obrador | Semana 3 | Tú + asesor técnico | Que hornee 1 día con tu masa madre
☐ | Comprobación referencias | Semana 3 | Tú | Llamar a 2 ex jefes
☐ | Oferta firmada + alta SS | Semana 4 | Tú + gestor | Plus nocturnidad 25% en contrato
AYUDANTE OBRADOR + BOLLERO
☐ | Definir perfiles según volumen | Día 1 | Tú
☐ | Búsqueda paralela al panadero principal | Semana 2-4 | Tú
☐ | Prueba práctica 2 días remunerada | Semana 4 | Tú + panadero
☐ | Contrato + alta SS | Semana 5 | Gestor
DEPENDIENTES TIENDA
☐ | Definir perfiles atención al público + caja | Día 1 | Tú | Don de gentes, experiencia retail
☐ | Búsqueda local en bolsa empleo barrio | Semana 3-4 | Tú | Vecinos del barrio ideal
☐ | Formación 2 días: producto + alérgenos + caja | Semana 5 | Tú | Conocer 25 referencias core
☐ | Contrato + alta SS | Semana 5 | Gestor
FORMACIÓN EQUIPO Y APPCC
☐ | Curso APPCC + manipulador alimentos (todos) | Semana 6 | Curso online | Carnet imprescindible
☐ | Formación alérgenos cruzados | Semana 6 | Tú | Específico panadería
☐ | Simulacro apertura + cierre operativo | Semana 6 | Equipo completo | Coreografía mañana
| Tareas completadas: | 0 | de | 19