## Checklist Legal
Checklist Legal Panadería con Obrador — España 2026
✓ | Trámite | Responsable | Plazo orientativo | Notas
FISCALIDAD Y ALTA EMPRESA
☐ | Alta Hacienda modelo 036/037 | Gestor | 1 día | Antes de cualquier movimiento económico
☐ | Constitución SL (o autónomo) | Notario | 7-15 días | SL recomendada >100K€ inversión
☐ | Alta Seguridad Social | Gestor | 1 día | Régimen autónomo o general
☐ | IAE 644.1 comercio menor pan/pastelería | Gestor | 1 día | O 419.1 industria pan/bollería si producción industrial
LICENCIAS Y URBANISMO
☐ | Proyecto técnico salida de humos | Ingeniero/arq. | 15-30 días | CRÍTICO: verifica viabilidad ANTES de alquilar
☐ | Proyecto técnico licencia clasificada | Ingeniero/arq. | 15-30 días | Salida humos + ruidos amasadora
☐ | Solicitud licencia apertura municipal | Gestor | 60-120 días resolución | Tasa 600-2.500€
☐ | Boletín eléctrico autorizado | Electricista | 1 semana | Potencia 30 kW trifásica mínima
☐ | Certificado de gas (si aplica) | Instalador | 1 semana
☐ | Certificado climatización + ventilación | Instalador | 1 semana | Obrador requiere extracción potente
☐ | Comunicación apertura (algunos municipios) | Gestor | 1 día | Adicional licencia
SANIDAD Y ALIMENTACIÓN
☐ | Inscripción RGSEAA | Gestor sanidad | 30-60 días | Registro General Sanitario obligatorio
☐ | Plan APPCC documentado y firmado | Responsable seguridad | 15 días | Específico panadería con alérgenos cruzados
☐ | Carnet manipulador alimentos personal | Cada empleado | 1 día | Curso online válido
☐ | Plan de limpieza obrador documentado | Tú | 5 días | Diario / semanal / mensual
☐ | Plan de control plagas (DDD) | Empresa autorizada | 5 días | Crítico en silos harina
☐ | Etiquetado alérgenos visible producto | Tú | Permanente | Reglamento UE 1169/2011 + RD 308/2019 pan
☐ | Certificación sin gluten FACE (si aplica) | FACE | 60-90 días | Solo si línea separada físicamente
LABORAL
☐ | Convenio aplicable: panadería + comercio | Asesor laboral | 1 día | Convenio sectorial provincial
☐ | Contratos personal + plus nocturnidad | Asesor laboral | 15 días | Madrugada = plus 25% s/base
☐ | Control horario digital implantado | Tú | 5 días | OBLIGATORIO 2026
☐ | Plan de igualdad (si >50 empleados) | Asesor laboral | N/A normalmente
☐ | Prevención de riesgos laborales | Servicio prevención | 15 días
FACTURACIÓN Y SEGUROS
☐ | TPV + Verifactu adaptado | Proveedor TPV | 5 días | Obligatorio 2027 — anticípate
☐ | Seguro RC + multirriesgo | Aseguradora | 3 días | 300K-600K€ cobertura
☐ | Seguro vida personal clave (panadero) | Aseguradora | 3 días | Recomendado
| Tareas completadas: | 0 | de | 26