## Marketing
Checklist Marketing Preapertura Panadería
✓ | Acción | Plazo (antes apertura) | Coste orientativo | Notas
IDENTIDAD Y BRANDING
☐ | Logo + identidad visual (paleta + tipografía) | M-3 | 600-1.800€ | Storytelling masa madre / oficio
☐ | Packaging: bolsas papel kraft + cajas bollería + etiquetas | M-2 | 1.200-3.000€ | 15-25K unidades stock inicial
☐ | Cartelería tienda + pizarra panes del día | M-1 | 300-700€
PRESENCIA DIGITAL
☐ | Web propia con catálogo + suscripción + Google Maps embebido | M-2 | 600-1.800€ | WordPress o Webflow
☐ | Google Business Profile completo + horarios + fotos producto | M-1 | 0€ | CRÍTICO para SEO local
☐ | Instagram cuenta empresarial + 12 posts pre-apertura | M-2 | 0€ (DIY) | Detrás de obras + obrador
☐ | TikTok cuenta + 6 vídeos cortos obrador / masa madre | M-1 | 0€ (DIY) | Lapso temporal panificación
☐ | Reserva nombre dominio + email profesional | M-3 | 60-120€/año
FOTOGRAFÍA PROFESIONAL
☐ | Sesión foto producto + ambiente obrador | M-1 | 400-900€ | Crítico para redes + web + Google
☐ | Vídeo corto presentación + manifiesto | M-1 | 600-1.500€ | Reel Instagram + TikTok
PUBLICIDAD LOCAL
☐ | Buzoneo barrio (3.000 unidades 800 m radio) | M-2 y M-1 | 300-600€ | 20% descuento primera compra
☐ | Carteles tienda durante obras (genera expectativa) | M-3 | 60-150€ | Lona corporativa fachada
☐ | Apertura blanda con vecinos invitados | Semana -1 | 300-800€ | 50 invitaciones papel + degustación
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
☐ | Nota prensa medios locales gastronómicos | M-1 | 0€ | Time Out, Madridiario, etc.
☐ | Invitación bloggers + influencers gastro locales | Semana -1 | 0€ (intercambio) | 5-10 perfiles mid-tier
☐ | Contacto cafeterías + restaurantes radio 1,5 km (B2B) | M-2 y M-1 | 0€ | Visita comercial + muestra
FIDELIZACIÓN DESDE DÍA 1
☐ | Tarjeta de fidelización (10º pan gratis) | M-1 | 180-400€ | 500 tarjetas físicas iniciales
☐ | Sistema suscripción semanal (formularios web) | M-1 | 0€ | Pre-orders pan especial
☐ | Recogida emails + Whatsapp Business | M-1 | 0€ | Newsletter mensual
| Tareas completadas: | 0 | de | 19