## Gantt apertura
Cronograma Apertura Panadería — Gantt 6 meses
Hito | Responsable | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | Notas críticas
Estudio de mercado + plan negocio | Tú | ■ | [5 empty] | Cierra el modelo
Búsqueda local + verificación salida humos | Tú + arquitecto | ■ | ■ |  |  |  |  | Killer: verifica humos ANTES
Negociación contrato alquiler | Tú + abogado |  | ■ |  |  |  |  | Cláusula salida si licencia denegada
Proyecto técnico licencia clasificada | Ingeniero |  | ■ | ■ |  |  |  | 4-7K€ orientativo
Solicitud licencia apertura clasificada | Gestor |  |  | ■ | ■ |  |  | 60-120 días resolución
Solicitud RGSEAA | Gestor |  |  | ■ | ■ |  |  | Tras licencia obra
Pedido equipamiento obrador | Tú |  |  |  | ■ |  |  | Plazo 4-8 semanas
Obra civil + acondicionamiento | Constructor |  |  |  | ■ | ■
Instalación salida humos | Instalador |  |  |  |  | ■
Instalación equipamiento + pruebas | Proveedor |  |  |  |  | ■
APPCC + manuales + manipulador | Tú + asesor |  |  |  |  | ■
Selección + contratación equipo | Tú + RRHH |  |  |  |  | ■ |  | Panadero clave: 30-45 días
Branding + web + redes | Diseñador |  |  |  | ■ | ■
Pruebas técnicas obrador (1 semana) | Panadero | [5 empty] | ■ | Calibrar recetas con tu horno
Apertura blanda invitados + ajustes | Equipo | [5 empty] | ■ | 5 días previos
APERTURA OFICIAL | ★ | [5 empty] | ★ | Fin de mes 6