## Sheet
Checklist Diseño de Sala + Terraza — Restaurante Casual
AI Chef Pro · aichef.pro — Restaurante Casual
# | Categoría | Tarea / Ítem | Responsable | Fecha Límite | Estado | Coste Est. (€) | Notas
1 | Distribución | Plano de sala con posición de mesas definitivo | Socio/Arquitecto |  | Pendiente | 0
2 | Distribución | 80 plazas distribuidas (mesas 2, 4 y barra) | Socio |  | Pendiente | 0
3 | Distribución | Distancia entre mesas: mínimo 60-80 cm | Arquitecto |  | Pendiente | 0
4 | Distribución | Flujo de servicio definido (entrada → sala → barra → aseos) | Socio |  | Pendiente | 0
5 | Distribución | Zona de espera / recepción | Socio |  | Pendiente | 500
6 | Distribución | Accesibilidad PMR (rampa, aseo adaptado) | Arquitecto |  | Pendiente | 2000
7 | Mobiliario | Mesas seleccionadas (material, tamaño, estabilidad) | Socio |  | Pendiente | 10000
8 | Mobiliario | Sillas seleccionadas (comodidad, apilables, resistentes) | Socio |  | Pendiente | 8000
9 | Mobiliario | Barra y taburetes | Socio |  | Pendiente | 6000
10 | Mobiliario | Aparador / mueble de servicio para cubiertos y servilletas | Socio |  | Pendiente | 1000
11 | Iluminación | Iluminación general cálida 2700-3000K | Electricista |  | Pendiente | 2000
12 | Iluminación | Iluminación regulable por zonas (dimmer) | Electricista |  | Pendiente | 500
13 | Iluminación | Luz focal en mesas (pendants o apliques) | Electricista |  | Pendiente | 1500
14 | Iluminación | Luz ambiental barra | Electricista |  | Pendiente | 500
15 | Acústica | Paneles absorbentes si techos altos o superficies duras | Interiorista |  | Pendiente | 1500
16 | Acústica | Sistema de música ambiental con zonas | Socio |  | Pendiente | 800
17 | Decoración | Concepto decorativo definido (materiales, colores, estilo) | Interiorista |  | Pendiente | 0
18 | Decoración | Plantas naturales o artificiales | Socio |  | Pendiente | 500
19 | Decoración | Arte / elementos decorativos en paredes | Socio |  | Pendiente | 1000
20 | Decoración | Carta/menú físico diseñado (o QR) | Diseñador |  | Pendiente | 500
21 | Terraza | Mobiliario exterior seleccionado | Socio |  | Pendiente | 7000
22 | Terraza | Sombrillas o toldos | Socio |  | Pendiente | 3000
23 | Terraza | Estufas exteriores (para temporada fría) | Socio |  | Pendiente | 2000
24 | Terraza | Macetas / separadores de terraza | Socio |  | Pendiente | 800
25 | Aseos | Aseos diferenciados y aseo PMR | Arquitecto |  | Pendiente | 3000
26 | Aseos | Jabón, secamanos, espejo, ambientador | Encargado |  | Pendiente | 200
27 | Aseos | Cambiador bebé (si aplica) | Socio |  | Pendiente | 150
28 | Señalética | Señalética interior (aseos, salida, aforo) | Socio |  | Pendiente | 200
29 | Señalética | Rótulo exterior / fachada | Socio |  | Pendiente | 2000
AI Chef Pro · aichef.pro — Restaurante Casual