## Instrucciones
Cronograma Apertura Gantt 12 Meses
AI Chef Pro · aichef.pro — Restaurante Casual
Instrucciones de uso
1. Fases y tareas para abrir un restaurante casual.
2. Marca las celdas con 'X' para indicar el mes activo.
3. Personaliza según tu cronograma real.
Celdas verdes = campos editables
Versión 1.1 · agosto 2026 · aichef.pro/guia-restaurante-casual · info@aichef.pro

## Gantt
Cronograma de Apertura — Restaurante Casual 80 Plazas
AI Chef Pro · aichef.pro — Restaurante Casual
# | Fase | Tarea | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12
1 | Planificación | Estudio de mercado y viabilidad | X | X
2 | Planificación | Plan financiero y búsqueda financiación | X | X | X
3 | Planificación | Constitución empresa / alta autónomo |  | X | X
4 | Local | Búsqueda y selección de local |  | X | X | X
5 | Local | Negociación alquiler y contrato |  |  | X | X
6 | Licencias | Licencia actividad / declaración responsable |  |  | X | X | X
7 | Licencias | Proyecto técnico y visado |  |  | X | X
8 | Obra | Acondicionamiento y obra civil |  |  |  | X | X | X | X
9 | Obra | Instalaciones (electricidad, gas, agua) |  |  |  |  | X | X | X
10 | Equipamiento | Pedido equipamiento cocina |  |  |  |  | X | X
11 | Equipamiento | Recepción e instalación | [6 empty] | X | X
12 | Equipamiento | Mobiliario sala + terraza | [5 empty] | X | X
13 | Equipo | Selección y contratación personal | [6 empty] | X | X | X
14 | Equipo | Formación equipo | [8 empty] | X | X
15 | Marketing | Branding, web, redes sociales | [5 empty] | X | X | X
16 | Marketing | Fotos profesionales | [8 empty] | X
17 | Marketing | Campaña pre-apertura | [8 empty] | X | X
18 | APPCC | Plan APPCC y registro sanitario | [6 empty] | X | X
19 | Pre-apertura | Soft opening (amigos y familia) | [9 empty] | X
20 | Pre-apertura | Ajustes finales | [9 empty] | X | X
21 | Apertura | INAUGURACIÓN | [10 empty] | X
22 | Post-apertura | Seguimiento y ajustes | [10 empty] | X | X
AI Chef Pro · aichef.pro — Restaurante Casual