## Sheet
Checklist Marketing Pre-Apertura
AI Chef Pro · aichef.pro — Restaurante Gastronómico
# | Categoría | Tarea / Ítem | Responsable | Fecha Límite | Estado | Coste Est. (€) | Notas
1 | Identidad | Nombre del restaurante y registro de marca | Propietario |  | Pendiente | 300
2 | Identidad | Diseño de logo y branding profesional | Diseñador |  | Pendiente | 3000
3 | Identidad | Línea gráfica: carta, tarjetas, uniformes, señalética | Diseñador |  | Pendiente | 2000
4 | Identidad | Historia/narrativa del chef y del restaurante | Chef + Marketing |  | Pendiente | 0
5 | Digital | Web propia optimizada SEO (restaurante + ciudad) | Agencia web |  | Pendiente | 4000
6 | Digital | Perfil Google My Business completo y verificado | Marketing |  | Pendiente | 0
7 | Digital | Instagram: perfil profesional con grid planificado | Marketing |  | Pendiente | 0
8 | Digital | Sesión de fotos profesional de platos (15-25 platos) | Fotógrafo |  | Pendiente | 500
9 | Digital | Vídeo del restaurante y cocina (60-90 segundos) | Videógrafo |  | Pendiente | 1500
10 | Digital | Perfil en TheFork/ElTenedor optimizado | Maître |  | Pendiente | 0
11 | Digital | Perfil en TripAdvisor reclamado | Marketing |  | Pendiente | 0
12 | PR/Prensa | Nota de prensa profesional para medios | Agencia PR |  | Pendiente | 500
13 | PR/Prensa | Envío a medios gastronómicos (El Comidista, Bon Viveur) | Agencia PR |  | Pendiente | 0
14 | PR/Prensa | Envío a medios locales y regionales | Agencia PR |  | Pendiente | 0
15 | PR/Prensa | Invitación a 5-10 periodistas/influencers gastronómicos | Chef |  | Pendiente | 2000
16 | PR/Prensa | Contratar agencia de comunicación gastronómica | Propietario |  | Pendiente | 3000
17 | Eventos | Evento de pre-apertura (prensa + amigos + industria) | Marketing |  | Pendiente | 3000
18 | Eventos | Soft opening: 2 semanas de servicio de prueba | Chef + Maître |  | Pendiente | 0
19 | Eventos | Planificar participación en Madrid Fusión / Gastronomika | Chef |  | Pendiente | 2000
20 | Eventos | Colaboraciones con productores locales (eventos Km0) | Chef |  | Pendiente | 500
21 | Reservas | Sistema de reservas configurado (Tock/Resy/TheFork) | Maître |  | Pendiente | 500
22 | Reservas | Política de reservas, cancelación y no-show definida | Maître |  | Pendiente | 0
23 | Reservas | Protocolo de gestión de lista de espera | Hostess |  | Pendiente | 0
24 | Guías | Informar a la Guía Michelin de la apertura | Chef |  | Pendiente | 0
25 | Guías | Informar a la Guía Repsol de la apertura | Chef |  | Pendiente | 0
26 | Guías | Enviar información a guías locales y regionales | Marketing |  | Pendiente | 0
27 | Fidelización | Base de datos de clientes (CRM básico) | Marketing |  | Pendiente | 0
28 | Fidelización | Newsletter mensual / trimestral | Marketing |  | Pendiente | 0
29 | Fidelización | Programa de recomendación boca a boca | Maître |  | Pendiente | 0
30 | Fidelización | Seguimiento de reseñas online (responder todas) | Marketing |  | Pendiente | 0
AI Chef Pro · aichef.pro — Restaurante Gastronómico