## Sheet
Checklist Marketing Pre-Apertura — Restaurante Japonés
AI Chef Pro · aichef.pro — Restaurante Japonés
# | Categoría | Tarea / Ítem | Responsable | Fecha Límite | Estado | Coste Est. (€) | Notas
1 | Branding | Nombre del restaurante definitivo (verificar disponibilidad) | Socio |  | Pendiente | 0
2 | Branding | Logo profesional con identidad japonesa minimalista | Diseñador |  | Pendiente | 700
3 | Branding | Manual de marca (paleta neutra, tipografía, estilo wabi-sabi) | Diseñador |  | Pendiente | 400
4 | Branding | Diseño de carta / menú físico con estética japonesa | Diseñador |  | Pendiente | 700
5 | Branding | Carta específica de sakes y whiskies japoneses | Diseñador |  | Pendiente | 400
6 | Branding | Packaging delivery con marca (cajas sushi premium) | Diseñador |  | Pendiente | 500
7 | Digital | Web propia con menú, carta sakes, fotos y reservas | Dev/Agencia |  | Pendiente | 2500
8 | Digital | Sistema de reservas online con depósito (omakase) | Dev/Agencia |  | Pendiente | 800
9 | Digital | Google My Business: ficha completa y verificada | Socio |  | Pendiente | 0
10 | Digital | Instagram: perfil profesional con 12+ publicaciones premium | Community |  | Pendiente | 0
11 | Digital | TikTok: perfil activo con vídeos del itamae, ramen, robata | Community |  | Pendiente | 0
12 | Digital | TheFork / TripAdvisor: perfiles completos con fotos | Socio |  | Pendiente | 0
13 | Digital | Google Ads local configurado | Agencia |  | Pendiente | 700
14 | Digital | Instagram/Facebook Ads configurados | Agencia |  | Pendiente | 500
15 | Contenido | Sesión fotográfica profesional (sushi, ramen, robata, decoración) | Fotógrafo |  | Pendiente | 600
16 | Contenido | Vídeo del itamae preparando nigiri (30-60 seg para TikTok/Reels) | Videógrafo |  | Pendiente | 700
17 | Contenido | Vídeo ramen: montaje bowl con caldo y toppings | Videógrafo |  | Pendiente | 500
18 | Contenido | Calendario de publicaciones primer mes | Community |  | Pendiente | 0
19 | Eventos JP | Plan Hanami (marzo-abril): menú sakura + decoración cerezo | Socio |  | Pendiente | 600
20 | Eventos JP | Plan Día del Sushi Internacional (18 junio): omakase degustación | Socio |  | Pendiente | 500
21 | Eventos JP | Plan Año Nuevo japonés (Oshogatsu): menú osechi ryori | Socio |  | Pendiente | 500
22 | Eventos JP | Plan Día cerveza japonesa (1 agosto): promos izakaya | Socio |  | Pendiente | 300
23 | Eventos JP | Eventos cata de sake / whisky japonés | Sommelier |  | Pendiente | 400
24 | Pre-apertura | Evento soft opening (prensa gastronómica, influencers, críticos) | Socio |  | Pendiente | 800
25 | Pre-apertura | Invitación a prensa especializada (guías Michelin, Repsol) | Socio |  | Pendiente | 300
26 | Pre-apertura | Flyers / cartelería barrio | Diseñador |  | Pendiente | 300
27 | Pre-apertura | Colaboraciones con negocios vecinos premium | Socio |  | Pendiente | 0
28 | Delivery | Alta en Glovo / Uber Eats / Just Eat | Socio |  | Pendiente | 0
29 | Delivery | Fotos profesionales de sushi boxes para plataformas | Fotógrafo |  | Pendiente | 0
30 | Delivery | Menú delivery optimizado (sushi boxes, bowls, katsu, gyoza) | Jefe cocina |  | Pendiente | 0
31 | Fidelización | Programa fidelización (tarjeta, app o CRM — omakase VIP) | Socio |  | Pendiente | 500
32 | Fidelización | Estrategia de reseñas (pedir valoraciones a clientes) | Encargado |  | Pendiente | 0
AI Chef Pro · aichef.pro — Restaurante Japonés