## Sheet
Checklist Contratación — Restaurante Mexicano
AI Chef Pro · aichef.pro — Restaurante Mexicano
# | Categoría | Tarea / Ítem | Responsable | Fecha Límite | Estado | Coste Est. (€) | Notas
1 | Perfiles | Definir organigrama completo (cocina + sala) | Socio |  | Pendiente | 0
2 | Perfiles | Ficha de puesto: Jefe de cocina (experiencia cocina mexicana) | Socio |  | Pendiente | 0
3 | Perfiles | Ficha de puesto: Taquero (estación comal + tortillas) | Socio |  | Pendiente | 0
4 | Perfiles | Ficha de puesto: Parrillero (parrilla + trompo pastor) | Socio |  | Pendiente | 0
5 | Perfiles | Ficha de puesto: Salsero / cocinero frío | Socio |  | Pendiente | 0
6 | Perfiles | Ficha de puesto: Cocinero (guisos, moles, arroces) | Socio |  | Pendiente | 0
7 | Perfiles | Ficha de puesto: Ayudante / office | Socio |  | Pendiente | 0
8 | Perfiles | Ficha de puesto: Encargado de sala | Socio |  | Pendiente | 0
9 | Perfiles | Ficha de puesto: Barman de tequilas y coctelería | Socio |  | Pendiente | 0
10 | Perfiles | Ficha de puesto: Camarero | Socio |  | Pendiente | 0
11 | Perfiles | Ficha de puesto: Runner | Socio |  | Pendiente | 0
12 | Selección | Publicar ofertas (InfoJobs, Hostelwork, LinkedIn) | Socio |  | Pendiente | 200
13 | Selección | Búsqueda taquero en comunidades mexicanas España | Socio |  | Pendiente | 0
14 | Selección | Selección jefe de cocina con experiencia mexicana | Socio |  | Pendiente | 0
15 | Selección | Selección barman con conocimiento de tequila/mezcal | Socio |  | Pendiente | 0
16 | Selección | Selección y entrevistas resto equipo cocina | Jefe cocina |  | Pendiente | 0
17 | Selección | Selección y entrevistas camareros | Encargado |  | Pendiente | 0
18 | Selección | Pruebas prácticas cocina (elaborar tacos + salsa) | Jefe cocina |  | Pendiente | 0
19 | Documentación | Contratos según convenio hostelería CCAA | Gestor |  | Pendiente | 0
20 | Documentación | Alta Seguridad Social | Gestor |  | Pendiente | 0
21 | Documentación | Certificado manipulador alimentos | Empleado |  | Pendiente | 0
22 | Documentación | Prevención riesgos laborales (formación) | SPA |  | Pendiente | 500
23 | Onboarding | Manual de bienvenida / handbook del restaurante | Socio |  | Pendiente | 0
24 | Onboarding | Formación en carta mexicana y alérgenos | Jefe cocina |  | Pendiente | 0
25 | Onboarding | Formación en tequilas y mezcales (todo equipo sala) | Barman |  | Pendiente | 0
26 | Onboarding | Formación en TPV y sistema de pedidos | Encargado |  | Pendiente | 0
27 | Onboarding | Formación APPCC y protocolos (incluye producto importado) | Jefe cocina |  | Pendiente | 0
28 | Onboarding | Ensayos de servicio (soft opening) | Socio |  | Pendiente | 0
AI Chef Pro · aichef.pro — Restaurante Mexicano