## Sheet
Checklist Diseño Sala Mexicana + Barra Tequilas
AI Chef Pro · aichef.pro — Restaurante Mexicano
# | Categoría | Tarea / Ítem | Responsable | Fecha Límite | Estado | Coste Est. (€) | Notas
1 | Distribución | Plano de sala con posición de mesas definitivo | Socio/Arquitecto |  | Pendiente | 0
2 | Distribución | 80 plazas distribuidas (mesas 2, 4, barra alta) | Socio |  | Pendiente | 0
3 | Distribución | Distancia entre mesas: mínimo 60-80 cm | Arquitecto |  | Pendiente | 0
4 | Distribución | Flujo de servicio definido (entrada → sala → barra → aseos) | Socio |  | Pendiente | 0
5 | Distribución | Zona de espera / recepción | Socio |  | Pendiente | 500
6 | Distribución | Accesibilidad PMR (rampa, aseo adaptado) | Arquitecto |  | Pendiente | 2000
7 | Barra Tequilas | Barra de tequilas con expositor iluminado trasero | Interiorista |  | Pendiente | 8000
8 | Barra Tequilas | Taburetes altos cómodos para barra | Socio |  | Pendiente | 3000
9 | Barra Tequilas | Iluminación ambiental en barra (luz cálida, neón sutil) | Electricista |  | Pendiente | 1000
10 | Barra Tequilas | Carta de tequilas y mezcales enmarcada o en pizarra | Diseñador |  | Pendiente | 300
11 | Decoración MX | Azulejos de Talavera en barra y/o paredes destacadas | Interiorista |  | Pendiente | 3000
12 | Decoración MX | Mural artístico mexicano (Día de Muertos, paisaje, Frida-inspired) | Artista |  | Pendiente | 4000
13 | Decoración MX | Vajilla de barro mexicano (platos negros Oaxaca o barro rojo) | Socio |  | Pendiente | 2000
14 | Decoración MX | Paleta de colores: rosa mexicano, azul cobalto, naranja | Interiorista |  | Pendiente | 0
15 | Decoración MX | Textiles mexicanos (individuales, cojines bancos corridos) | Socio |  | Pendiente | 800
16 | Decoración MX | Cactus y suculentas reales en entrada y barra | Socio |  | Pendiente | 300
17 | Decoración MX | Papel picado decorativo (techo o pared) | Socio |  | Pendiente | 200
18 | Iluminación | Iluminación general cálida 2700K | Electricista |  | Pendiente | 2000
19 | Iluminación | Iluminación regulable por zonas (dimmer) | Electricista |  | Pendiente | 500
20 | Iluminación | Lámparas de latón o vidrio soplado estilo mexicano | Socio |  | Pendiente | 1500
21 | Acústica | Paneles absorbentes si techos altos | Interiorista |  | Pendiente | 1500
22 | Acústica | Sistema de música (ranchera suave, cumbia, son jarocho) | Socio |  | Pendiente | 800
23 | Mobiliario | Mesas sólidas (madera, hierro, o combinación) | Socio |  | Pendiente | 10000
24 | Mobiliario | Sillas con asiento tapizado colores mexicanos | Socio |  | Pendiente | 8000
25 | Mobiliario | Bancos corridos con cojines (si espacio lo permite) | Socio |  | Pendiente | 3000
26 | Terraza | Mobiliario exterior en colores vivos | Socio |  | Pendiente | 6000
27 | Terraza | Sombrillas o toldos con colores mexicanos | Socio |  | Pendiente | 2500
28 | Terraza | Plantas / macetas de barro | Socio |  | Pendiente | 500
29 | Aseos | Aseos diferenciados y aseo PMR | Arquitecto |  | Pendiente | 3000
30 | Aseos | Decoración mexicana en aseos (Talavera, espejo artesanal) | Socio |  | Pendiente | 500
31 | Señalética | Señalética interior temática mexicana | Diseñador |  | Pendiente | 300
32 | Señalética | Rótulo exterior / fachada con identidad mexicana | Socio |  | Pendiente | 2500
AI Chef Pro · aichef.pro — Restaurante Mexicano