## Sheet
Checklist Diseño Sala Peruana + Barra Piscos
AI Chef Pro · aichef.pro — Restaurante Peruano
# | Categoría | Tarea / Ítem | Responsable | Fecha Límite | Estado | Coste Est. (€) | Notas
1 | Distribución | Plano de sala con posición de mesas definitivo | Socio/Arquitecto |  | Pendiente | 0
2 | Distribución | 80 plazas distribuidas (mesas 2, 4, barra alta) | Socio |  | Pendiente | 0
3 | Distribución | Distancia entre mesas: mínimo 60-80 cm | Arquitecto |  | Pendiente | 0
4 | Distribución | Flujo de servicio definido (entrada → sala → barra → aseos) | Socio |  | Pendiente | 0
5 | Distribución | Zona de espera / recepción | Socio |  | Pendiente | 500
6 | Distribución | Accesibilidad PMR (rampa, aseo adaptado) | Arquitecto |  | Pendiente | 2000
7 | Barra Piscos | Barra de piscos con vitrina iluminada trasera | Interiorista |  | Pendiente | 7000
8 | Barra Piscos | Taburetes altos cómodos para barra | Socio |  | Pendiente | 3000
9 | Barra Piscos | Iluminación ambiental en barra (luz cálida, retroiluminación piscos) | Electricista |  | Pendiente | 1000
10 | Barra Piscos | Carta de piscos enmarcada o en pizarra artesanal | Diseñador |  | Pendiente | 300
11 | Decoración PE | Textiles andinos (tapices, cojines, mantas en bancos corridos) | Interiorista |  | Pendiente | 2000
12 | Decoración PE | Cerámica precolombina decorativa (Moche, Nasca, Chimú) | Socio |  | Pendiente | 1500
13 | Decoración PE | Revestimientos de madera natural en paredes de acento | Interiorista |  | Pendiente | 4000
14 | Decoración PE | Paleta de colores tierra: marrón, terracota, ocre, beige, rojo | Interiorista |  | Pendiente | 0
15 | Decoración PE | Vajilla cerámica artesanal en tonos tierra y negro | Socio |  | Pendiente | 2000
16 | Decoración PE | Plantas tropicales y helechos como acento verde | Socio |  | Pendiente | 500
17 | Decoración PE | Detalles en piedra natural (pared de acento o barra) | Interiorista |  | Pendiente | 2000
18 | Iluminación | Iluminación general cálida 2700K | Electricista |  | Pendiente | 2000
19 | Iluminación | Iluminación regulable por zonas (dimmer) | Electricista |  | Pendiente | 500
20 | Iluminación | Lámparas de fibra natural o cerámica artesanal | Socio |  | Pendiente | 1500
21 | Acústica | Paneles absorbentes si techos altos | Interiorista |  | Pendiente | 1500
22 | Acústica | Sistema de música (música criolla, afroperuana, fusión) | Socio |  | Pendiente | 800
23 | Mobiliario | Mesas de madera natural maciza | Socio |  | Pendiente | 10000
24 | Mobiliario | Sillas con asiento tapizado colores tierra | Socio |  | Pendiente | 8000
25 | Mobiliario | Bancos corridos con cojines de textiles andinos | Socio |  | Pendiente | 3000
26 | Terraza | Mobiliario exterior en madera/ratán | Socio |  | Pendiente | 6000
27 | Terraza | Sombrillas o toldos en colores neutros | Socio |  | Pendiente | 2500
28 | Terraza | Plantas tropicales y macetas de cerámica | Socio |  | Pendiente | 500
29 | Aseos | Aseos diferenciados y aseo PMR | Arquitecto |  | Pendiente | 3000
30 | Aseos | Decoración peruana en aseos (cerámica, espejo artesanal) | Socio |  | Pendiente | 500
31 | Señalética | Señalética interior con identidad peruana | Diseñador |  | Pendiente | 300
32 | Señalética | Rótulo exterior / fachada con identidad peruana | Socio |  | Pendiente | 2500
AI Chef Pro · aichef.pro — Restaurante Peruano