## Instrucciones
Cronograma Apertura Gantt 12 Meses — Restaurante Peruano
AI Chef Pro · aichef.pro — Restaurante Peruano
Instrucciones de uso
1. Fases y tareas para abrir un restaurante peruano.
2. Marca las celdas con 'X' para indicar el mes activo.
3. Incluye fase de setup de importación y proveedores peruanos.
Celdas verdes = campos editables
Versión 1.1 · agosto 2026 · aichef.pro/guia-restaurante-peruano · info@aichef.pro

## Gantt
Cronograma de Apertura — Restaurante Peruano 80 Plazas
AI Chef Pro · aichef.pro — Restaurante Peruano
# | Fase | Tarea | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12
1 | Planificación | Estudio de mercado y viabilidad | X | X
2 | Planificación | Plan financiero y búsqueda financiación | X | X | X
3 | Planificación | Constitución empresa / alta autónomo |  | X | X
4 | Importación | Registro EORI y trámites importación pisco/ajíes |  | X | X | X
5 | Importación | Contacto distribuidores producto peruano |  | X | X
6 | Importación | Selección proveedores pisco + pescado fresco |  |  | X | X
7 | Local | Búsqueda y selección de local |  | X | X | X
8 | Local | Negociación alquiler y contrato |  |  | X | X
9 | Licencias | Licencia actividad / declaración responsable |  |  | X | X | X
10 | Licencias | Proyecto técnico y visado |  |  | X | X
11 | Obra | Acondicionamiento y obra civil |  |  |  | X | X | X | X
12 | Obra | Instalaciones (electricidad, gas, extracción) |  |  |  |  | X | X | X
13 | Obra | Decoración peruana (textiles, cerámica, madera) | [5 empty] | X | X
14 | Equipamiento | Pedido equipo cocina + wok + parrilla anticuchos |  |  |  |  | X | X
15 | Equipamiento | Instalación barra piscos + vitrina | [5 empty] | X | X
16 | Equipamiento | Recepción e instalación equipos | [6 empty] | X | X
17 | Equipamiento | Mobiliario sala + terraza | [5 empty] | X | X
18 | Equipo | Búsqueda cevichero y wokero | [5 empty] | X | X | X
19 | Equipo | Selección y contratación resto equipo | [6 empty] | X | X | X
20 | Equipo | Formación equipo (cocina peruana + piscos) | [8 empty] | X | X
21 | Marketing | Branding, web, redes sociales | [5 empty] | X | X | X
22 | Marketing | Fotos profesionales de platos | [8 empty] | X
23 | Marketing | Campaña pre-apertura | [8 empty] | X | X
24 | APPCC | Plan APPCC + registro sanitario (pescado crudo) | [6 empty] | X | X
25 | Pre-apertura | Soft opening (amigos y familia) | [9 empty] | X
26 | Pre-apertura | Ajustes finales | [9 empty] | X | X
27 | Apertura | INAUGURACIÓN | [10 empty] | X
28 | Post-apertura | Seguimiento y ajustes | [10 empty] | X | X
AI Chef Pro · aichef.pro — Restaurante Peruano