## Checklist 6 fases
Checklist Apertura — Chef Privado / Showcooking a domicilio
6 fases · 108 hitos · adaptado al modelo dual B2C íntimo + B2B corporate · Tachar al avanzar
Fase | # | Hito | Detalle / Acción | Plazo | OK
1. Constitución legal
1 | 1 | Alta autónomo en SS y Hacienda | Modelo 036/037 + tarifa plana 80€/mes 12m | Día 1-3
1 | 2 | IAE 677.9 servicios alimentación / catering | Epígrafe correcto para chef privado a domicilio | Día 1
1 | 3 | Apertura cuenta bancaria autónomo | Separar finanzas personales — banco con BizBank/N26 o tradicional | Día 1-7
1 | 4 | Plan APPCC móvil adaptado a domicilio | Documento APPCC 7 PCC validado para servicio domiciliario | Semana 1-2
1 | 5 | Curso manipulador alimentos certificado | Curso oficial + carnet plastificado en kit | Semana 1
1 | 6 | Registro Sanitario CCAA — actividad itinerante | Registro Salud Pública autonómico para servicio a domicilio | Semana 2-4
1 | 7 | Inscripción RGSEAA si transportas alimentos | Registro General Sanitario Empresas y Alimentos | Semana 2-4
1 | 8 | RGPD — texto legal web + base datos clientes | Política privacidad + cláusulas contrato + lista alergias | Semana 1-2
1 | 9 | Aviso legal + condiciones reserva en web | Páginas legales + contrato online firma email/Stripe | Semana 2
1 | 10 | LSSI — formulario reserva con cookies | Aviso de cookies + LSSI cumplimiento | Semana 2
1 | 11 | Ley Defensa Consumidores — devoluciones B2C | Política devolución + plazo desistimiento 14 días | Semana 2
1 | 12 | Asesor laboral / fiscal puntual primer trimestre | Gestoría 30-60€/mes o Quipu/Holded para autónomos | Mes 1
1 | 13 | Tarjeta autónomo + tarjeta crédito empresa | Separar gastos para deducciones IRPF | Día 1-7
1 | 14 | Domicilio fiscal correcto en alta | Particular si trabajas desde casa | Día 1
1 | 15 | Modelo 130 (IRPF trimestral) | Calendario trimestral fiscal | Trimestral
1 | 16 | Modelo 303 (IVA trimestral 10% catering) | IVA reducido 10% para servicio comida elaborada | Trimestral
1 | 17 | Modelo 390 (resumen anual IVA) | Cierre fiscal enero año siguiente | Anual
1 | 18 | Modelo 347 si superas 3.005,06€/cliente B2B | Declaración operaciones con terceros | Anual
2. Seguros y autorizaciones
2 | 1 | Seguro RC profesional eventos cobertura ≥ 600.000 € | Hiscox / Mapfre / Generali — clave para B2B corporate | Semana 2-4
2 | 2 | Seguro RC con cláusula intoxicación alimentaria | Cobertura específica que las pólizas estándar no llevan | Semana 2-4
2 | 3 | Seguro furgoneta uso comercial | Si destinas furgo a transporte equipamiento eventos | Semana 2
2 | 4 | Seguro responsabilidad patronal (si contratas ayudantes) | Si subcontratas freelance, importa cláusula RC | Mes 2-3
2 | 5 | Seguro robo/daños equipamiento (cuchillos + sous-vide + vajilla) | Cobertura material profesional fuera del local | Mes 1-2
2 | 6 | Cláusula fuerza mayor + cancelación en póliza | Lluvia, fenómenos climatológicos, COVID-like | Semana 2-4
2 | 7 | Autorizaciones puntuales por evento (showcooking en lugar público) | Solo si evento corporate al aire libre / pública vía | Por evento
2 | 8 | Cumplimiento normativa cocina cliente (gas/inducción) | Verificación vivienda con instalación legal | Por evento
2 | 9 | Comprobación seguro hogar cliente (RC ampliada) | Cliente debe tener seguro hogar — pedirle confirmación | Por evento
3. Equipamiento + proveedores
3 | 1 | Cuchillería japonesa profesional (gyuto 240mm) | Tojiro/Misono base, Yoshihiro/Suncraft premium | Mes 1
3 | 2 | Cuchillo petty 150mm + sujihiki 270mm | Cuchillos auxiliares mise en place y trinchado | Mes 1
3 | 3 | Chaira / piedras afiladoras 1000+6000 grit | Mantenimiento profesional cuchillería | Mes 1
3 | 4 | Tablas técnicas color HACCP — set 4 | Verde verduras + roja carne + azul pescado + amarilla aves | Mes 1
3 | 5 | Inducción portátil 3.5 kW × 2 unidades | Vollrath/Iwatani profesional + cables industriales | Mes 1
3 | 6 | Sous-vide circulator + cuba inox + máquina vacío | Anova/Polyscience + bolsas vacío grado alimentario | Mes 1
3 | 7 | Soplete cocina + hornillo butano emergencia | Iwatani torch + portatiles backup | Mes 1
3 | 8 | Vajilla cerámica blanca premium 50 platos eventos | Pordamsa/Steelite/Schönwald — set 6 piezas × 8 servicios | Mes 1-2
3 | 9 | Cubertería inox eventos 50 cubiertos | Set robusto sets de 5 piezas × 10 servicios | Mes 1-2
3 | 10 | Cristalería evento — copas vino/agua/champagne | Schott Zwiesel / Pasabache 3 tipos × 12 servicios | Mes 1-2
3 | 11 | Decanters + jarra agua + mantelería linen | Branding mesa profesional B2C cenas íntimas | Mes 1-2
3 | 12 | Bandejas pizarra + tablas wood + plating tools | Set plating profesional incluido pinzas tweezers | Mes 1
3 | 13 | Neveras profesionales + acumuladores frío | Sistema cadena fría + termómetro registro | Mes 1
3 | 14 | Cajas de transporte modulares + ranuras | Sistema reutilizable mise en place portable | Mes 1
3 | 15 | EPI: chaqueta marca + delantal piel + cofia | Profesional, no improvisado — Chaud Devant/Lafont | Mes 1
3 | 16 | Termómetros de cocción — sondas pinchables | PCC verificación T° — clave APPCC | Mes 1
3 | 17 | Báscula precisión 0.1 g — escandallo y cocina | Cálculo coste por porción + recetas precisas | Mes 1
3 | 18 | Acuerdo carnicero premium (Cesáreo Gómez/Discarlux) | Carne madura DO + pollo corral + cordero IGP | Mes 1
3 | 19 | Acuerdo pescadero premium (Pescaderías Coruñesas) | Pescado/marisco gallego/Cantábrico fresco diario | Mes 1
3 | 20 | Acuerdo verdurero local + microbrotes | Producto fresco + microbrotes plating + flores comestibles | Mes 1
3 | 21 | Acuerdo aceite AOVE DO premium (Castillo Canena) | Botellas 250ml para mise en place y emplatado | Mes 1
3 | 22 | Quesos artesanos pequeños productores | Cantagrullas/Quintana/Casar — tabla quesos premium | Mes 1
3 | 23 | Acuerdo pastelería profesional o helados artesanos | Postre con DOP cuando aplique | Mes 1-2
3 | 24 | Vinos + champagnes acuerdo bodega/distribuidor | Lavinia/Vinissimus/Decántalo — pairing por evento | Mes 1-2
3 | 25 | Trufa + caviar + foie premium acuerdo puntual | Tartufo Sánchez/Caviar Riofrío para eventos premium | Mes 1-2
3 | 26 | Furgoneta usada/leasing — Renault Kangoo/Peugeot Partner | Carga útil 800-1200kg + climatización | Mes 1-2
3 | 27 | Conexión con Hosply.pro — ficha proveedor | Visibilidad B2B + base de wedding planners y agencias | Mes 1
4. Marca, web y SEO
4 | 1 | Naming + logo + identidad visual | Diseñador profesional o IA branded coherente | Mes 1
4 | 2 | Dominio + correos profesionales | info@, reservas@, eventos@ | Mes 1
4 | 3 | Web profesional con portfolio + booking + Stripe | Astro / WordPress + integración formulario y pago | Mes 1-2
4 | 4 | Sesión foto profesional plating + branding personal | Inversión 800-1.500€ — clave para B2B premium | Mes 1-2
4 | 5 | Vídeo presentación 60-90 seg | Showcooking + plating + montaje editorial | Mes 2
4 | 6 | Google Business Profile optimizado + categorías | Servicios chef privado + catering + showcooking | Mes 1
4 | 7 | Pinterest profesional con boards bodas/cenas | Tráfico orgánico clave bodas y eventos íntimos | Mes 1-2
4 | 8 | Instagram profesional + Reels semanales plating | Cuenta empresa + estrategia contenido editorial | Mes 1+
4 | 9 | LinkedIn empresa para B2B (corporate) | Crítico para wedding planners y agencias eventos | Mes 2
4 | 10 | TikTok mostrar plating + showcooking detrás escenas | Viralidad sector chefs popular | Mes 2+
4 | 11 | WhatsApp Business + plantillas mensajes | Plantilla bienvenida + cotización + confirmación + post-evento | Mes 1
4 | 12 | Schema Markup en web (LocalBusiness + Chef) | SEO técnico para visibilidad local + rich snippets | Mes 2
4 | 13 | Sitemap + robots.txt + Google Search Console | Indexación correcta + monitoring SEO | Mes 2
4 | 14 | Reseñas Google — pedir las primeras 10 | Programa post-evento con QR review en plantilla mensaje | Mes 2-3
4 | 15 | Alta directorios bodas (Bodas.net, Zankyou) | Visibilidad B2C bodas + pre-bodas + cenas ensayo | Mes 2
4 | 16 | Alta directorios eventos (CateringClick, GuiaCatering) | Visibilidad B2B agencias / planners / corporate | Mes 2
4 | 17 | Alta plataforma TheFork Pro (showcooking) | Si haces eventos restaurant takeover | Mes 3+
5. Captación B2C + B2B
5 | 1 | Lista 30 wedding planners zona objetivo | LinkedIn + búsqueda manual + Hosply.pro | Mes 1-2
5 | 2 | Email outreach personalizado wedding planners | 10 emails/semana primeros 3 meses | Mes 2-4
5 | 3 | Visita presencial wedding planners top 10 | Showcooking de prueba + portfolio impreso | Mes 2-4
5 | 4 | Lista 25 agencias eventos corporate locales | Cámara comercio + LinkedIn + Hosply.pro | Mes 1-2
5 | 5 | Dossier B2B PDF — capacidades + experiencias temáticas | Pieza profesional 12 pp. enviar a leads | Mes 1-2
5 | 6 | Dossier B2C — cenas íntimas + pricing transparente | Pieza para clientes finales | Mes 1-2
5 | 7 | Lista 20 hoteles 4-5 estrellas zona — room service | Catering como servicio diferencial in-suite | Mes 2-3
5 | 8 | Contacto 12 RRHH empresas zona — eventos plantilla | Showcookings + cooking class team-building | Mes 2-4
5 | 9 | Lista 30 empresas zona — eventos cena directiva fin año | Catering ejecutivo noviembre-diciembre | Mes 3-4
5 | 10 | Google Ads campaña local — chef privado a domicilio | Presupuesto 250-450€/mes | Mes 2+
5 | 11 | Pinterest Ads — boards cenas íntimas y bodas | Tráfico cualificado low-cost B2C | Mes 2+
5 | 12 | Programa referidos clientes B2C contentos | 5% segunda contratación o regalo gourmet | Mes 3+
5 | 13 | Estrategia post-evento: testimonios + review | WhatsApp 24h post-evento con foto recuerdo + plantilla | Permanente
5 | 14 | Showroom cooking class abierto 1-2/año | Captación masiva B2C + influencers locales | Mes 6+
5 | 15 | Newsletter mensual con experiencias temáticas | Mantener top of mind + driver venta cumpleaños | Permanente
6. Operativa primer evento
6 | 1 | Recepción briefing cliente — formulario tipo | Formulario online estandarizado con alergias y preferencias | Mín. 14 días antes
6 | 2 | Visita técnica al lugar (si > 12 pax o cocina compleja) | Verificar acceso, electricidad, gas, frío | Mín. 7 días antes
6 | 3 | Presupuesto firmado + anticipo 40 % cobrado | Antes de bloquear fecha en agenda | Mín. 14 días antes
6 | 4 | Contrato firmado con cláusula cancelación | Plantilla B2C o B2B según corresponda | Mín. 14 días antes
6 | 5 | Confirmación menú definitivo + alergias x escrito | Email confirmación con menú definitivo y notas alergias | 5-7 días antes
6 | 6 | Pedido a proveedores premium — anticipación | Confirmar entrega 24-48 h antes evento | 3-5 días antes
6 | 7 | Compra mariscos/pescado fresco día anterior o D-1 | Cadena frío validada | D-1
6 | 8 | Mise en place D-1 — pelado, cortado, marinados | Domicilio o cocina cumple APPCC + sous-vide overnight | D-1
6 | 9 | Carga furgoneta — checklist 30 ítems críticos | Checklist en kit operativo — no faltar nada | D
6 | 10 | Salida con margen 1 h sobre tiempo Google Maps | Imprevistos: tráfico, montaje, ajustes | D
6 | 11 | Llegada lugar + montaje cocina + induction setup | 30-45 min margen para encendido y ajustes | D
6 | 12 | Mise en place final + saludo cliente y briefing | Confirmar timings, pre-aperitivo, ritmo del menú | D
6 | 13 | Servicio + showcooking explicativo invitados | Talk track entrenado + amenidad | D
6 | 14 | Limpieza + recogida equipamiento + foto previa | Foto previa estado lugar + post-entrega | D
6 | 15 | Pago final liquidado + factura emitida en 24-48h | Importante para flujo de caja | D+1-2
6 | 16 | Solicitud reseña Google + foto recuerdo cliente | WhatsApp con plantilla 24h post-evento + foto cocina | D+1
6 | 17 | Registro evento en CRM + lecciones aprendidas | Notion / Airtable / Google Sheet | D+2-7
6 | 18 | Análisis costes reales vs presupuestados | Ajustar food cost real vs proyectado | D+7