## Checklist Apertura
ChefBusiness Consultoria Gastronomica
Checklist Apertura — Bar-Restaurante / Espana 2026
Fase | Tramite / Tarea | Responsable | Plazo | OK | Notas
FASE 1: CONSTITUCION EMPRESA (Mes 1-2)
Legal | Elegir forma juridica (SL recomendada, capital min 1 EUR) | Gestoria | Semana 1 |  | Ley Crea y Crece 2022
Legal | Solicitar certificacion negativa de denominacion social | Gestoria | 3-5 dias |  | Registro Mercantil Central
Legal | Abrir cuenta bancaria a nombre de la sociedad | Socios | 1 dia |  | Depositar capital social
Legal | Escritura publica de constitucion ante notario | Notario | 1 dia |  | ~300-500 EUR
Legal | Inscripcion en el Registro Mercantil | Gestoria | 15 dias |  | ~150-200 EUR
Fiscal | Solicitar CIF provisional (mod. 036) | Gestoria | 1 dia |  | Agencia Tributaria
Fiscal | Alta en el IAE (epigrafe 671.4 restaurantes) | Gestoria | 1 dia |  | Exento si facturacion <1M EUR
Fiscal | Alta censal y eleccion regimen IVA | Gestoria | 1 dia |  | Regimen general o recargo
Laboral | Inscripcion empresa en Seguridad Social | Gestoria | 3 dias |  | Codigo cuenta cotizacion
Laboral | Alta autonomos socios trabajadores (si aplica) | Gestoria | 1 dia |  | Tarifa plana 80 EUR/mes
FASE 2: LOCAL Y LICENCIAS (Mes 2-4)
Local | Busqueda y negociacion del local | Socios | 2-4 semanas |  | Verificar uso hosteleria permitido
Local | Firma contrato arrendamiento | Socios | 1 dia |  | Revisar clausulas: duracion, renta, obras
Licencia | Declaracion responsable o licencia actividad | Arquitecto | 1-3 meses |  | Segun municipio
Licencia | Proyecto tecnico de actividad (ingeniero/arquitecto) | Tecnico | 2-4 semanas |  | Incluye APPCC, accesibilidad, incendios
Licencia | Licencia de obras (si reforma mayor) | Ayuntamiento | 1-2 meses |  | Depende de la obra
Licencia | Autorizacion sanitaria de funcionamiento | Consejeria | 2-4 semanas |  | Registro RGSEAA
Licencia | Inscripcion Registro General Sanitario | Comunidad | 2-4 semanas |  | Obligatorio para servir alimentos
Licencia | Licencia de terraza (si aplica) | Ayuntamiento | 1-3 meses |  | Tasa anual + m2
Licencia | Alta suministros: luz, agua, gas | Socios | 1-2 semanas |  | Contratos a nombre de la sociedad
FASE 3: OBRA Y EQUIPAMIENTO (Mes 3-5)
Obra | Reforma y acondicionamiento del local | Contratista | 4-8 semanas |  | Segun proyecto tecnico
Obra | Instalacion cocina: extraccion, gas, electricidad | Instalador | 2-3 semanas |  | Certificados instalacion
Equipo | Compra e instalacion equipamiento cocina | Socios | 2 semanas |  | Ver hoja Inversion Inicial
Equipo | Compra mobiliario sala y barra | Socios | 2 semanas
Equipo | Instalacion TPV y software hosteleria | Proveedor | 1 semana |  | Formacion equipo incluida
Equipo | Instalacion cafetera y grifos cerveza | Proveedor | 1-2 dias |  | Servicio tecnico oficial
APPCC | Implementar sistema APPCC completo | Consultor | 2 semanas |  | Plan autocontrol obligatorio
APPCC | Registro de alergenos en carta | Cocina | 1 semana |  | 14 alergenos obligatorios UE
FASE 4: PERSONAL (Mes 4-5)
RRHH | Publicar ofertas de empleo | Socios | 2 semanas |  | InfoJobs, Indeed, boca a boca
RRHH | Seleccion y entrevistas | Socios | 2 semanas |  | Priorizarcexperiencia hosteleria
RRHH | Contratos de trabajo | Gestoria | 1 semana |  | Convenio hosteleria de tu provincia
RRHH | Alta trabajadores en Seguridad Social | Gestoria | Antes inicio
RRHH | Formacion equipo: carta, servicio, APPCC | Socios | 1-2 semanas |  | Antes de abrir
RRHH | Carnet de manipulador de alimentos (todo el equipo) | Empleados | 1 dia |  | Obligatorio, online ~15 EUR
RRHH | Prevencion riesgos laborales | Servicio PRL | 1 semana |  | Obligatorio contratar servicio externo
FASE 5: MARKETING Y LANZAMIENTO (Mes 5-6)
Marca | Diseno logo, identidad visual, carta | Disenador | 2-3 semanas
Digital | Crear web basica + dominio | Agencia/DIY | 1-2 semanas
Digital | Alta Google My Business + fotos profesionales | Socios | 1 dia |  | Critico para SEO local
Digital | Perfiles RRSS: Instagram, TikTok, Facebook | Socios | 1 dia
Digital | Configurar reservas online (TheFork, Google) | Socios | 1 dia
Lanzamiento | Soft opening con familia/amigos (1 semana) | Equipo | 1 semana |  | Detectar fallos antes de abrir
Lanzamiento | Inauguracion oficial + evento | Equipo | 1 dia |  | Invitar prensa local, influencers
Lanzamiento | Activar campana RRSS + Google Ads local | Marketing | 1 semana |  | Primeras 4 semanas criticas
FASE 6: PRIMEROS 90 DIAS (Mes 6-8)
Operacion | Revision diaria de ventas y food cost | Gerente | Diario
Operacion | Ajustar carta segun demanda real | Cocina | Mensual
Operacion | Implementar encuesta satisfaccion cliente | Gerente | Semanal
Operacion | Evaluar desempeno equipo | Gerente | Mensual
Financiero | Revisar P&L vs previsiones | Gestoria | Mensual
Financiero | Ajustar precios si food cost se desvía | Gerente | Mensual
Marketing | Evaluar ROI campanas marketing | Marketing | Mensual
Marketing | Pedir resenas Google a clientes satisfechos | Equipo | Continuo
ChefBusiness.co — Checklist Apertura Bar-Restaurante / Espana 2026