## Instrucciones
01 · Preparación y Producción Off-Site
Cómo usar esta plantilla:
▸ Este checklist cubre la producción en cocina central antes del evento.
▸ Incluye mise en place, elaboraciones, emplatado previo y empaquetado.
▸ Marca ✓ cada tarea completada. Adapta tiempos a tu operación.
Personalización:
▸ Las celdas verdes son editables: responsable, hora, notas.
▸ Añade o elimina tareas según el tipo de evento.
▸ Imprime en A4 y cuelga en la zona de producción.

## Producción
Preparación y Producción Off-Site
AI Chef Pro · aichef.pro — Kit de Tareas: Catering / Eventos
Planificación previa (48-72h antes)
# | Tarea | Zona | Responsable | ✓ | Hora | Notas
1 | Revisar ficha técnica del evento: nº comensales, menú, alérgenos | Admin
2 | Confirmar menú definitivo con cliente y restricciones dietéticas | Admin
3 | Generar lista de compras por proveedor y categoría | Admin
4 | Verificar stock de materia prima vs. necesidades del evento | Producción
5 | Realizar pedidos a proveedores con margen de seguridad (+10%) | Admin
6 | Confirmar logística de transporte: vehículo, hora, ruta | Transporte
7 | Preparar timeline de producción con horas de inicio por partida | Producción
8 | Asignar roles y responsables por partida/estación | Admin
Producción D-1 (día anterior)
# | Tarea | Zona | Responsable | ✓ | Hora | Notas
1 | Recepción y control de mercancía: temperaturas, cantidades, calidad | Producción
2 | Almacenar correctamente: refrigeración, congelación, secos | Producción
3 | Mise en place de salsas base, fondos y reducciones | Producción
4 | Preparar marinados, adobos y maceraciones que requieran tiempo | Producción
5 | Elaborar masas, bases de tartas y postres que necesiten reposo | Producción
6 | Preparar pre-cocciones: confitados, braseados, sous-vide | Producción
7 | Cortar y porcionar proteínas según ficha técnica | Producción
8 | Preparar guarniciones y vegetales: lavar, cortar, blanquear | Producción
9 | Etiquetar todo con producto, fecha, lote y alérgenos | Producción
10 | Organizar cámaras por orden de carga para transporte | Producción
Producción día D (día del evento)
# | Tarea | Zona | Responsable | ✓ | Hora | Notas
1 | Verificar temperaturas de cámaras y producto almacenado | Producción
2 | Completar elaboraciones finales: hornear, grillar, freír | Producción
3 | Preparar salsas y aderezos de última hora | Producción
4 | Emplatado previo de entrantes fríos y canapés | Producción
5 | Montar bandejas de presentación y centros de mesa comestibles | Producción
6 | Verificar cantidades vs. ficha del evento (check cruzado) | Producción
7 | Empaquetado en GN y contenedores isotérmicos etiquetados | Producción
8 | Control de temperatura pre-transporte (registrar en APPCC) | Producción
9 | Verificar utensilios, menaje y material de servicio empaquetado | Producción
10 | Limpieza y desinfección de la zona de producción post-carga | Limpieza
Firma responsable: _________________ Fecha: ___/___/______
© 2026 AI Chef Pro · aichef.pro