## Instrucciones
03 · Tareas del Director / Event Manager
Cómo usar esta plantilla:
▸ Checklist completo para el director de catering o event manager.
▸ Cubre desde la reunión inicial con el cliente hasta el post-evento.
▸ Incluye coordinación de equipos, timing y control de calidad.
Personalización:
▸ Adapta los timings a tu tipo de evento habitual.
▸ Usa la sección de notas para incidencias.

## Event Manager
Tareas del Director / Event Manager
AI Chef Pro · aichef.pro — Kit de Tareas: Catering / Eventos
Semana del evento (D-7 a D-2)
# | Tarea | Zona | Responsable | ✓ | Hora | Notas
1 | Reunión de producción con chef: confirmar menú, cantidades, timing | Admin
2 | Confirmar personal: nº camareros, cocineros, barman, runners | Admin
3 | Enviar briefing al equipo: hora llegada, dress code, contacto | Admin
4 | Confirmar con venue: acceso carga, horarios, instalaciones | Admin
5 | Verificar material: menaje, cristalería, mantelería, decoración | Admin
6 | Preparar plano de sala/montaje con distribución de mesas y estaciones | Admin
7 | Confirmar proveedores externos: florista, DJ, fotógrafo, AV | Admin
8 | Preparar timing sheet detallado del evento (minuto a minuto) | Admin
Día del evento — Pre-servicio
# | Tarea | Zona | Responsable | ✓ | Hora | Notas
1 | Llegar al venue mínimo 3h antes del inicio del evento | Admin
2 | Verificar acceso, electricidad, agua, baños y punto frío | Admin
3 | Coordinar descarga y ubicación del equipo de cocina | Admin
4 | Supervisar montaje de sala: mesas, sillas, mantelería | Montaje
5 | Verificar montaje de buffet/estaciones según plano | Montaje
6 | Briefing con equipo de sala: timing, menú, alérgenos, VIPs | Admin
7 | Briefing con equipo de cocina: orden de salida, temperaturas | Admin
8 | Contacto final con cliente: confirmar cambios de última hora | Admin
9 | Verificar que música, iluminación y temperatura de sala son correctos | Admin
Durante el evento
# | Tarea | Zona | Responsable | ✓ | Hora | Notas
1 | Controlar timing de servicio: entrada, platos, postre, café | Admin
2 | Supervisar calidad de emplatado y temperatura de los platos | Admin
3 | Coordinar reposición de buffet y estaciones | Servicio
4 | Gestionar incidencias: alérgenos no previstos, cambios de última hora | Admin
5 | Mantener comunicación con cliente y wedding planner/organizador | Admin
6 | Supervisar servicio de barra y bebidas | Servicio
7 | Controlar tiempos de recogida de platos entre tiempos | Servicio
8 | Verificar satisfacción de comensales (ronda discreta) | Admin
Post-evento
# | Tarea | Zona | Responsable | ✓ | Hora | Notas
1 | Supervisar desmontaje ordenado y limpieza del venue | Desmontaje
2 | Verificar inventario de material recogido vs. entregado | Admin
3 | Registrar incidencias, roturas y mermas | Admin
4 | Confirmar con venue que el espacio queda en condiciones | Admin
5 | Enviar agradecimiento al cliente (24-48h post-evento) | Admin
6 | Reunión de retrospectiva con equipo (feedback y mejoras) | Admin
7 | Actualizar P&L del evento: costes reales vs. presupuestado | Admin
Firma responsable: _________________ Fecha: ___/___/______
© 2026 AI Chef Pro · aichef.pro