## F1 - Constitución
CHECKLIST DE APERTURA — CATERING TEMÁTICO DE EVENTOS
FASE 1: CONSTITUCIÓN Y FISCALIDAD (semanas 1-4)
OK | TRÁMITE / ACCIÓN | RESPONSABLE | PLAZO | NOTAS
☐ | Elegir forma jurídica: SL unipersonal o autónomo | Gestoría | Semana 1 | El plan financiero está hecho para una SL (Impuesto de Sociedades). Como autónomo tributas por IRPF: compara las dos opciones con tu gestoría con las cifras del plan
☐ | Constituir la SL o darte de alta como autónomo | Notaría / Gestoría | Semanas 1-2 | La SL se puede constituir con 1 € de capital (Ley 18/2022, «Crea y Crece»)
☐ | Alta censal (modelo 036/037) en el epígrafe 677.9 del IAE | Gestoría | Semana 2 | La nota del epígrafe 677.9 («otros servicios de alimentación propios de la restauración», RDLeg 1175/1990) incluye los productos elaborados para «catering» o colectividades. Exento de cuota con una cifra de negocio inferior a 1 millón de euros
☐ | Alta en la Seguridad Social (administrador o autónomo) | Gestoría | Semana 2 | Consulta la cuota del ejercicio en curso y si te aplica la cuota reducida de inicio de actividad
☐ | Certificado digital | Titular | Semana 1 | Imprescindible para Hacienda, la Seguridad Social y la declaración responsable sanitaria
☐ | Cuenta bancaria del negocio | Titular | Semana 2 | Separada de la personal: por ella pasan los anticipos, las facturas de empresa y los proveedores
☐ | Gestoría laboral y fiscal y software de facturación Veri*factu | Titular | Semanas 2-4 | Nóminas de fijos discontinuos cada mes con llamamientos. El software de facturación tiene que cumplir el RD 1007/2023 (Veri*factu): confirma la fecha que te aplica antes de contratarlo
☐ | IVA trimestral (modelo 303) al 10 % | Gestoría | Cada trimestre | Catering con servicio al 10 %, alcohol incluido (art. 91.Uno.2.2.º de la Ley 37/1992). Mobiliario, carpas o decoración facturados aparte, al 21 %
☐ | Pagos fraccionados y retenciones (modelos 202 o 130, y 111) | Gestoría | Cada trimestre | SL: modelo 202; autónomo: modelo 130. Las retenciones de las nóminas van en el 111
☐ | Declaraciones anuales: 390, 347 y 349 | Gestoría | Enero-febrero | 390: resumen anual del IVA. 347: clientes o proveedores con más de 3.005,06 € en el año. 349: sólo si facturas a empresas de otros países de la UE
☐ | RGPD: registro de actividades de tratamiento y cláusulas en presupuestos y contratos | Titular | Antes del primer presupuesto | Art. 30 del RGPD y LOPDGDD. Tratas datos de clientes, de invitados (las alergias son datos de salud) y del personal
☐ | Web: aviso legal, privacidad, cookies (LSSI) y condiciones de contratación | Titular | Antes de publicar la web | En un servicio de comida para una fecha concreta no hay derecho de desistimiento de 14 días (art. 103.l del TRLGDCU): por eso tu política de anticipo y cancelación tiene que estar escrita y firmada
| Tareas completadas: | 0 | de | 12

## F2 - Cocina y permisos
CHECKLIST DE APERTURA — CATERING TEMÁTICO DE EVENTOS
FASE 2: COCINA CENTRAL, SANIDAD, SEGUROS Y PERMISOS (semanas 3-8)
OK | TRÁMITE / ACCIÓN | RESPONSABLE | PLAZO | NOTAS
☐ | Contrato de uso de una cocina central o compartida autorizada | Titular | Semanas 3-6 | Para eventos no se puede cocinar en casa: lo prohíbe el art. 13.5.b del RD 1021/2022. Pide en el contrato horas, cámara, almacén, plaza de furgoneta, DDD y residuos
☐ | Declaración responsable e inscripción en el registro sanitario autonómico | Titular | Antes del primer evento | Un catering que sirve al consumidor final se inscribe en el registro de su comunidad autónoma previa declaración responsable (RD 1021/2022, que reescribe el art. 2 del RD 191/2011). El RGSEAA sólo hace falta si suministras a otros establecimientos de forma no marginal
☐ | Plan APPCC del catering: prerrequisitos y puntos de control | Jefe/a de cocina | Antes del primer evento | Cadena de frío y de caliente en producción, transporte y estación: 63 °C o más en caliente, 4-8 °C o menos en frío (art. 30 del RD 1086/2020). Registros de temperatura en cada evento. Guarda una comida testigo de cada plato (100 g, identificada y fechada, a 4 °C o menos o congelada, 7 días): obligatoria en eventos y en encargos de más de 40 personas (art. 30.8 y 30.10 del RD 1086/2020)
☐ | Fichas de alérgenos por menú y por estación | Jefe/a de cocina | Antes del primer evento | Reglamento (UE) 1169/2011 y RD 126/2015: información de los 14 alérgenos en alimentos sin envasar, también en las estaciones en directo
☐ | Certificado ATP de la furgoneta frigorífica e inspección periódica | Titular | Antes del primer evento | El transporte de perecederos en furgoneta isoterma o frigorífica exige el certificado ATP también en transporte nacional (RD 237/2000)
☐ | Seguro de responsabilidad civil de explotación y de producto con intoxicación alimentaria | Aseguradora | Antes del primer evento | Recomendado: al menos 600.000 €; es lo que suelen pedir las fincas, los hoteles y las empresas grandes. Pide el certificado para adjuntarlo a los presupuestos
☐ | Seguro de la furgoneta para uso comercial | Aseguradora | Al comprarla | Con la carga y el equipo transportado
☐ | Seguro de equipos y, si lo quieres, de cancelación por fuerza mayor | Aseguradora | Semanas 6-8 | Las estaciones, el menaje y el mobiliario salen del almacén en cada evento
☐ | Autorización municipal para eventos en vía pública o espacios municipales | Titular | 30-60 días antes del evento | La pide el organizador o tú, según el contrato: déjalo escrito
☐ | Ferias y festivales: autorización de venta en cada recinto | Titular | Antes de cada feria | Sólo si vendes directamente al público en ferias o festivales gastronómicos
☐ | Fuego y brasas al aire libre: permiso municipal y extintores | Titular | Antes de cada evento con fuego | Parrillas, horno de leña o asado a la cruz: consulta la ordenanza del municipio y el espacio
☐ | Comprobar la instalación de cada espacio: electricidad, agua, gas y licencia para servir alcohol | Coordinador/a de eventos | En la visita técnica | La bebida se sirve dentro del servicio de hostelería en un espacio con licencia (finca, hotel, local). Nunca se sirve alcohol a menores
☐ | Hojas de reclamaciones oficiales y su cartel | Titular | Antes del primer evento | Según la normativa de consumo de tu comunidad autónoma
☐ | Residuos orgánicos, cartón y aceite usado con gestor autorizado | Titular | Antes del primer evento | O el de la cocina central, si lo incluye la cuota: que figure en el contrato
☐ | Desinsectación, desratización y desinfección (DDD) de la cocina | Titular | Antes del primer evento | Lo contrata la cocina central compartida: pide el certificado de la empresa inscrita en el ROESB
| Tareas completadas: | 0 | de | 15

## F3 - Equipamiento
CHECKLIST DE APERTURA — CATERING TEMÁTICO DE EVENTOS
FASE 3: EQUIPAMIENTO Y PROVEEDORES (semanas 4-10)
OK | TRÁMITE / ACCIÓN | RESPONSABLE | PLAZO | NOTAS
☐ | Comprar la furgoneta frigorífica usada con el certificado ATP vigente | Titular | Semanas 4-6 | Revisa el equipo de frío y la fecha del certificado antes de pagar
☐ | Rotular la furgoneta y montar las estanterías | Proveedor | Semanas 6-8 | Con el logo, la web y el teléfono: es publicidad en cada evento
☐ | Contenedores isotérmicos GN y carros de transporte | Jefe/a de cocina | Semanas 6-8 | Para mantener las temperaturas del plan APPCC desde la cocina hasta la estación
☐ | Equipo de producción: gastronorms, roner, sondas, básculas y cuchillería | Jefe/a de cocina | Semanas 6-8 | Lo que no ponga la cocina central compartida
☐ | Estaciones temáticas portátiles: empieza por las 2-3 que vas a vender | Titular | Semanas 6-10 | Módulos con inducción, plancha y wok. El equipo específico de cada cocina del mundo (horno de leña, tandoor, trompo, ahumador) se compra cuando esa estación se venda, no antes
☐ | Chafing dishes y expositores de bufé | Jefe/a de cocina | Semanas 6-8 | Para bufés y desayunos
☐ | Menaje base: vajilla, cubertería y cristalería para 150 invitados | Titular | Semanas 6-8 | Lo que pase de 150 se alquila para cada evento
☐ | Mantelería y uniformes con la marca | Titular | Semanas 6-8 | Con recambios: la lavandería tarda entre eventos
☐ | Mobiliario de catering: mesas altas y barra plegable | Titular | Semanas 8-10 | El resto del mobiliario y las carpas se alquilan y se facturan aparte (21 % de IVA)
☐ | Software de presupuestos y agenda, tablet y datáfono | Titular | Semanas 4-6 | El mismo software tiene que cumplir Veri*factu (fase 1)
☐ | Proveedores de producto étnico y de importación | Jefe/a de cocina | Semanas 4-8 | Asiático, latino, indio, italiano: usa la plantilla de proveedores del kit y confirma disponibilidad y plazos de pedido
☐ | Proveedores de carne, pescado y verdura frescos con entrega en la cocina central | Jefe/a de cocina | Semanas 4-8 | Pedido con 48-72 horas para los eventos grandes
☐ | Alquiladores de mobiliario, carpas y menaje para eventos grandes | Coordinador/a de eventos | Semanas 6-10 | Ten dos: en mayo y junio no dan abasto
☐ | Bebida: distribuidor de vino, cava y cerveza con condiciones de devolución | Titular | Semanas 6-10 | Pacta la devolución de las botellas cerradas: en una barra libre no sabes cuánto se va a beber
| Tareas completadas: | 0 | de | 14

## F4 - Personal
CHECKLIST DE APERTURA — CATERING TEMÁTICO DE EVENTOS
FASE 4: PERSONAL Y FORMACIÓN (semanas 6-10)
OK | TRÁMITE / ACCIÓN | RESPONSABLE | PLAZO | NOTAS
☐ | Definir el equipo fijo y la bolsa de personal de eventos | Titular | Semana 6 | Referencia del kit: un camarero por cada 10-12 invitados sentados y uno por cada 20-25 en un cóctel
☐ | Contratos fijos discontinuos para el equipo de eventos | Gestoría | Antes del primer evento | Art. 16 del Estatuto de los Trabajadores. El eventual ocasional tiene un tope de 90 días al año (art. 15.2) y el autónomo que te factura con tu horario y bajo tu dirección es falso autónomo (art. 1.1)
☐ | Alta en la Seguridad Social antes de cada llamamiento | Gestoría | Antes de cada evento | Nadie trabaja un evento sin el alta comunicada
☐ | Aplicar el convenio provincial de hostelería | Gestoría | Antes de contratar | El catering está dentro del V Acuerdo Laboral de ámbito Estatal para el sector de Hostelería (art. 4): salarios y categorías de tu provincia
☐ | Formación en higiene alimentaria de todo el equipo | Jefe/a de cocina | Antes del primer evento | La acredita la empresa y se documenta en el plan APPCC: el antiguo «carnet de manipulador» ya no existe
☐ | Protocolo de alérgenos en las estaciones y en la barra | Jefe/a de cocina | Antes del primer evento | Quién atiende las dietas especiales, cómo se marcan los platos y qué se hace ante una duda
☐ | Plan de prevención de riesgos laborales | Titular | Antes del primer evento | Obligatorio (Ley 31/1995): cargas, quemaduras, cortes y conducción
☐ | Registro diario de jornada de todo el equipo | Coordinador/a de eventos | Desde el primer evento | Art. 34.9 del Estatuto de los Trabajadores, también en los fijos discontinuos
☐ | Informar a la plantilla del registro de jornada y del tratamiento de sus datos | Titular | Al contratar | Cláusula informativa del RGPD en el contrato
☐ | Ensayo de montaje y fichas de cada estación | Jefe/a de cocina | Semana 10 | Montaje completo de un evento tipo con el equipo, cronometrado. Una ficha por estación (receta, emplatado, temperaturas, alérgenos)
| Tareas completadas: | 0 | de | 10

## F5 - Marketing
CHECKLIST DE APERTURA — CATERING TEMÁTICO DE EVENTOS
FASE 5: MARCA Y CAPTACIÓN (semanas 4-12)
OK | TRÁMITE / ACCIÓN | RESPONSABLE | PLAZO | NOTAS
☐ | Nombre, logo e identidad visual | Titular | Semanas 4-6 | Una marca que aguante varias cocinas del mundo sin parecer un bufé de hotel
☐ | Dominio y correos profesionales | Titular | Semana 4 | info@, eventos@ y el tuyo
☐ | Web con galería, menús de muestra y formulario de presupuesto | Titular | Semanas 6-10 | Con fichas de estaciones, precio orientativo por invitado y SEO local («catering para eventos» y la ciudad)
☐ | Sesión de fotos y vídeo de las estaciones | Titular | Semanas 8-10 | Show cooking, emplatado y montaje: es lo que venden las fincas y los planners por ti
☐ | Perfil de Google Business y primeras reseñas | Titular | Semanas 6-12 | Pide la reseña a las 24 horas de cada evento con un enlace directo
☐ | Instagram y TikTok con contenido de cada evento | Titular | Desde la semana 8 | Una estación por semana; etiqueta al espacio y al planner
☐ | LinkedIn de la empresa para captar empresas | Titular | Desde la semana 8 | Recursos humanos, oficinas y agencias de eventos
☐ | WhatsApp Business con plantillas | Coordinador/a de eventos | Semana 8 | Bienvenida, presupuesto, confirmación y seguimiento después del evento
☐ | Directorios de bodas (Bodas.net, Zankyou) | Titular | Semanas 8-12 | Compara la cuota con los presupuestos que te traen antes de renovar
☐ | Directorios profesionales y del sector (incluido Hosply) | Titular | Semanas 8-12 | Para agencias, hoteles y empresas
☐ | Lista de wedding planners y fincas de tu zona y primer contacto | Titular | Semanas 6-10 | Pregunta por el canon al catering externo antes de presupuestar
☐ | Degustación para planners y fincas | Titular | Semanas 10-12 | Una tarde con 3 estaciones: es tu mejor comercial
☐ | Empresas, hoteles y agencias: lista y propuesta | Titular | Semanas 8-12 | Coffee breaks, cócteles de presentación y Navidad: son el 65 % de los eventos del plan
☐ | Dossier de menús para empresas y para particulares | Titular | Semanas 8-10 | Con precio por invitado, mínimos, anticipo y política de cancelación
☐ | Publicidad en Google Ads y ferias de novios | Titular | Desde la semana 10 | El presupuesto está en la línea «Marketing y publicidad» del plan financiero
☐ | Programa de recomendación y boletín a clientes | Titular | Desde el primer evento | Con el consentimiento del RGPD para enviarlo
| Tareas completadas: | 0 | de | 16

## F6 - Primer evento
CHECKLIST DE APERTURA — CATERING TEMÁTICO DE EVENTOS
FASE 6: PRIMER EVENTO Y PRIMEROS 90 DÍAS
OK | TRÁMITE / ACCIÓN | RESPONSABLE | PLAZO | NOTAS
☐ | Briefing del cliente con formulario | Coordinador/a de eventos | D-60 o antes | Invitados, horario, espacio, estaciones, dietas y alergias, presupuesto
☐ | Visita técnica al espacio | Coordinador/a de eventos | D-30 | Accesos, electricidad, agua, zona de cocina de apoyo, recorrido de servicio y plan B si es al aire libre
☐ | Presupuesto firmado y anticipo del 40 % cobrado | Titular | Para bloquear la fecha | Particulares: 40 % al firmar y el resto 7 días antes. Empresas: 40/30/30 según el contrato del kit
☐ | Contrato firmado con la política de cancelación | Titular | Con el anticipo | Particulares: más de 21 días, se devuelve el anticipo; 21-7 días, se retiene el 50 % del anticipo; menos de 7 días, el anticipo entero (y con menos de 48 horas, además, el 50 % del total). Empresas: tramos de 28, 14 y 7 días
☐ | Menús y alergias confirmados por escrito | Coordinador/a de eventos | D-14 | Número final de invitados con su mínimo facturable
☐ | Plan B por mal tiempo si el evento es al aire libre | Coordinador/a de eventos | D-14 | Carpa o espacio interior, por escrito en el contrato
☐ | Pedidos de producto de importación y compras de fresco | Jefe/a de cocina | D-7 a D-1 | Lo de importación con una semana; el pescado y la verdura, el día antes
☐ | Producción y mise en place en la cocina central | Jefe/a de cocina | D-1 | Con los registros de temperatura del plan APPCC
☐ | Carga de la furgoneta con la lista de cada estación y salida con margen | Ayudante y conductor/a | Día del evento | Salida con hora y media de margen sobre el tiempo del navegador
☐ | Montaje de las estaciones y briefing del equipo | Coordinador/a de eventos | Día del evento | 60-90 minutos de montaje; en el briefing: horarios, alergias y quién atiende cada estación
☐ | Servicio y show cooking | Equipo | Día del evento | Temperaturas registradas en cada estación y comida testigo de cada plato (art. 30.8 del RD 1086/2020)
☐ | Recogida y entrega del espacio con fotos | Coordinador/a de eventos | Final del evento | Fotos del espacio antes y después
☐ | Factura final en 24-48 horas y cobro | Titular | D+1 / D+2 | Particulares: ya pagado antes del evento. Empresas: al plazo del contrato (máximo 60 días)
☐ | Reseña, fotos y contenido del evento | Titular | D+1 | Pide la reseña y el permiso para publicar las fotos
☐ | CRM, costes reales frente al presupuesto y cierre trimestral | Titular | D+7 y cada trimestre | Compara el coste real de cada estación con la calculadora y ajusta precios
| Tareas completadas: | 0 | de | 15

## Instrucciones
INSTRUCCIONES DE USO
Este fichero forma parte del producto «plan-catering-tematico-eventos» de AI Chef Pro.
Las celdas VERDES son las editables: cambia esas y el resto del libro se recalcula solo.
Columna OK: elige ✓ (hecho), ☐ (pendiente) o N/A (no aplica). Las N/A no cuentan en el total.
El contador de cada pestaña cuenta sólo las ✓; las N/A salen del total.
Para editar una celda que no esté en verde: Revisar → Desproteger hoja (no tiene contraseña).
Más plantillas y kits del catálogo en aichef.pro/productos-digitales
Diseñado por John Guerrero — chef y consultor gastronómico desde 2010, en cocina desde los 17 años · johnguerrero.es
Versión 2.2 · septiembre 2026 · aichef.pro/plan-catering-tematico-eventos · info@aichef.pro