## F1 - Constitución
CHECKLIST DE APERTURA — PARRILLERO / ASADOR PARA EVENTOS
FASE 1: CONSTITUCIÓN Y FISCALIDAD (semanas 1-4)
OK | TRÁMITE / ACCIÓN | RESPONSABLE | PLAZO | NOTAS
☐ | Elegir forma jurídica: SL unipersonal o autónomo | Gestoría | Semana 1 | El plan financiero está hecho para una SL (Impuesto de Sociedades). Como autónomo tributas por IRPF: compara las dos opciones con tu gestoría con las cifras del plan
☐ | Constituir la SL o darte de alta como autónomo | Notaría / Gestoría | Semanas 1-2 | La SL se puede constituir con 1 € de capital (Ley 18/2022, «Crea y Crece»)
☐ | Alta censal (modelo 036/037) en el epígrafe 677.9 del IAE | Gestoría | Semana 2 | La nota del epígrafe 677.9 («otros servicios de alimentación propios de la restauración», RDLeg 1175/1990) incluye el servicio de comidas para eventos. Exento de cuota con una cifra de negocio inferior a 1 millón de euros
☐ | Alta en la Seguridad Social (administrador o autónomo) | Gestoría | Semana 2 | Consulta la cuota del ejercicio en curso y si te aplica la cuota reducida de inicio de actividad
☐ | Certificado digital | Titular | Semana 1 | Imprescindible para Hacienda, la Seguridad Social, la declaración responsable sanitaria y FACe
☐ | Cuenta bancaria y tarjeta del negocio | Titular | Semana 2 | Separadas de las personales: por ellas pasan las señales, las facturas de empresas y ayuntamientos y los pagos a la carnicería
☐ | Gestoría laboral y fiscal y software de facturación Veri*factu | Titular | Semanas 2-4 | Nóminas de los fijos discontinuos cada mes con llamamientos. El software de facturación tiene que cumplir el RD 1007/2023 (Veri*factu): confirma la fecha que te aplica antes de contratarlo
☐ | IVA trimestral (modelo 303) al 10 % | Gestoría | Cada trimestre | Servicio de parrilla en el evento al 10 %, alcohol incluido (art. 91.Uno.2.2.º de la Ley 37/1992). Carpas o mobiliario facturados aparte, al 21 %
☐ | Pagos fraccionados y retenciones de las nóminas (modelos 202 o 130, y 111) | Gestoría | Cada trimestre | SL: modelo 202; autónomo: modelo 130. Tus facturas a empresas NO llevan retención de IRPF: el epígrafe 677.9 es una actividad empresarial (art. 95.6 del Reglamento del IRPF). El 111 recoge las retenciones de las nóminas
☐ | Declaraciones anuales: 390 y 347 | Gestoría | Enero-febrero | 390: resumen anual del IVA. 347: clientes o proveedores con más de 3.005,06 € en el año (la carnicería, las fincas y los ayuntamientos habituales suelen pasarlo)
☐ | RGPD: registro de actividades de tratamiento y cláusulas en presupuestos y contratos | Titular | Antes del primer presupuesto | Art. 30 del RGPD y LOPDGDD. Tratas datos de clientes, de invitados (las alergias son datos de salud) y del personal
☐ | Web: aviso legal, privacidad, cookies (LSSI) y condiciones de contratación | Titular | Antes de publicar la web | Precio final con IVA para particulares. En un servicio de comida con fecha no hay derecho de desistimiento de 14 días (art. 103.l del TRLGDCU): tu política de señal (30 %), pagos y cancelación tiene que estar escrita y firmada, como en los contratos del kit
| Tareas completadas: | 0 | de | 12

## F2 - Sanidad, fuego y brasa
CHECKLIST DE APERTURA — PARRILLERO / ASADOR PARA EVENTOS
FASE 2: COCINA DE APOYO, SANIDAD, FUEGO, BRASA Y PERMISOS (semanas 3-8)
OK | TRÁMITE / ACCIÓN | RESPONSABLE | PLAZO | NOTAS
☐ | Contrato de uso de una cocina de apoyo compartida y autorizada | Titular | Semanas 3-6 | La carne se asa en el evento, pero los marinados, las salmueras y el porcionado no se pueden hacer en casa: lo prohíbe el art. 13.5.b del RD 1021/2022. Pide en el contrato horas, cámara para la carne, almacén de parrillas, carbón y remolque, DDD y residuos
☐ | Declaración responsable e inscripción en el registro sanitario autonómico | Titular | Antes del primer evento | Un servicio que vende al consumidor final se inscribe en el registro de su comunidad autónoma previa declaración responsable (RD 1021/2022, que reescribe el art. 2 del RD 191/2011)
☐ | RGSEAA: sólo si suministras a otros establecimientos | Titular | Solo si aplica | El Registro General Sanitario (RGSEAA) sólo hace falta si suministras a otros establecimientos (carne marinada o asada para restaurantes) de forma no marginal; para servir al cliente final, no (art. 2 del RD 191/2011)
☐ | Plan APPCC itinerante: recepción, frío, cocción y mantenimiento en caliente | Titular | Antes del primer evento | Recepción con sonda: carne a 7 °C o menos, despojos (achuras, mollejas) a 3 °C, aves y preparados (chorizo criollo, hamburguesas) a 4 °C y picada a 2 °C (Reglamento (CE) 853/2004, como estándar). Cocción: 70 °C en el centro de la carne y 74 °C en las aves (recomendación de AESAN); «poco hecho» sólo en piezas enteras de vacuno o cordero y a petición. Lo que se sirve en caliente, a 63 °C o más (art. 30 del RD 1086/2020); alioli con huevo pasteurizado
☐ | Comida testigo de cada plato | Titular | Desde el primer evento | Guarda 100 g de cada plato, identificados y fechados, a 4 °C o menos o congelados, durante 7 días: obligatoria en todos tus eventos, porque son tu actividad principal (art. 30.8.d del RD 1086/2020), y en cualquier encargo de más de 40 personas (30.8.e); conservación según el 30.10
☐ | Fichas de alérgenos de cada menú y de las salsas | Titular | Antes del primer evento | Reglamento (UE) 1169/2011 y RD 126/2015: leche de la provoleta, gluten del pan, de las empanadas y de algunas salsas y embutidos, sulfitos del vinagre y del vino de los marinados, mostaza, apio y soja de rubs y salsas, huevo del alioli. El embutido manda por su etiqueta. Rejilla aparte para las opciones sin gluten o veganas
☐ | Carne: etiqueta, trazabilidad y chuletón con vértebra | Titular | Desde la primera compra | Guarda etiquetas y albaranes (Reglamento (CE) 178/2002, art. 18). Chuletón o T-bone con vértebra sólo de vacuno de origen de riesgo insignificante (España) o de menos de 30 meses; si la pieza llega con banda roja, nunca la deshuesas tú (RD 1086/2020, art. 26.2). En la carta, la denominación de la etiqueta (ternera, añojo, vaca) y «madurada» sólo con el documento del proveedor
☐ | Seguro de responsabilidad civil con incendio e intoxicación alimentaria | Aseguradora | Antes del primer evento | Recomendado: al menos 600.000 €, con incendio (brasas y chispas sobre carpas, césped y pavimento), daños al recinto y RC de producto. Es lo que suelen pedir fincas, empresas y ayuntamientos: adjunta el certificado a los presupuestos
☐ | Seguro de la furgoneta y del remolque | Aseguradora | Al comprarlos | Declara el uso profesional, el remolque-parrilla y la carga de botellas de gas y de carbón
☐ | Seguro de equipos y cláusula de fuerza mayor con plan B | Titular / Aseguradora | Antes del primer evento | La cancelación por una prohibición de fuego no se asegura: va en la cláusula de fuerza mayor de los dos contratos (particular y empresa), con el plan B de gas o el cambio de fecha
☐ | Plan B de gas: una botella de menos de 15 kg por aparato | Titular | Antes del primer evento | Plancha o parrilla de piedra volcánica: una botella de menos de 15 kg conectada a un solo aparato móvil no es una instalación y la conectas tú, con regulador y tubo flexible en fecha (RD 919/2006, art. 2.1.h; ITC-ICG 08 §5.2). Aparatos con marcado CE (Reglamento (UE) 2016/426). Con botellas de 35 kg o varias conectadas, la monta una empresa instaladora (ITC-ICG 06)
☐ | Transporte de las botellas y del carbón en la furgoneta | Titular | Antes del primer evento | Hasta 333 kg de gas por vehículo se viaja en el régimen de exención del ADR (1.1.3.6): botellas en pie y sujetas, ventilación, válvulas cerradas y un extintor de 2 kg (fuente secundaria: confírmalo con tu aseguradora). El carbón, con su ficha de datos de seguridad, seco y lejos de las botellas
☐ | Extintores, manta y distancias en cada evento | Titular | Antes del primer evento | Un extintor de polvo ABC de 6 kg por zona de fuego, revisado por una empresa mantenedora (RD 513/2017), manta ignífuga y arena. La parrilla, a 3 m o más de carpas y lonas y a sotavento de los invitados
☐ | Brasas, cenizas, residuos y hojas de reclamaciones | Titular | Antes del primer evento | Brasas y cenizas apagadas con agua en un contenedor metálico con tapa; la ceniza fría, a la fracción resto, nunca enterrada ni en terreno forestal. Nunca ensaques brasa recién apagada. Aceite usado a un gestor autorizado y hojas de reclamaciones según la norma de tu comunidad
☐ | Fuego y leña: época de peligro y franja forestal de cada comunidad | Titular | Por evento | Cada comunidad regula el fuego en montes y zonas colindantes (Ley 43/2003, art. 44.3): franja de 400-500 m y época de peligro en verano. La brasa es tu producto: en alerta máxima caen las autorizaciones y algunas prohíben también el gas. La licencia de la finca no levanta la restricción. Consulta el anexo autonómico del plan de negocio
☐ | Autorización del recinto o municipal, humos y venta al público | Titular | 30-60 días antes | Vía pública: autorización del ayuntamiento. Finca privada: permiso del propietario; en terreno forestal, manda la norma autonómica. En suelo urbano, mira la ordenanza de humos y lleva el gas. Asador a la cruz o fuego en el suelo: base incombustible, perímetro y permiso expreso de la finca. Vender raciones al público por tu cuenta (barra o puesto de fiestas con canon) es venta no sedentaria con autorización municipal (Ley 7/1996, arts. 53-54)
| Tareas completadas: | 0 | de | 16

## F3 - Equipo y proveedores
CHECKLIST DE APERTURA — PARRILLERO / ASADOR PARA EVENTOS
FASE 3: EQUIPAMIENTO Y PROVEEDORES (semanas 4-8)
OK | TRÁMITE / ACCIÓN | RESPONSABLE | PLAZO | NOTAS
☐ | Parrillas y remolque-parrilla según la tabla de escalado | Titular | Mes 1 | Una parrilla de 120 cm por cada 60-80 invitados en dos o tres tandas (tabla de escalado del manual técnico); el remolque con cruz para bodas y fiestas. El catálogo trae los modelos
☐ | Cruces, brasero y kit de costillar | Titular | Mes 1 | Cordero o cochinillo a la cruz y costillar; el brasero mantiene la brasa de reserva
☐ | Ahumador, sólo si vendes el BBQ texano | Titular | Mes 2 | Brisket de 8-12 horas y pulled pork: planificación de un día y sonda con registro
☐ | Plancha o parrilla de piedra volcánica de gas (plan B) | Titular | Mes 1 | Con sus botellas y reguladores: es lo que salva el evento cuando una alerta prohíbe la brasa
☐ | Carbón y leña con proveedor fijo y ficha de seguridad | Titular | Mes 1 | Encina, quebracho o marabú con su ficha de datos de seguridad (UNE-EN 1860-2). Si es importado, pide al importador su declaración de diligencia debida (Reglamento (UE) 2023/1115, que le obliga a él)
☐ | Cuchillería, tablas de colores y pinzas | Titular | Mes 1 | Tablas por colores para separar carne cruda, carne cocinada y verdura (APPCC), y pinzas distintas para lo crudo y lo hecho
☐ | Vajilla, cubertería y tablas de servicio para tu dotación | Titular | Mes 1-2 | Para los invitados de un evento medio; en bodas grandes y fiestas, menaje de alquiler o desechable compostable
☐ | Armario refrigerado, isotermos, acumuladores y sondas | Titular | Mes 1 | La carne, a 7 °C o menos hasta que entra en la parrilla; sonda en la recepción y en la nevera del evento
☐ | Básculas de cocina y de precisión | Titular | Mes 1 | Para escandallar cada evento con la calculadora del kit: 350-450 g de carne cruda por invitado con entrantes
☐ | Carpa, mesas, lavamanos portátil y protector de césped | Titular | Mes 1 | Carpa a 3 m o más de la parrilla, mesa de corte y de servicio, y protección del césped o del pavimento
☐ | EPI de calor y uniformes | Titular | Mes 1 | Delantal de cuero, guantes térmicos y calzado de seguridad para cada persona del equipo
☐ | Carnicería mayorista con trazabilidad y precio pactado | Titular | Mes 1 | Vacuno con etiqueta (nacido, criado y sacrificado en), achuras y embutido en frío; pacta el precio por trimestre: el vacuno se mueve mucho
☐ | Pan, verdura, salsas y bebida del pack | Titular | Mes 1 | Pan del día, verdura de temporada para la parrilla y bebida para el pack de celebraciones y empresas
☐ | Furgoneta frigorífica, TPV y software de presupuestos | Titular | Mes 1-2 | Certificado ATP vigente (RD 237/2000), anclajes de botellas y carbón; datáfono y software de facturación Veri*factu
| Tareas completadas: | 0 | de | 14

## F4 - Personal
CHECKLIST DE APERTURA — PARRILLERO / ASADOR PARA EVENTOS
FASE 4: PERSONAL (semanas 6-10)
OK | TRÁMITE / ACCIÓN | RESPONSABLE | PLAZO | NOTAS
☐ | Segundo parrillero y auxiliares como fijos discontinuos o a través de una ETT | Gestoría | Antes del primer evento | Contrato fijo discontinuo (art. 16 del Estatuto de los Trabajadores) con llamamiento por evento. Nunca con facturas de autónomo: con tu horario y tu dirección es falso autónomo (art. 1.1 ET)
☐ | Alta en la Seguridad Social antes de cada llamamiento | Gestoría | Antes de cada evento | El alta va antes de empezar a trabajar, también para un solo día
☐ | Formación en higiene alimentaria acreditada por la empresa | Titular | Antes del primer evento | El antiguo título de manipulador de alimentos ya no se exige: la empresa forma y acredita a su personal (Reglamento (CE) 852/2004, anexo II, cap. XII). Con un módulo de carne cruda, temperaturas y alérgenos
☐ | Formación en alérgenos y en el plan APPCC | Titular | Antes del primer evento | Cada persona que sirve tiene que saber qué lleva cada plato y cómo evitar el contacto cruzado con pinzas, tablas y la parrilla compartida; rejilla aparte para lo sin gluten o vegano
☐ | Prevención de riesgos laborales: quemaduras, humo, calor y cargas | Servicio de prevención | Antes del primer evento | Evaluación de riesgos y plan de prevención (Ley 31/1995), EPI de calor, agua y pausas en los eventos de verano
☐ | Registro de jornada | Titular | Desde el primer día | Obligatorio para todo el personal, también los fijos discontinuos (art. 34.9 ET)
☐ | Información de protección de datos al trabajador | Gestoría | Al contratar | Cláusula informativa en el contrato y en el registro de jornada
☐ | Segundo parrillero para los eventos grandes | Titular | Antes de la temporada | Un parrillero por cada 60-80 invitados en buffet o por cada 40-50 con cortes en mesa, y un ayudante desde 40 invitados (tabla de escalado del manual técnico): tenlo localizado en tu bolsa de fijos discontinuos
☐ | Guion del show de fuego | Titular | Antes del primer evento | Qué cuentas del corte, de la brasa y del punto mientras cortas en directo. Flambeados sólo con el extintor a mano, lejos de los invitados y nunca con alerta de incendios
☐ | Fichas de trabajo por formato de evento | Titular | Antes del primer evento | Gramos de carne cruda, tandas, carbón y tiempos de cada formato (asado completo, plato principal, brunch), sacados de la tabla de escalado del manual técnico
| Tareas completadas: | 0 | de | 10

## F5 - Marca y captación
CHECKLIST DE APERTURA — PARRILLERO / ASADOR PARA EVENTOS
FASE 5: MARCA Y CAPTACIÓN (meses 1-3)
OK | TRÁMITE / ACCIÓN | RESPONSABLE | PLAZO | NOTAS
☐ | Nombre, logo e identidad visual | Titular | Mes 1 | Comprueba que el nombre está libre en la OEPM y como dominio
☐ | Dominio y correos profesionales | Titular | Mes 1 | Presupuestos, reservas y empresas
☐ | Web con formulario de presupuesto y SEO técnico | Titular | Mes 1-2 | Galería, experiencias, zona de servicio y formulario; datos estructurados y Search Console. «Barbacoa a domicilio» suma unas 320 búsquedas al mes en España y «parrillero para eventos», unas 70 (DataForSEO, octubre de 2026)
☐ | Fotos y vídeo profesionales de la brasa y del corte | Titular | Mes 1-2 | Es lo que miran los novios y los planners antes de pedir presupuesto
☐ | Perfil de empresa en Google y primeras reseñas | Titular | Mes 1-3 | Categorías de servicio de comidas para eventos y la zona que cubres; pide la reseña después de cada evento
☐ | Instagram, TikTok y Pinterest con cocciones reales | Titular | Mes 1+ | El cordero a la cruz y el corte en mesa funcionan solos en vídeo
☐ | LinkedIn para empresas y agencias | Titular | Mes 2 | Comidas de empresa, team building y Navidad
☐ | WhatsApp Business con plantillas | Titular | Mes 1 | Bienvenida, presupuesto, confirmación y recordatorio de alérgenos
☐ | Alta en directorios de bodas | Titular | Mes 2 | Bodas.net y Zankyou, con fotos y precios orientativos
☐ | Alta en directorios de eventos para empresas y en Hosply | Titular | Mes 2 | Visibilidad ante agencias, planners y empresas
☐ | Wedding planners: lista y primer contacto | Titular | Mes 1-3 | Lista de los planners de tu zona y un correo personal a cada uno (sección 5 del plan de negocio)
☐ | Degustación para planners y fincas | Titular | Mes 2-4 | Una parrilla en directo para los que más bodas mueven: es tu mejor dossier
☐ | Agencias, empresas y hoteles de la zona | Titular | Mes 2-4 | Comidas de verano, team building, show cooking y Navidad en terrazas, fincas y hoteles
☐ | Ayuntamientos y comisiones de fiestas: encargo por contrato menor y factura por FACe | Titular | Mes 2-6 | Un ayuntamiento compra por contrato menor (servicios de menos de 15.000 €, Ley 9/2017 art. 118) y paga a 30 días desde la conformidad (art. 198.4), sin anticipo. Si eres SL, la factura va en electrónico a su punto general de entrada (FACe en la mayoría; Ley 25/2013, art. 4), salvo que exima las de hasta 5.000 €. Si lo que te adjudican es la barra o un puesto con canon, vendes tú al público: venta no sedentaria (Ley 7/1996)
☐ | Dossiers para bodas, empresas y fiestas | Titular | Mes 1-2 | Con las 10 experiencias y la carta de 12 cortes del kit, y el precio por invitado de cada tipo de evento
☐ | Publicidad, referidos y degustación abierta | Titular | Mes 2+ | Google Ads local en temporada, un detalle por recomendación y una degustación abierta al año para planners
| Tareas completadas: | 0 | de | 16

## F6 - Primer evento
CHECKLIST DE APERTURA — PARRILLERO / ASADOR PARA EVENTOS
FASE 6: PRIMER EVENTO Y 90 DÍAS
OK | TRÁMITE / ACCIÓN | RESPONSABLE | PLAZO | NOTAS
☐ | Briefing del cliente | Titular | 30 días antes | Invitados, formato (asado completo, plato principal o brunch), experiencia, alergias, horario, lugar, agua, luz y acceso para la furgoneta y el remolque
☐ | Visita técnica del lugar | Titular | 21 días antes | Si son más de 80 invitados o es un lugar nuevo: punto de fuego, viento y humo, sombra, suelo, agua, distancia a carpas y si está en terreno forestal o en su franja
☐ | Presupuesto firmado y señal del 30 % | Titular | Al reservar la fecha | Sin señal no se bloquea la fecha. Particulares: 30 % al firmar, 40 % siete días antes y 30 % en las 48 horas siguientes; empresas: 30 % al confirmar y 70 % a 30 días de la factura. Factura cada pago, también la señal (art. 75.Dos de la Ley 37/1992). En efectivo, sólo pagos por debajo de 1.000 € (Ley 7/2012, art. 7). Los ayuntamientos no adelantan: pagan a 30 días desde la conformidad
☐ | Contrato firmado con cancelación, fuerza mayor y plan B | Titular | Al reservar la fecha | Modelos del kit: tramos de cancelación, sin desistimiento en un servicio con fecha (art. 103.l TRLGDCU) y plan B de gas o cambio de fecha si una alerta de incendios prohíbe la brasa
☐ | Menú y alérgenos confirmados por escrito | Titular | 7 días antes | Invitados definitivos, cortes, puntos y qué invitados tienen alergias o intolerancias
☐ | Plan B de lluvia, viento o alerta de incendios | Titular | 7 días antes | Carpa y cortavientos; el equipo de gas cargado si la previsión de riesgo de incendio es alta
☐ | Pedido de carne, carbón y verdura | Titular | 5-7 días antes | Confirma la entrega 48-72 horas antes y recibe la carne con sonda (7 °C o menos; despojos, 3 °C)
☐ | Marinados, salmueras y porcionado en la cocina de apoyo | Titular / Ayudante | Día anterior | En la cocina autorizada, nunca en casa (art. 13.5.b del RD 1021/2022), y en cámara hasta la carga
☐ | Carga de la furgoneta con la lista del manual | Ayudante | Día del evento | Parrillas, cruces, carbón, botellas en pie y sujetas, extintores, armario refrigerado, sondas y fichas de alérgenos
☐ | Salida con margen, montaje y encendido | Titular | Día del evento | Una hora de margen sobre el trayecto y entre 45 y 60 minutos hasta tener la brasa lista
☐ | Cocción, show de fuego y servicio | Titular | Día del evento | Sonda en el centro (70 °C la carne, 74 °C las aves; poco hecho sólo en piezas enteras de vacuno o cordero y a petición), registro en el APPCC y lo caliente a 63 °C o más. Aparta la comida testigo de cada plato (art. 30.8 del RD 1086/2020)
☐ | Brasas apagadas, recogida y fotos del espacio | Ayudante | Final del evento | Brasas y cenizas apagadas con agua en el contenedor metálico; fotos del espacio antes y después: te protegen ante una reclamación de daños
☐ | Cobro y factura | Titular | D+1 / D+2 | Particulares: el 30 % final en las 48 horas siguientes. Empresas: a 30 días de la factura. Ayuntamientos: factura electrónica en su punto general de entrada (FACe en la mayoría, salvo que exima las de hasta 5.000 €) y cobro a 30 días desde la conformidad
☐ | Reseña, fotos y agradecimiento al planner | Titular | D+2 | Pide la reseña y el permiso para publicar las fotos; si vino por un planner, agradéceselo
☐ | CRM, costes reales frente al presupuesto y cierre trimestral | Titular | D+7 y cada trimestre | Compara la carne y el carbón reales de cada evento con la calculadora y ajusta precios
| Tareas completadas: | 0 | de | 15

## Instrucciones
INSTRUCCIONES DE USO
Este fichero forma parte del producto «plan-negocio-parrillero-asador-eventos» de AI Chef Pro.
Las celdas VERDES son las editables: cambia esas y el resto del libro se recalcula solo.
Columna OK: elige ✓ (hecho), ☐ (pendiente) o N/A (no aplica). Las N/A no cuentan en el total.
El contador de cada pestaña cuenta sólo las ✓; las N/A salen del total.
Para editar una celda que no esté en verde: Revisar → Desproteger hoja (no tiene contraseña).
Más plantillas y kits del catálogo en aichef.pro/productos-digitales
Diseñado por John Guerrero — chef y consultor gastronómico desde 2010, en cocina desde los 17 años · johnguerrero.es
Versión 2.2 · octubre 2026 · aichef.pro/plan-negocio-parrillero-asador-eventos · info@aichef.pro