## Instrucciones
Reuniones, Acuerdos y Plan de 90 Días
AI Chef Pro · aichef.pro — Manual del Manager de Restaurante
Instrucciones de uso
1. «Calendario de Reuniones» es tu trimestre: una semanal de equipo cada dos semanas, una mensual de resultados y un uno-a-uno al mes. Ponlas en el calendario ANTES de que empiece el trimestre; si no tienen fecha, no se celebran.
2. «Guion de Reunión Semanal» son siete puntos y treinta minutos. Los minutos son celdas verdes: si los cambias, el libro te dice si te has pasado del objetivo. Una reunión de equipo que dura una hora deja de celebrarse en tres semanas.
3. «Uno-a-uno» trae las seis preguntas y el registro de las doce personas del equipo. Ninguna pregunta toca la salud, la familia ni la vida privada: además de ser mala conversación, preguntar por la salud en una entrevista está prohibido por el art. 9.5 de la Ley 15/2022.
4. «Actas y Acuerdos» es la hoja que hace que las reuniones sirvan de algo. Cada acuerdo lleva responsable y fecha de seguimiento; la columna «Situación» te dice sola cuáles están vencidos, cuáles vencen esta semana y cuáles se cerraron fuera de plazo.
5. Empieza SIEMPRE la reunión semanal por los acuerdos abiertos de la anterior. Es el punto 4 del guion y es el que convierte la conversación en trabajo.
6. «Plan 90 Días» recoge las veinte decisiones del trimestre que salen de las siete herramientas del pack. Escribe el área, de qué libro sale, la decisión, el responsable y la semana (1-13): la fecha objetivo la calcula el libro desde la fecha de inicio del plan.
7. Estima el impacto en euros al mes de cada decisión. No hace falta precisión: hace falta orden de magnitud para saber por dónde empezar y para poder enseñarle al propietario qué has movido en un trimestre.
8. Si quieres ver los vencimientos «desde» otro día, escribe esa fecha en la celda verde de simulación de «Actas y Acuerdos». Vacía = hoy.
Celdas verdes = campos editables
ESTA HOJA «PLAN 90 DÍAS» NO ES EL PLAN DE 90 DÍAS DE LA GUÍA FOOD COST. Aquel plan decide qué pasa con cada PLATO de la carta: escandallar, resubir, reformular, retirar. Éste ordena lo que sale de las SIETE herramientas de este manual —personas, servicio, operaciones, cumplimiento y finanzas— por área, semana y responsable. Se usan EN PARALELO y no se sustituyen: si tienes los dos, el de la carta te dice qué platos tocar y éste te dice quién lo hace y cuándo. No los fundas en uno: acabarías con una lista de treinta cosas sin dueño.
ESTE LIBRO NO TRAE GUION DE BRIEFING DE SERVICIO. El briefing es DIARIO, dura cinco minutos y ya lo tienes en el Kit de Tareas y en el Kit de Gestión de Personal. Lo que casi nadie cubre —y es lo que está aquí— son las otras tres cadencias: la semanal de equipo, la mensual de resultados y el uno-a-uno.
LOS KPI NO ESTÁN AQUÍ: están en «cuadro-de-mando-semanal-manager.xlsx». Duplicar el cuadro de mando en la hoja de actas produce dos versiones del mismo número y, a las tres semanas, discusiones sobre cuál es la buena.
UN ACUERDO SIN RESPONSABLE Y SIN FECHA NO ES UN ACUERDO: ES UNA OPINIÓN. Por eso las dos columnas están en verde y por eso la «Situación» se queda vacía si falta la fecha de seguimiento. Si en una reunión no sale ningún acuerdo con dueño, la reunión no ha terminado.
LA COLUMNA «FECHA DE CIERRE REAL» ESTÁ VACÍA A PROPÓSITO. Anótala cuando cierres cada acuerdo y el libro te dirá qué porcentaje se cerró DENTRO del plazo, que es un dato bastante más incómodo (y más útil) que el porcentaje de cerrados. Mientras no anotes ninguna fecha, ese porcentaje devuelve vacío: «sin dato» no es «cero».
EL IMPACTO EN EUROS DEL PLAN ES UNA ESTIMACIÓN TUYA, no un cálculo del libro. La suma sirve para priorizar y para defender el trabajo delante del propietario, no para presupuestar.
LOS DATOS SEMBRADOS SON UN EJEMPLO MODELADO (el restaurante «La Encina», el mismo del resto del pack): doce reuniones de un trimestre cerrado, veinticinco acuerdos —cuatro de ellos vencidos— y veinte decisiones que salen de las otras seis herramientas. Bórralos y pon los tuyos.
Para editar la estructura o una celda que no esté en verde, desprotege la hoja (sin contraseña).
Diseñado por John Guerrero — chef y consultor gastronómico desde 2010 · johnguerrero.es
Versión 1.0 · septiembre 2026 · aichef.pro/manual-manager-restaurante · info@aichef.pro

## Calendario de Reuniones
Calendario de reuniones — las tres cadencias del trimestre
AI Chef Pro · aichef.pro — Manual del Manager de Restaurante
Semanal de equipo, mensual de resultados y uno-a-uno. El briefing diario no está aquí: es otra cadencia y está en el Kit de Tareas.
# | Fecha | Tipo de reunión | Cadencia | Asistentes | Duración (min) | Responsable | Estado | Notas
1 | 2026-06-01 | Mensual de resultados | Mensual | P01, P02, P03 | 60 | P01 · Marta L. | Celebrada
2 | 2026-06-08 | Semanal de equipo | Semanal | Todo el equipo | 30 | P01 · Marta L. | Celebrada
3 | 2026-06-15 | Uno-a-uno | Mensual | P01 y P08 | 30 | P01 · Marta L. | Celebrada
4 | 2026-06-22 | Semanal de equipo | Semanal | Todo el equipo | 30 | P01 · Marta L. | Celebrada
5 | 2026-07-06 | Mensual de resultados | Mensual | P01, P02, P03 | 60 | P01 · Marta L. | Celebrada
6 | 2026-07-13 | Semanal de equipo | Semanal | Todo el equipo | 30 | P01 · Marta L. | Celebrada
7 | 2026-07-20 | Uno-a-uno | Mensual | P01 y P05 | 30 | P01 · Marta L. | Celebrada
8 | 2026-07-27 | Semanal de equipo | Semanal | Todo el equipo | 30 | P01 · Marta L. | Celebrada
9 | 2026-08-03 | Mensual de resultados | Mensual | P01, P02, P03 | 60 | P01 · Marta L. | Celebrada
10 | 2026-08-10 | Semanal de equipo | Semanal | Todo el equipo | 30 | P01 · Marta L. | Celebrada
11 | 2026-08-17 | Uno-a-uno | Mensual | P01 y P09 | 30 | P01 · Marta L. | Celebrada
12 | 2026-08-24 | Semanal de equipo | Semanal | Todo el equipo | 30 | P01 · Marta L. | Celebrada
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
RESUMEN — lo calcula el libro
| Reuniones registradas |  | 12
| De tipo «Semanal de equipo» |  | 6
| De tipo «Mensual de resultados» |  | 3
| De tipo «Uno-a-uno» |  | 3
| Celebradas |  | 12
| Celebradas (%) |  | 100%
| MINUTOS DE REUNIÓN DEL TRIMESTRE |  | 450
| Duración media (min) |  | 37.5
| Horas de reunión del trimestre |  | 7.5
| Objetivo de reuniones celebradas (%) |  | 90% |  | Por debajo de este porcentaje, la celda «Celebradas (%)» se pone en rojo. Una reunión que se cancela dos veces seguidas deja de existir.

## Guion de Reunión Semanal
Guion de la reunión semanal — siete puntos, treinta minutos
AI Chef Pro · aichef.pro — Manual del Manager de Restaurante
El orden importa: los números primero y los acuerdos al final, para que nadie se marche antes de que se reparta el trabajo.
Orden | Punto | Minutos | Herramienta de la que salen los datos | Responsable | Por qué está en el guion | Notas
1 | Los números de la semana que cierra | 5 | Cuadro de mando semanal | P01 · Marta L. | Ventas, prime cost y cubiertos de la semana que cierra. Cinco minutos de números, no veinte: el detalle está en el cuadro de mando.
2 | Qué hay detrás de cada semáforo en rojo | 5 | Cuadro de mando semanal | P01 · Marta L. | Un semáforo en rojo sin explicación se repite. Aquí se nombra la causa y se decide si hace falta un acuerdo.
3 | Quejas y reseñas de la semana: qué se repite | 4 | Quejas, reclamaciones y reseñas | P03 · Nuria C. | Lo que se repite en las quejas y en las reseñas es un problema de PROCESO, no de la persona que estaba ese día.
4 | Acuerdos de la semana anterior: cerrados y pendientes | 4 | Actas y Acuerdos | P01 · Marta L. | El punto que hace que la reunión sirva de algo: se leen los acuerdos abiertos de la semana pasada, uno por uno, con su responsable delante.
5 | La semana que entra: reservas, eventos y cuadrante | 5 | Cuadrante (Kit de Gestión de Personal) | P01 · Marta L. | Reservas grandes, eventos, cambios de cuadrante y quién falta. Es la única parte de la reunión que mira hacia delante.
6 | Un punto que trae el equipo, por turno rotatorio | 4 |  | Turno rotatorio del equipo | Un punto que trae el equipo, por turno rotatorio. Se anuncia en la reunión anterior para que venga preparado.
7 | Acuerdos nuevos: qué, quién y para cuándo | 3 | Actas y Acuerdos | P01 · Marta L. | Qué, quién y para cuándo. Se escriben en la hoja «Actas y Acuerdos» antes de levantarse de la mesa, no después.
8
9
10
RESUMEN — lo calcula el libro
| Puntos del guion |  | 7
| DURACIÓN TOTAL DEL GUION (min) |  | 30
| Duración objetivo de la reunión (min) |  | 30 |  | Si la suma de los minutos se pasa de aquí, la celda de abajo se pone en rojo. Treinta minutos de pie funcionan mejor que una hora sentados.
| Diferencia con el objetivo (min) |  | 0
El punto 6 lo trae el equipo por turno rotatorio y se anuncia en la reunión anterior. Es lo único de esta lista que no controla el manager, y es lo primero que se cae cuando hay prisa: no lo dejes caer.

## Uno-a-uno
Uno-a-uno — seis preguntas y el registro del equipo
AI Chef Pro · aichef.pro — Manual del Manager de Restaurante
Ninguna de las seis preguntas toca la salud, la familia ni la vida privada. No es sólo buena educación: preguntarlo está prohibido (art. 9.5 de la Ley 15/2022).
# | Pregunta | Para qué sirve | Notas
1 | ¿Qué te está saliendo bien desde la última vez que hablamos? | Abre en positivo y saca a la luz lo que está funcionando y no se cuenta nunca.
2 | ¿Qué te está costando y qué necesitas de mí para desatascarlo? | La pregunta más útil de las seis: convierte una queja en una petición concreta que tú puedes resolver.
3 | ¿Hay algo del servicio que tú harías de otra manera? | El que está en la partida ve cosas que tú no ves desde la oficina. Aquí es donde salen.
4 | ¿Qué estación te gustaría aprender o dominar mejor? | Es la que alimenta la matriz de formación y polivalencia: quién quiere aprender qué.
5 | ¿Hay algo que yo debería saber y que no te he preguntado? | La pregunta abierta obligatoria. Deja el silencio: la respuesta suele llegar después de unos segundos.
6 | ¿Qué compromiso concreto nos llevamos cada uno de esta conversación? | Cierra con un compromiso de cada lado. Lo que salga de aquí va a la hoja «Actas y Acuerdos», no a tu memoria.
REGISTRO DE SESIONES — una fila por persona del equipo
# | Empleado | Fecha | Tema principal | Acuerdo | Fecha de seguimiento | Estado | Notas
1 | P01 · Marta L.
2 | P02 · Iván R.
3 | P03 · Nuria C.
4 | P04 · Diego M.
5 | P05 · Laura S. | 2026-07-20 | Partida fría: es el único punto único de fallo del equipo | Empezar el cross-training de P06 en la partida fría (acuerdo A15) | 2026-10-15 | En curso
6 | P06 · Omar B.
7 | P07 · Rocío F.
8 | P08 · Carlos V. | 2026-06-15 | Reparto de responsabilidad en el cierre de caja | Dar a P08 la firma del arqueo dos días por semana (acuerdo A07) | 2026-07-01 | Cerrado
9 | P09 · Elena T. | 2026-08-17 | Ruta profesional hacia jefa de rango | Definir la ruta de P09 hacia jefa de rango (acuerdo A24) | 2026-08-31 | Pendiente
10 | P10 · Youssef A.
11 | P11 · Paula G.
12 | P12 · Andrés P.
RESUMEN — lo calcula el libro
| Personas del equipo en el registro |  | 12
| Sesiones con fecha anotada |  | 3
| Personas sin uno-a-uno todavía |  | 9
| EQUIPO CON UNO-A-UNO HECHO (%) |  | 25%
| Objetivo de cobertura del equipo (%) |  | 100% |  | La semana 8 del plan de 90 días dice «uno-a-uno con las doce personas del equipo, uno por semana». Ése es el objetivo.

## Actas y Acuerdos
Actas y acuerdos — lo que la reunión deja escrito
AI Chef Pro · aichef.pro — Manual del Manager de Restaurante
Un acuerdo sin responsable y sin fecha no es un acuerdo: es una opinión. La columna «Situación» la calcula el libro.
| Fecha para simular (déjala vacía y se usa la de hoy) |  | Escribe aquí una fecha para ver los vencimientos «desde» ese día. Vacía = hoy.
| Hoy (fecha de referencia del libro) | 2026-09-04 | Es la única celda de todo el libro que usa la fecha del sistema. La hoja «Plan 90 Días» la lee de aquí.
| Días que cuentan como «vence esta semana» | 7
Id | Fecha de la reunión | Tipo de reunión | Acuerdo o decisión | Responsable | Fecha de seguimiento | Estado | Fecha de cierre real | Situación | Días hasta el seguimiento | Notas
A01 | 2026-06-01 | Mensual de resultados | Publicar el cuadrante de julio con 15 días de antelación | P01 · Marta L. | 2026-06-15 | Cerrado |  | Cerrado | -81
A02 | 2026-06-01 | Mensual de resultados | Revisar el escandallo de los cinco platos más vendidos | P02 · Iván R. | 2026-06-30 | Cerrado |  | Cerrado | -66
A03 | 2026-06-01 | Mensual de resultados | Cambiar el proveedor de pescado por rendimiento | P02 · Iván R. | 2026-07-15 | Cerrado |  | Cerrado | -51
A04 | 2026-06-08 | Semanal de equipo | Anotar la hora de comanda de todas las mesas del viernes | P08 · Carlos V. | 2026-06-19 | Cerrado |  | Cerrado | -77
A05 | 2026-06-08 | Semanal de equipo | Repasar con P11 el cobro dividido en el TPV | P03 · Nuria C. | 2026-06-22 | Cerrado |  | Cerrado | -74
A06 | 2026-06-15 | Uno-a-uno | Formar a P10 en barra hasta nivel 2 | P09 · Elena T. | 2026-10-31 | En curso |  | En plazo | 57
A07 | 2026-06-15 | Uno-a-uno | Dar a P08 la firma del arqueo dos días por semana | P01 · Marta L. | 2026-07-01 | Cerrado |  | Cerrado | -65
A08 | 2026-06-22 | Semanal de equipo | Pedir presupuesto de limpieza de conductos | P01 · Marta L. | 2026-07-10 | Cerrado |  | Cerrado | -56
A09 | 2026-06-22 | Semanal de equipo | Escribir el soporte de alérgenos de los platos nuevos | P02 · Iván R. | 2026-08-15 | En curso |  | VENCIDO | -20
A10 | 2026-07-06 | Mensual de resultados | Analizar los tiempos de pase de los viernes noche | P02 · Iván R. | 2026-07-31 | Cerrado |  | Cerrado | -35
A11 | 2026-07-06 | Mensual de resultados | Abrir una segunda plancha los viernes y sábados | P02 · Iván R. | 2026-07-24 | Cerrado |  | Cerrado | -42
A12 | 2026-07-06 | Mensual de resultados | Avisar del tiempo real de espera al sentar a la mesa | P03 · Nuria C. | 2026-07-17 | Cerrado |  | Cerrado | -49
A13 | 2026-07-13 | Semanal de equipo | Contestar todas las reseñas en menos de 48 horas | P01 · Marta L. | 2026-07-31 | Cerrado |  | Cerrado | -35
A14 | 2026-07-13 | Semanal de equipo | Confirmar por SMS las reservas de más de cuatro personas | P03 · Nuria C. | 2026-08-07 | Cerrado |  | Cerrado | -28
A15 | 2026-07-20 | Uno-a-uno | Empezar el cross-training de P06 en la partida fría | P05 · Laura S. | 2026-10-15 | En curso |  | En plazo | 41
A16 | 2026-07-20 | Uno-a-uno | Preparar la ficha de evaluación de P05 para septiembre | P01 · Marta L. | 2026-09-15 | Pendiente |  | En plazo | 11
A17 | 2026-07-27 | Semanal de equipo | Actualizar el cartel de la hoja de reclamaciones | P01 · Marta L. | 2026-08-10 | Cerrado |  | Cerrado | -25
A18 | 2026-07-27 | Semanal de equipo | Contestar por escrito la reclamación GI-2026-0463 | P01 · Marta L. | 2026-08-25 | Pendiente |  | VENCIDO | -10
A19 | 2026-08-03 | Mensual de resultados | Renegociar el precio del solomillo con el proveedor | P02 · Iván R. | 2026-09-30 | En curso |  | En plazo | 26
A20 | 2026-08-03 | Mensual de resultados | Revisar el retimbrado de los extintores | P01 · Marta L. | 2026-08-31 | Pendiente |  | VENCIDO | -4
A21 | 2026-08-03 | Mensual de resultados | Cerrar el plan de vacaciones de invierno | P01 · Marta L. | 2026-10-31 | En curso |  | En plazo | 57
A22 | 2026-08-10 | Semanal de equipo | Repasar el orden de salida de platos por mesa | P02 · Iván R. | 2026-08-24 | Cerrado |  | Cerrado | -11
A23 | 2026-08-10 | Semanal de equipo | Bajar el volumen del hilo musical en el turno de cena | P03 · Nuria C. | 2026-08-21 | Cerrado |  | Cerrado | -14
A24 | 2026-08-17 | Uno-a-uno | Definir la ruta de P09 hacia jefa de rango | P01 · Marta L. | 2026-08-31 | Pendiente |  | VENCIDO | -4
A25 | 2026-08-24 | Semanal de equipo | Preparar el plan de 90 días con las siete herramientas | P01 · Marta L. | 2026-09-07 | En curso |  | Vence esta semana | 3
A26
A27
A28
A29
A30
A31
A32
A33
A34
A35
RESUMEN — lo calcula el libro
| Acuerdos registrados |  | 25
| Cerrados |  | 15
| Descartados |  | 0
| ACUERDOS ABIERTOS |  | 10
| ACUERDOS VENCIDOS |  | 4
| Vencen esta semana |  | 1
| Acuerdos cerrados (%) |  | 60%
| Acuerdos en plazo (%) |  | 84%
| Cerrados con fecha de cierre anotada |  | 0
Cerrados EN PLAZO (%)
Vacío mientras no anotes ninguna fecha de cierre real: «sin dato» no es «cero».
| Objetivo de acuerdos en plazo (%) |  | 90% |  | Por debajo de este porcentaje la celda «Acuerdos en plazo (%)» se pone en rojo.
ACUERDOS POR RESPONSABLE — lo calcula el libro
| Responsable | Acuerdos | Abiertos | Vencidos
| P01 · Marta L. | 11 | 6 | 3
| P02 · Iván R. | 7 | 2 | 1
| P03 · Nuria C. | 4 | 0 | 0
| P04 · Diego M. | 0 | 0 | 0
| P05 · Laura S. | 1 | 1 | 0
| P06 · Omar B. | 0 | 0 | 0
| P07 · Rocío F. | 0 | 0 | 0
| P08 · Carlos V. | 1 | 0 | 0
| P09 · Elena T. | 1 | 1 | 0
| P10 · Youssef A. | 0 | 0 | 0
| P11 · Paula G. | 0 | 0 | 0
| P12 · Andrés P. | 0 | 0 | 0

## Plan 90 Días
Plan de 90 días — lo que sale de las siete herramientas
AI Chef Pro · aichef.pro — Manual del Manager de Restaurante
NO es el plan de 90 días de la Guía Food Cost (aquel decide qué pasa con cada plato). Éste ordena lo que sale de este manual. Se usan en paralelo.
# | Área | Herramienta de origen | Decisión | Responsable | Semana (1-13) | Fecha objetivo | Impacto estimado (€/mes) | Estado | Impacto ya conseguido (€/mes) | Notas
1 | Personas | Matriz de formación y polivalencia | Llevar a P06 a nivel 2 en la partida fría: es el único punto único de fallo del equipo | P05 · Laura S. | 1 | 2026-09-07 | 0 | En curso | 0
2 | Finanzas | Cuadro de mando semanal | Cerrar el cuadro todos los lunes antes de las 12:00 y publicar el semáforo | P01 · Marta L. | 1 | 2026-09-07 | 0 | En curso | 0
3 | Servicio | Quejas, reclamaciones y reseñas | Avisar del tiempo real de espera al sentar en todos los servicios de viernes y sábado | P03 · Nuria C. | 1 | 2026-09-07 | 220 | En curso | 0
4 | Cumplimiento | Calendario de cumplimiento legal | Contratar el retimbrado de los extintores, vencido desde mayo | P01 · Marta L. | 2 | 2026-09-14 | 0 | Pendiente | 0
5 | Cumplimiento | Calendario de cumplimiento legal | Contestar por escrito la reclamación GI-2026-0463 y revisar por qué se pasó el mes | P01 · Marta L. | 2 | 2026-09-14 | 0 | Pendiente | 0
6 | Servicio | Auditoría interna de servicio | Recuperar el área de aseos y limpieza, la única que empeora entre la visita 1 y la 3 | P03 · Nuria C. | 2 | 2026-09-14 | 0 | Pendiente | 0
7 | Finanzas | Cuadro de mando semanal | Analizar las cuatro semanas fuera de objetivo del año y qué tuvieron en común | P01 · Marta L. | 3 | 2026-09-21 | 0 | Pendiente | 0
8 | Operaciones | Cuadro de mando semanal | Ajustar el pedido de la semana 33 y 35 tipo: en agosto se compró para una demanda que no llegó | P02 · Iván R. | 3 | 2026-09-21 | 380 | Pendiente | 0
9 | Personas | Reuniones, acuerdos y plan de 90 días | Cerrar los cuatro acuerdos vencidos antes de abrir ninguno nuevo | P01 · Marta L. | 3 | 2026-09-21 | 0 | Pendiente | 0
10 | Servicio | Quejas, reclamaciones y reseñas | Responder toda reseña en menos de 48 h, con un responsable nombrado | P01 · Marta L. | 4 | 2026-09-28 | 0 | Pendiente | 0
11 | Personas | Scorecard de selección | Cubrir la vacante de camarero/a con el scorecard y las 24 preguntas, sin entrevista libre | P01 · Marta L. | 4 | 2026-09-28 | 0 | Pendiente | 0
12 | Operaciones | Auditoría interna de servicio | Escribir el estándar de los diez puntos peor puntuados en la visita 3 | P03 · Nuria C. | 5 | 2026-10-05 | 0 | Pendiente | 0
13 | Personas | Matriz de formación y polivalencia | Segunda persona a nivel 2 en la partida fría (P04) antes de la campaña de Navidad | P05 · Laura S. | 6 | 2026-10-12 | 0 | Pendiente | 0
14 | Finanzas | Cuadro de mando semanal | Revisar el precio de los cinco platos con peor margen de la carta | P02 · Iván R. | 6 | 2026-10-12 | 640 | Pendiente | 0
15 | Cumplimiento | Calendario de cumplimiento legal | Poner por escrito la política de desconexión digital y comunicarla al equipo | P01 · Marta L. | 7 | 2026-10-19 | 0 | Pendiente | 0
16 | Personas | Reuniones, acuerdos y plan de 90 días | Uno-a-uno con las doce personas del equipo, uno por semana | P01 · Marta L. | 8 | 2026-10-26 | 0 | Pendiente | 0
17 | Servicio | Quejas, reclamaciones y reseñas | Medir el tiempo de espera de la primera bebida en todas las mesas durante dos semanas | P08 · Carlos V. | 9 | 2026-11-02 | 0 | Pendiente | 0
18 | Operaciones | Cuadro de mando semanal | Cuadrar horas trabajadas y horas de apertura en las cuatro semanas de más venta | P01 · Marta L. | 10 | 2026-11-09 | 520 | Pendiente | 0
19 | Cumplimiento | Calendario de cumplimiento legal | Pedir por escrito al proveedor del TPV la fecha de su versión adaptada a Verifactu | P01 · Marta L. | 11 | 2026-11-16 | 0 | Pendiente | 0
20 | Finanzas | Reuniones, acuerdos y plan de 90 días | Presentar al propietario el mes 0 contra el mes 3 con el cuadro semanal delante | P01 · Marta L. | 13 | 2026-11-30 | 0 | Pendiente | 0
21
22
23
24
25
26
27
28
RESUMEN Y PARÁMETROS — lo calcula el libro
| Decisiones registradas |  | 20
| En curso |  | 3
| Pendientes |  | 17
| Descartadas |  | 0
| Cerradas |  | 0
| Decisiones cerradas (%) |  | 0%
| IMPACTO TOTAL ESTIMADO (€/mes) |  | 1760
| Impacto ya conseguido (€/mes) |  | 0
| Impacto pendiente (€/mes) |  | 1760
| Impacto total estimado a 12 meses (€) |  | 21120
| Fecha de inicio del plan (lunes de la semana 1) |  | 2026-09-07 |  | La semana 1 empieza este día. De aquí salen todas las fechas objetivo. Cámbiala por la tuya.
| Semanas del plan |  | 13 |  | Trece semanas son noventa días. Si tu trimestre es otro, cámbialo.
| Fecha de cierre del plan |  | 2026-12-06
Semana en curso del plan
| Avance del calendario (%) |  | 0%
| Objetivo de decisiones cerradas a 90 días (%) |  | 80% |  | Qué parte de las decisiones te comprometes a cerrar en el trimestre. Si el porcentaje cerrado se queda por debajo, la celda se pone en rojo.
RESUMEN POR ÁREA — lo calcula el libro
| Área | Decisiones | Impacto estimado (€/mes) | Impacto conseguido (€/mes)
| Personas | 5 | 0 | 0
| Servicio | 4 | 220 | 0
| Operaciones | 3 | 900 | 0
| Cumplimiento | 4 | 0 | 0
| Finanzas | 4 | 640 | 0
RESUMEN POR HERRAMIENTA DE ORIGEN — lo calcula el libro
| Herramienta de origen | Decisiones | Impacto estimado (€/mes) | Impacto conseguido (€/mes)
| Cuadro de mando semanal | 5 | 1540 | 0
| Matriz de formación y polivalencia | 2 | 0 | 0
| Quejas, reclamaciones y reseñas | 3 | 220 | 0
| Scorecard de selección | 1 | 0 | 0
| Calendario de cumplimiento legal | 4 | 0 | 0
| Reuniones, acuerdos y plan de 90 días | 3 | 0 | 0
| Auditoría interna de servicio | 2 | 0 | 0
A los 90 días, vuelve a las siete herramientas con los datos nuevos: el cuadro de mando semanal te dirá si el prime cost se movió, la matriz si el punto único de fallo sigue ahí y el calendario legal si queda algo vencido. Y se abre el trimestre siguiente.
Formulas:
Fecha objetivo = IFERROR(IF(OR([Semana (1-13)]="",D47=""),"",D47+7*([Semana (1-13)]-1)),"")