## Instrucciones
Cronograma Apertura Gantt 12 Meses — Restaurante Nikkei
AI Chef Pro · aichef.pro — Restaurante Nikkei
Instrucciones de uso
1. Fases y tareas para abrir un restaurante nikkei.
2. Marca las celdas con 'X' para indicar el mes activo.
3. Incluye fase de búsqueda de jefe de cocina nikkei y proveedores (pescado sashimi-grade + ajíes peruanos + pisco).
Celdas verdes = campos editables

## Gantt
Cronograma de Apertura — Restaurante Nikkei 60 Plazas
AI Chef Pro · aichef.pro — Restaurante Nikkei
# | Fase | Tarea | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12
1 | Planificación | Estudio de mercado y viabilidad | X | X
2 | Planificación | Plan financiero y búsqueda financiación | X | X | X
3 | Planificación | Constitución empresa / alta autónomo |  | X | X
4 | Jefe cocina | Búsqueda y reclutamiento jefe de cocina nikkei (crítico) |  | X | X | X | X
5 | Importación | Contacto importadores ajíes peruanos + distribuidores japoneses |  | X | X
6 | Proveedores | Selección proveedor pescado sashimi-grade diario + pisco |  |  | X | X
7 | Local | Búsqueda y selección de local |  | X | X | X
8 | Local | Negociación alquiler y contrato |  |  | X | X
9 | Licencias | Licencia actividad / declaración responsable |  |  | X | X | X
10 | Licencias | Proyecto técnico y visado |  |  | X | X
11 | Obra | Acondicionamiento y obra civil |  |  |  | X | X | X | X
12 | Obra | Instalaciones (electricidad, gas, extracción reforzada robata/wok) |  |  |  |  | X | X | X
13 | Obra | Decoración nikkei contemporánea (madera, cuelgas ajíes, cerámica) | [5 empty] | X | X
14 | Equipamiento | Pedido equipo cocina nikkei (arrocera, licuadoras, robata, wok, abatidor) |  |  |  |  | X | X
15 | Equipamiento | Instalación barra tiraditos + vitrina pescado | [5 empty] | X | X
16 | Equipamiento | Recepción e instalación equipos | [6 empty] | X | X
17 | Equipamiento | Mobiliario sala + barra pisco-sake | [5 empty] | X | X
18 | Equipo | Selección cocinero tiraditos + parrillero robata + bartender nikkei | [6 empty] | X | X | X
19 | Equipo | Selección y contratación resto equipo | [7 empty] | X | X
20 | Equipo | Formación equipo (técnicas nikkei + pisco + sake + servicio) | [8 empty] | X | X
21 | Marketing | Branding, web, redes sociales | [5 empty] | X | X | X
22 | Marketing | Fotos profesionales de platos (tiraditos, makis, anticuchos) | [8 empty] | X
23 | Marketing | Campaña pre-apertura | [8 empty] | X | X
24 | APPCC | Plan APPCC + registro sanitario (pescado crudo + anisakis) | [6 empty] | X | X
25 | Pre-apertura | Soft opening (amigos, prensa, influencers) | [9 empty] | X | X
26 | Pre-apertura | Ajustes finales | [10 empty] | X
27 | Apertura | INAUGURACIÓN | [11 empty] | X
28 | Post-apertura | Seguimiento y ajustes | [11 empty] | X
AI Chef Pro · aichef.pro — Restaurante Nikkei