## F1 - Constitución
CHECKLIST DE APERTURA — POLLERÍA Y ASADOR DE POLLOS
FASE 1: CONSTITUCIÓN Y FISCALIDAD (semanas 1-4)
OK | TRÁMITE / ACCIÓN | RESPONSABLE | PLAZO | NOTAS
☐ | Consulta urbanística previa: salida de humos, potencia trifásica y aforo | Titular / Técnico | Antes de firmar el alquiler | Pregunta al ayuntamiento si el uso permite un asador de pollos con freidora y sala, si el local admite un conducto de humos exclusivo hasta la cubierta (en Madrid, que supere en 1 m lo que haya en 15 m: Ordenanza 4/2021, art. 12 y anexo I), qué potencia tiene (¿trifásica?) y qué aforo. Sin salida de humos a cubierta no hay asador ni freidora
☐ | Decidir asador de gas o brasa de leña o carbón ANTES de firmar el local | Titular | Antes de firmar el alquiler | El asador de gas de espadas (el del plan) cabe en una salida de humos normal, con la instalación por empresa habilitada (RD 919/2006). El horno de brasa de leña o carbón de la pollería peruana y la parrilla de carbón piden además filtro de partículas en el conducto (en Madrid, Ordenanza 4/2021, art. 23): pregunta en la consulta previa si tu local lo admite. Es decisión de producto, no de decoración
☐ | Decidir el tamaño del asador con la cuenta del domingo | Titular | Antes de firmar el alquiler | Con la hoja del asador de la calculadora del pack: cuántos pollos vendes el domingo, cuántos caben por carga y cuántas cargas salen antes de las tres. Con doce espadas caben unos 60 por carga; con ocho, unos 40, y agosto y los festivos van justos. El asador tiene que caber en el local con su campana extractora
☐ | Elegir forma jurídica: SL unipersonal o autónomo | Gestoría | Semana 1 | El plan financiero está hecho para una SL (Impuesto de Sociedades). Como autónomo tributas por IRPF: compara las dos opciones con tu gestoría con las cifras del plan
☐ | Constituir la SL o darte de alta como autónomo | Notaría / Gestoría | Semanas 1-2 | La SL se puede constituir con 1 € de capital (Ley 18/2022, «Crea y Crece»)
☐ | Alta censal (modelo 036) en el epígrafe 677.9 del IAE y, con sala, en el 671 o el 673.2 | Gestoría | Semana 2 | El 677.9 cubre la condimentación y venta de comida para consumir fuera del local; con mesas, el grupo 671 (restaurante, por categoría) o el 673.2, que facultan a vender en el propio local (RDLeg 1175/1990). NUNCA sólo el 642.5 («pollería» de aves crudas): no ampara asar. Confírmalo con tu gestoría. Exento de cuota con una cifra de negocio inferior a 1 millón de euros (art. 82.1.c de la Ley de Haciendas Locales)
☐ | Alta en la Seguridad Social (administrador o autónomo) | Gestoría | Semana 2 | Consulta la cuota del ejercicio en curso y si te aplica la cuota reducida de inicio de actividad
☐ | Certificado digital | Titular | Semana 1 | Imprescindible para Hacienda, la Seguridad Social, el ayuntamiento y el registro sanitario
☐ | Cuenta bancaria y tarjeta del negocio | Titular | Semana 2 | Separadas de las personales: por ellas pasan las liquidaciones del datáfono y de las plataformas y los pagos a proveedores
☐ | Gestoría laboral y fiscal y software de facturación Veri*factu | Titular | Semanas 2-4 | Nóminas y contratos de la plantilla. El software de facturación del TPV tiene que cumplir Veri*factu: consulta con tu gestoría la fecha que te aplica antes de comprar el TPV
☐ | Presentar el plan al banco y pedir dos ofertas de préstamo | Titular | Semanas 2-4 | Lleva el plan financiero completo, con la tesorería mes a mes. Pide también oferta de leasing o renting del asador, el frío y la freidora y de una línea ICO
☐ | Seguro de responsabilidad civil y multirriesgo con incendio | Corredor de seguros | Antes de la obra | RC de al menos 300.000 € y multirriesgo con incendio y avería del frío. Dile a la aseguradora que trabajas con asador de pollos y freidora a gas
| Tareas completadas: | 0 | de | 12

## F2 - Local, humos y gas
CHECKLIST DE APERTURA — POLLERÍA Y ASADOR DE POLLOS
FASE 2: LOCAL, SALIDA DE HUMOS, GAS Y LICENCIA (semanas 3-14)
OK | TRÁMITE / ACCIÓN | RESPONSABLE | PLAZO | NOTAS
☐ | Elegir el local: unos 80 m² con salida de humos a cubierta posible | Titular | Semanas 3-6 | Obrador y zona de asado de unos 25 m² a la vista, mostrador con vitrina caliente, sala de 16 plazas en mesa y 4 en barra, aseos (uno adaptado) y almacén. Barrio residencial con paso de familias el fin de semana y cómodo para parar el coche y recoger el encargo
☐ | Comprobar la potencia eléctrica y la acometida de gas | Técnico / Distribuidora | Antes de firmar | Freidora, frío, extracción, climatización y lavavajillas en la luz (trifásica si el asador es eléctrico: ampliarla tarda de 4 a 8 semanas); asador y fogón en el gas, natural o envasado. Pregunta plazo y coste a la distribuidora
☐ | Comprobar con el técnico el recorrido del conducto hasta cubierta | Técnico | Antes de firmar | Conducto exclusivo, continuo y estanco hasta la cubierta, por patio o fachada, con el permiso de la comunidad de propietarios si cruza zonas comunes. Con doce espadas, la extracción ronda los 1.800-2.200 m³/h
☐ | Negociar el alquiler: carencia de obra y fianza | Titular | Antes de firmar | El plan cuenta dos meses de renta antes de abrir y dos de fianza. Pide carencia mientras duran la obra, el conducto y el gas
☐ | Contrato de arrendamiento con el uso de asador con salida de humos | Titular / Abogado | Semana 6 | Que diga «restaurante» o «asador de pollos con cocina» y que autorice la obra del conducto y la salida de humos a cubierta
☐ | Encargar el proyecto técnico de la actividad y de la salida de humos | Arquitecto/a o ingeniero/a | Semanas 6-8 | Distribución del obrador y del mostrador, potencia, aforo, ventilación, accesibilidad, la instalación de gas y el conducto a cubierta. Fuera de Madrid, pide la ordenanza de humos y de calidad del aire de tu ayuntamiento
☐ | Licencia o declaración responsable de la actividad | Técnico / Ayuntamiento | Antes de la obra | Las pollerías y los asadores de pollos no están en el anexo de la Ley 12/2012: van por el régimen de tu ayuntamiento, licencia o declaración responsable según su ordenanza. Pregunta cuál te toca en la consulta previa
☐ | Licencia, declaración o comunicación previa de la obra | Técnico / Ayuntamiento | Semanas 6-8, antes de empezar la obra | La obra y el conducto van por su propio trámite municipal: pregunta en la consulta previa qué título piden
☐ | Gas por empresa instaladora habilitada y certificado del asador | Instalador de gas habilitado | Durante la obra | Certificado de la instalación, puesta en marcha certificada del asador, la freidora y el fogón e inspección (red) o revisión (gas envasado) cada 5 años (RD 919/2006, ITC-ICG 07 e ITC-ICG 08). Un técnico de conexión sin certificado no vale
☐ | Conducto exclusivo a cubierta y filtro de partículas si hay leña o carbón | Instalador / Técnico | Semanas 8-12 | Ejemplo de Madrid (Ordenanza 4/2021): conducto exclusivo que supere en 1 m lo que haya en 15 m (art. 12 y anexo I) y, con leña, carbón u otro combustible sólido, sistemas específicos de filtrado de partículas (art. 23). Con asador de gas, el conducto normal
☐ | Obra del obrador, el mostrador y la sala: superficies lavables | Constructor | Semanas 8-12 | Paredes alicatadas, suelo antideslizante (también alrededor del asador), falsos techos lavables, lavamanos de accionamiento no manual, aseos (uno adaptado) y aislamiento acústico si hay vecinos
☐ | Fontanería, separador de grasas y climatización | Instalador | Semanas 8-12 | Agua fría y caliente en el obrador, desagües con separador de grasas (el asador y la freidora echan mucha) y climatización de la sala
☐ | Campana extractora sobre el asador, la freidora y el fogón | Instalador | Semanas 10-12 | Campana extractora con motor y filtros de grasa que cubra toda la línea de fuego, conectada al conducto exclusivo. Pide al instalador el caudal y el plan de limpieza de los filtros
☐ | Instalación eléctrica trifásica, boletín y certificado final de obra | Instalador autorizado / Técnico | Durante la obra y al acabarla | El boletín (certificado de la instalación) para el contrato de luz y el certificado final del técnico. Guárdalos con el del gas: te los pedirá el ayuntamiento
☐ | Rótulo y fachada con el teléfono de encargos | Titular / Rotulista | Semanas 10-14 | Pregunta en la consulta previa si tu ayuntamiento pide un permiso aparte para el rótulo. Pon el teléfono de encargos bien visible desde la calle
| Tareas completadas: | 0 | de | 15

## F3 - Cocina, asador y sanidad
CHECKLIST DE APERTURA — POLLERÍA Y ASADOR DE POLLOS
FASE 3: OBRADOR, ASADOR Y REGISTRO SANITARIO (semanas 6-14)
OK | TRÁMITE / ACCIÓN | RESPONSABLE | PLAZO | NOTAS
☐ | Comprar el asador, la vitrina caliente, la freidora y el fogón | Titular | Semanas 6-8 | Asador de pollos de gas de doce espadas (de 4.373 a 5.967 € sin IVA en catálogo, espadas aparte), vitrina caliente que mantenga 63 °C o más, freidora doble y fogón. Pide ficha técnica, pollos por espada, consumo de gas, plazo de entrega y montaje
☐ | Comprar el frío: armarios de pollo crudo y adobado, congelador y vitrina | Titular | Semanas 8-10 | Armarios para el pollo crudo y el adobado a 4 °C o menos, congelador y una vitrina refrigerada que mantenga las guarniciones del mostrador a 4 °C o menos
☐ | Declaración responsable al registro sanitario autonómico | Titular / Gestoría | Antes de la primera prueba de carta | Va al registro sanitario de tu comunidad autónoma (RD 1021/2022). El registro estatal (RGSEAA) sólo aplica si sirves a otros negocios por encima de lo que permite el art. 3 del mismo real decreto (venta marginal, localizada y restringida: por ejemplo, pollo asado o croquetas a un bar de otro titular)
☐ | APPCC del pollo crudo: cámara a 4 °C o menos y mollejas a 3 °C o menos | Consultor / Titular | Antes de abrir | La carne de aves va a 4 °C o menos, los despojos de aves a 3 °C o menos y el pollo adobado crudo es un preparado de carne: también a 4 °C o menos (RD 1021/2022, art. 4.1). Anota la temperatura de cada recepción
☐ | Mesa de crudo separada y el pollo crudo sin lavar | Maestro/a asador | Antes de abrir | Espetar y adobar en una mesa de acero inoxidable SEPARADA de la de servir, con sus tablas y utensilios. El pollo crudo no se lava: salpica y contamina la zona
☐ | APPCC del asado: sonda a 74 °C o más en el muslo y registro | Maestro/a asador | Antes de abrir | Ninguna norma fija la temperatura de cocción del pollo: tu APPCC la fija. El caso pide 74 °C o más en la parte más gruesa del muslo, con sonda en cada carga y registro. Dorado por fuera no quiere decir hecho junto al hueso
☐ | Vitrina caliente a 63 °C o más con hora límite propia | Dependiente/a de mostrador | Antes de abrir | El pollo asado en vitrina, a 63 °C o más (RD 1086/2020, art. 30, en la redacción del RD 1021/2022). Ninguna norma fija cuánto puede estar en la vitrina: la hora límite la fija tu APPCC y se anota
☐ | Pollo sobrante: enfriado de 60 a 10 °C en menos de 2 horas y su destino | Asador/a-cocinero/a | Antes de abrir | Lo que sobra al cierre o se mantiene a 63 °C o más, o se enfría de 60 a 10 °C en menos de 2 horas y se reaprovecha al día siguiente (croquetas, ensalada de pollo) recalentando a 74 °C durante 15 segundos en el centro (RD 1086/2020, art. 30, en la redacción del RD 1021/2022). Anota cuántos pollos sobran cada día
☐ | Alioli, mayonesa, ensaladilla y cremas: ovoproducto, 8 °C y 24 horas | Asador/a-cocinero/a | Antes de abrir | Lo que lleva huevo y no se cocina se hace con ovoproducto de un establecimiento autorizado, a 8 °C o menos, se consume en 24 horas y se registra la fecha y la hora de elaboración (RD 1021/2022, art. 9.2 y 9.3). Nada de huevo crudo
☐ | Etiqueta completa en lo que envases antes de que el cliente lo pida | Titular | Antes de abrir | El pollo que embolsas al pedirlo o el encargo preparado a nombre del cliente llevan denominación y alérgenos (RD 126/2015, art. 4). Las bandejas de medio pollo, croquetas o ensaladilla ya cerradas en la vitrina llevan TODA la información del Reglamento (UE) 1169/2011 menos la nutricional: ingredientes, alérgenos resaltados, peso, fecha y conservación (art. 5)
☐ | Trazabilidad y registros: lotes, temperaturas y proveedores | Titular | Desde la primera compra | Lote, fecha y temperatura de recepción del pollo, temperaturas del frío, de la sonda y de la vitrina, enfriado del sobrante y proveedor de cada materia prima
☐ | Fichas técnicas por producto con sus alérgenos | Maestro/a asador | Antes de abrir | Adobo (soja y gluten si lleva sillao o cerveza; sulfitos si lleva vino), alioli y ensaladilla (huevo), croquetas (gluten, leche y huevo), cremas peruanas (huevo, leche y cacahuete según receta) y patata pelada envasada con conservante (sulfitos). Con la calculadora del pack, el coste de cada uno
☐ | Alérgenos en la venta por plataforma o por tu web | Titular | Antes de darte de alta | En la venta a distancia, la información de alérgenos tiene que estar disponible antes de que el cliente compre (Reglamento (UE) 1169/2011, art. 14). Revisa la ficha de cada producto en cada plataforma
☐ | Temperatura de los pedidos que salen del local | Titular | Antes del primer pedido | Bolsas térmicas y envases que mantengan la temperatura durante el transporte (RD 1021/2022, art. 4.3), también en el reparto de la plataforma; el pollo entero viaja bien, las patatas fritas no
| Tareas completadas: | 0 | de | 14

## F4 - Personal y alérgenos
CHECKLIST DE APERTURA — POLLERÍA Y ASADOR DE POLLOS
FASE 4: PERSONAL, FORMACIÓN, PREVENCIÓN Y ALÉRGENOS (semanas 10-14)
OK | TRÁMITE / ACCIÓN | RESPONSABLE | PLAZO | NOTAS
☐ | Copiar la tabla salarial del convenio provincial de hostelería | Gestoría | Semana 10 | La pollería va al convenio provincial de hostelería: el art. 4 del VI Acuerdo Laboral de ámbito Estatal para el sector de Hostelería no la nombra, pero incluye los restaurantes y el reparto de comidas preparadas. Pon su salario más bajo en la hoja de Supuestos del plan
☐ | Contratos por escrito a jornada completa y parcial | Gestoría | Antes de abrir | Con su horario y su grupo del convenio. Una factura de «autónomo» con tu horario y tu dirección es falso autónomo (art. 1.1 del Estatuto de los Trabajadores)
☐ | Contratar al segundo asador antes de abrir | Titular | Semanas 10-12 | Que aprenda contigo a espetar, cargar, sondear y trinchar antes de abrir: si sólo tú sabes llevar el asador, una baja cierra el domingo, que es un tercio de la semana
☐ | Registro de jornada | Titular | Desde el primer contrato | Obligatorio para toda la plantilla (art. 34.9 ET), también a tiempo parcial. Acuerda con tu gestoría cómo llevarlo y consérvalo
☐ | Cuadrante del domingo y de los festivos | Titular | Semana 12 | De martes a domingo al mediodía y las cenas de jueves a sábado, con el lunes de cierre. El domingo de 11:00 a 15:30 hacen falta unas seis personas: el maestro asador, el segundo asador, el mostrador, la sala, el refuerzo y el ayudante. Los festivos, como un domingo
☐ | Reparto propio: sólo con contrato laboral | Gestoría | Si repartes tú | El repartidor propio es hostelería (ALEH VI, art. 4) y trabaja por cuenta ajena; en el reparto organizado por una plataforma digital, la ley presume la relación laboral (ET, disposición adicional 23.ª). Nunca con «autónomos»
☐ | Formación de manipuladores de alimentos | Titular | Antes de abrir | La da y la acredita la empresa (no hay un documento oficial que sacar): higiene, crudo y cocinado separados, temperaturas de la sonda, la vitrina y el enfriado, ovoproducto, alérgenos y contacto cruzado
☐ | Formación del asador: espetar, cargar, sondear y trinchar | Titular | Antes de abrir | Calibre y bridado del pollo, espetado sin dejar huecos, orden de carga, sonda en el muslo y trinchado en medios y cuartos: es inversión, no gasto
☐ | Plan de prevención de riesgos laborales | Servicio de prevención | Antes de abrir | Obligatorio (Ley 31/1995): quemaduras del asador, las espadas calientes y la freidora, cortes al trinchar y al espetar, gas, calor y cargas
☐ | Vigilancia de la salud de la plantilla | Servicio de prevención | Al contratar | Reconocimientos médicos ofrecidos a cada persona que entra
☐ | Información de alérgenos por escrito o de palabra con registro | Titular | Antes de abrir | Por escrito en la carta o, si la das de palabra, registrada por escrito o en formato electrónico en el local, accesible y con un cartel que diga dónde pedirla (RD 126/2015, arts. 4.1.b y 6.5.a)
☐ | Cartel de alérgenos en el mostrador | Dependiente/a de mostrador | Antes de abrir | Cada adobo, salsa y guarnición con sus alérgenos a la vista del cliente: soja y gluten del adobo, huevo del alioli, leche y cacahuete de las cremas según tu receta. Revísalo cada vez que cambie una receta
☐ | No prometer «sin gluten» con freidora compartida | Titular | Antes de imprimir la carta | «Sin gluten» sólo con 20 mg/kg o menos tal como se vende (Reglamento de Ejecución (UE) 828/2014). El pollo asado sin adobo con gluten no lo lleva por receta, pero las patatas fritas en la misma freidora que las croquetas rompen la promesa: informa del alérgeno y de las trazas, no lo prometas
| Tareas completadas: | 0 | de | 13

## F5 - Carta, marca y encargos
CHECKLIST DE APERTURA — POLLERÍA Y ASADOR DE POLLOS
FASE 5: CARTA, MARCA, ENCARGOS Y PROVEEDORES (semanas 8-16)
OK | TRÁMITE / ACCIÓN | RESPONSABLE | PLAZO | NOTAS
☐ | Decidir el tipo de pollería y su carta | Titular | Semana 8 | Asador solo para llevar de fin de semana, pollería-asador de barrio con sala (este plan), pollo al ast con allioli y patates rostides, o pollería peruana con horno de brasa y cremas: cada una con otra inversión, otro local y otro margen. Para un restaurante peruano de mesa, la Guía Restaurante Peruano de AI Chef Pro
☐ | Carta corta con combos y su escandallo | Maestro/a asador | Semanas 10-14 | Escandalla el pollo entero, el medio y el cuarto y cada combo (con patatas, con croquetas, el menú de sala y el familiar del domingo): el pollo solo deja poco, el margen está en lo que lo acompaña. Usa la calculadora del pollo, el asador y el escandallo del pack
☐ | IVA de la carta para llevar: pollo al 10 %, cerveza y refrescos azucarados al 21 % | Gestoría / Titular | Antes de abrir | En sala, todo al 10 % (Ley 37/1992, art. 91.Uno.2.2.º). Para llevar y por plataforma, la comida al 10 %, pero la cerveza, el vino y los refrescos y zumos con azúcares o edulcorantes añadidos van al 21 % (art. 91.Uno.1.1.º a y b); el pan común que vendas suelto, al 4 % (91.Dos.1.1.º a). Configúralo así en el TPV y en cada plataforma
☐ | Aviso en la carta: el cliente puede llevarse lo que no consuma | Titular | Antes de abrir | Sin coste, salvo el del envase de plástico de un solo uso si lo hay, y avisado de forma visible, mejor en la carta (Ley 1/2025, art. 8). Ten envases para ello
☐ | Cobro aparte del envase de plástico de un solo uso | Titular | Antes de abrir | Los recipientes de plástico de un solo uso para llevar se cobran aparte en el tique (Ley 7/2022, art. 55). Las bandejas de cartón sin recubrimiento de plástico no lo son; la bolsa de pollo con lámina y la bandeja de aluminio, pregúntalo a tu proveedor
☐ | Dos proveedores de pollo con calibre fijo y temperatura de recepción | Titular | Semanas 8-12 | Pollo de asar de calibre fijo (1,4-1,5 kg en canal), recibido a 4 °C o menos y anotado. El precio del pollo se movió un 10-12 % en un año: dos proveedores y el precio por escrito. Un calibre irregular descuadra las cargas y el escandallo
☐ | Proveedores de patata, aceite, envases y bebida | Titular | Semanas 10-14 | Patata congelada o fresca (la fresca baja el coste pero pide pelado y corte), aceite de girasol alto oleico, bolsas térmicas y envases. El plan los estima con precios de referencia: pon los tuyos
☐ | Gestor autorizado del aceite y de la grasa de la bandeja de goteo | Titular | Antes de abrir | Contrato con un gestor autorizado que retire el aceite de la freidora y la grasa del asador con certificado de cada recogida. Nunca por el desagüe
☐ | Sistema de encargos: teléfono, WhatsApp y hora de recogida | Titular | Antes de abrir | Encargos con nombre, teléfono y hora de recogida, cerrados el sábado para el domingo: con ellos sabes cuántos pollos cargar. Un cartel en el mostrador y el teléfono en las bolsas
☐ | Contrato y alta en las plataformas de reparto | Titular | Antes de abrir | Lee la comisión (del 13 al 35 % más IVA según la plataforma y la zona), cada cuánto liquidan, quién paga las promociones y el coste de la tablet. Fija un techo: en este plan, el 11 % de las ventas. Recoger en el mostrador no paga comisión: empújalo con precio
☐ | Registro de la marca en la OEPM | Titular | Semanas 2-8 | Comprueba antes que el nombre no está registrado en tu clase (servicios de restauración)
☐ | Identidad, fotos y web con la carta, los alérgenos y los encargos | Diseñador/a | Semanas 8-14 | Fotos reales del asador y de los combos; web con la carta, los alérgenos, el horario, el teléfono de encargos y la cláusula de protección de datos de cada canal
☐ | Ficha de Google Business, redes y música ambiental | Titular | Antes de abrir | Horario del mediodía y de las cenas, fotos del asador y respuesta a cada reseña. Si pones música, pide las dos licencias de propiedad intelectual (SGAE y AGEDI-AIE), distintas de la municipal
| Tareas completadas: | 0 | de | 13

## F6 - Apertura y 90 días
CHECKLIST DE APERTURA — POLLERÍA Y ASADOR DE POLLOS
FASE 6: APERTURA Y PRIMEROS 90 DÍAS
OK | TRÁMITE / ACCIÓN | RESPONSABLE | PLAZO | NOTAS
☐ | Abrir en enero, el Mes 1 del plan | Titular | Mes 1 | El plan arranca en enero y la rampa cae sobre los meses más flojos, enero y febrero: por eso el fondo de maniobra cuenta. Si abres en otro mes, gira la fila de estacionalidad de la Tesorería
☐ | Desinsectación, desratización y desinfección (DDD) | Empresa del ROESB | Antes de abrir | Contrato con una empresa inscrita en el ROESB: forma parte de los prerrequisitos del APPCC
☐ | Plan de limpieza del obrador, el asador y la vitrina | Titular | Antes de abrir | Asador, espadas y bandeja de goteo, freidora, filtros de la campana extractora, vitrina caliente, mesa de crudo y frío, con su registro
☐ | Pruebas de carga del asador con la carta completa | Maestro/a asador | Semana previa | Varias cargas de prueba para ajustar el adobo, el tiempo de asado, la sonda y el trinchado, y un domingo de ensayo con encargos de amigos antes de abrir
☐ | Comprobar temperaturas y registros del primer día | Titular | Día 1 | Cámara del pollo, sonda de cada carga, vitrina caliente, enfriado del sobrante, ovoproducto y la hoja de limpieza; corrige cualquier desviación antes de servir
☐ | Inspección sanitaria: APPCC y registros a mano | Titular | Desde el día 1 | Fichas de alérgenos, etiquetas de lo envasado, trazabilidad, registros de temperatura, de enfriado y de limpieza, formación y DDD
☐ | Calendario de limpieza de la campana extractora y del conducto | Titular / Empresa de mantenimiento | Desde el mes 1 | Al menos una vez al año (Madrid, Ordenanza 4/2021, art. 23); el plan cuenta dos por la grasa del asador. Los filtros de grasa, con la frecuencia que fije tu plan de limpieza
☐ | Revisión del gas cada 5 años y mantenimiento anual del asador | Instalador de gas habilitado | Calendario | Inspección periódica (red) o revisión (gas envasado) cada 5 años (RD 919/2006, ITC-ICG 07), y una revisión al año de los quemadores, el motor y las espadas del asador. Apunta las fechas
☐ | Medir el rendimiento del pollo y el tiempo de carga y recalcular | Maestro/a asador | Semanas 1-12 | Pesa cinco pollos crudos y asados de la misma carga, cronometra una carga completa y anota los pollos que sobran al cierre; lleva las medias a la calculadora del pack: el rendimiento y el tiempo de asado del plan son estimaciones del kit
☐ | Cuadrante y stock del verano y de los encargos de Navidad | Titular | Mayo y noviembre | Julio y agosto son el pico del año (la semana del 15 de agosto, la más fuerte) y diciembre repunta con los encargos de Nochebuena y Nochevieja: prepara el cuadrante, las cargas y el pollo con tiempo
☐ | Revisar la cuenta de la plataforma cada mes | Titular | Mensual | Ventas, comisión, promociones y envases: si la plataforma pasa del 11 % de las ventas o su margen no cubre la comisión, recorta o sube precio. Reparto propio, sólo con contrato laboral y cuando el volumen lo pague
☐ | Comparar ventas y costes reales con el plan cada mes | Titular | Mensual | Pedidos al día, ticket, pollos vendidos, mercancía y personal frente a la cuenta de resultados del Excel; revisa el escandallo cada vez que cambie el precio del pollo
☐ | Seguir la tesorería mes a mes y el saldo mínimo | Titular | Mensual | Enero y febrero son los meses más flojos y coinciden con el arranque: mira el saldo de cada mes antes de un pago grande
| Tareas completadas: | 0 | de | 13

## Instrucciones
INSTRUCCIONES DE USO
Este fichero forma parte del «Plan de Negocio: Pollería y Asador de Pollos» de AI Chef Pro.
Las celdas VERDES son las editables: cambia esas y el resto del libro se recalcula solo.
Columna OK: elige ✓ (hecho), ☐ (pendiente) o N/A (no aplica). Las N/A no cuentan en el total.
El contador de cada pestaña cuenta sólo las ✓; las N/A salen del total.
Para editar una celda que no esté en verde: Revisar → Desproteger hoja (no tiene contraseña).
Más plantillas y kits del catálogo en aichef.pro/productos-digitales
Diseñado por John Guerrero — chef y consultor gastronómico desde 2010, en cocina desde los 17 años · johnguerrero.es
Versión 1.0 · noviembre 2026 · aichef.pro/plan-negocio-polleria · info@aichef.pro