## Instrucciones
Checklist legal, licencias y la norma del cacao
AI Chef Pro · aichef.pro — Cómo Montar una Chocolatería
Para qué sirve: saber qué papel te toca, en qué orden, y qué te obliga la norma del cacao.
Instrucciones de uso
1. Hoja «Checklist Legal (F1-F6)»: los treinta y tres trámites en el orden en que hay que hacerlos, repartidos en seis fases. Marca el estado, escribe el coste que te presupuestan y el que acabas pagando, y pon las dos fechas. Debajo, dos bloques propios de este negocio: la artesanía alimentaria y, sobre todo, la tabla de CANALES, que te dice cuáles de los cinco se salen de la nota del epígrafe 644.5.
2. Hoja «Árbol de Registro Sanitario»: tres preguntas y un veredicto. Corrige el error más caro del sector: una chocolatería que vende al consumidor final está EXCLUIDA del registro estatal (RGSEAA), y lo que le toca es una comunicación o declaración responsable a su comunidad autónoma, que además NO habilita para abrir.
3. Hoja «Suministro a Otros Minoristas»: el árbol del art. 3 del RD 1021/2022, con su puerta de entrada delante. Si no sirves a otros comercios de distinta titularidad, este artículo no te aplica y la hoja te lo dice en la primera línea. Si te aplica, las tres condiciones son ACUMULATIVAS y dentro de «marginal» hay DOS vías alternativas.
4. Hoja «Ruta Doméstica»: si te planteas empezar desde casa. La lista estatal del art. 13.8 tiene CINCO letras y la quinta la rellena cada comunidad: por eso la hoja te pregunta primero si la tuya lo ha hecho, y sólo entonces te enseña los tres requisitos del art. 13.9.
5. Hoja «Cadmio y Analíticas»: la hoja que nadie tiene. Lo que es chocolate para la denominación NO lo es para los contaminantes, y el bombón no tiene límite propio de cadmio. Aquí se decide si necesitas analítica propia, con qué frecuencia y cuánto te cuesta al año.
6. Hoja «EUDR — Tu Papel en la Cadena»: cuatro preguntas y sabes si eres operador, operador posterior o comerciante, qué te toca y qué fecha te corre. Lleva DENTRO su fecha de revisión: es la norma más viva de todas las que tocan a este negocio.
7. Hoja «Registro de Formación»: una línea por persona con la fecha, el contenido y la caducidad que TÚ fijas. El «carnet de manipulador» no existe: lo que hay que tener es este registro, y la responsabilidad de tenerlo es de la empresa.
8. Hoja «Cronograma y Ruta Crítica»: trece hitos con su duración y sus dependencias. La hoja calcula cuándo empieza y acaba cada uno, cuánta holgura tiene, cuáles están en la ruta crítica y en qué mes acabas abriendo, y te avisa si esa fecha cae dentro de una campaña alta o si el plazo de la maquinaria es más largo que todo tu papeleo.
Celdas verdes = campos editables
Lo que conviene saber antes de empezar
EL ARGUMENTO MÁS ÚTIL DE ESTE PRODUCTO, Y SU LÍMITE, VAN JUNTOS. Puedes fabricar bombones sin darte de alta como industria mientras los vendas en tu propia tienda: la nota del epígrafe 644.5 lo dice con todas las letras. En el momento en que sirves a otros comercios, a empresas o envías fuera, eso cambia — y la tabla de canales de la primera hoja te dice exactamente cuándo.
PERO ESTA HOJA NO TE DA UN EPÍGRAFE DE IAE POR CANAL, Y NO ES UN OLVIDO: NINGUNA FUENTE LO DA. Lo que sí está verificado es que una cuota faculta EXCLUSIVAMENTE para su actividad, que la venta online al consumidor SIGUE SIENDO comercio al por menor, y que el epígrafe industrial faculta para vender al por mayor y al por menor pero te saca del amparo de la Ley 12/2012. Con eso, la salida correcta es la PREGUNTA redactada para tu asesor fiscal, que la hoja te escribe entera.
LA COMUNICACIÓN AUTONÓMICA NO HABILITA PARA ABRIR, y eso corta en los dos sentidos: no tienes que esperar a que te contesten, pero tampoco te protege de nada si el resto no está en regla. Y el mismo trámite funciona distinto en cada comunidad: en una se presenta al inicio de la actividad y no habilita; en otra es condición única y suficiente para iniciar, y lleva tasa.
NINGÚN AYUNTAMIENTO PUEDE EXIGIRTE LICENCIA PREVIA DE ACTIVIDAD hasta 750 metros cuadrados, porque el Anexo de la Ley 12/2012 incluye el epígrafe 644.5. OJO: ese Anexo NO contiene ningún grupo de la agrupación 67, así que la chocolatería de TAZA queda fuera de ese amparo. Y está PROHIBIDO que este producto te diga qué trámite pide Madrid o Barcelona: no se ha abierto ninguna ordenanza municipal.
EL BOMBÓN NO TIENE LÍMITE PROPIO DE CADMIO. Lo que es «producto de cacao y de chocolate» para los contaminantes son el cacao en polvo, el chocolate y el chocolate con leche: al bombón se le aplica la regla de los alimentos compuestos. Cualquiera que te venda una analítica diciéndote «tu bombón tiene un límite de X» te está vendiendo una cifra que no existe.
EL CARNET DE MANIPULADOR NO EXISTE. La obligación viva es del empresario: garantizar la formación de cada persona de acuerdo con su actividad laboral y PODER ACREDITARLA. Eso es un registro, no un carnet, y lo monta la séptima hoja.
ESTE LIBRO NO ES UN DICTAMEN JURÍDICO. Cada dato normativo lleva en su celda un comentario con la norma, el artículo y el enlace al texto consolidado, verificados el 12 de septiembre de 2026. Lo que hay que hacer con eso es leerlos y contrastarlos con tu ayuntamiento y con tu comunidad, no fiarte de una casilla.
Qué hace este libro y qué hace otro (para no teclear dos veces)
Producto o libro | Qué aporta | Qué NO hace este libro
kit-tareas-chocolateria (12 €) | Las curvas de templado, las fichas de moldeado, el calendario anual y las tareas por perfil. | El kit NO tiene una sola hoja legal. Todo lo de este libro es nuevo para quien ya lo tenga.
pack-appcc (21 xlsx) | Los registros del plan de APPCC ya montados y listos para rellenar, y la matriz de alérgenos por elaboración. | Aquí sólo hay una FILA de checklist que dice «redacta el plan y designa por su nombre al responsable». El plan en sí es aquel producto.
checklist-equipamiento-y-proveedores-cacao.xlsx (libro 9 de esta guía) | El plazo de entrega de cada equipo y el papel EUDR de cada PROVEEDOR. | El cronograma de este libro trabaja en MESES y con duraciones supuestas. El plazo real de la maquinaria lo tecleas allí y lo traes aquí a la celda verde del cruce: es lo que de verdad mueve tu fecha de apertura.
plan-financiero-3-anos-chocolateria.xlsx (libro 7 de esta guía) | Los euros: qué cuesta cada bloque de inversión y cuándo sale de caja. | Los costes de este checklist son los de los TRÁMITES. La obra, el equipamiento y el fondo de maniobra están allí.
Cada cuánto se usa este libro
Cadencia: el checklist y el cronograma, UNA VEZ A LA SEMANA desde que decides abrir hasta que abres. Los árboles -registro sanitario, suministro a otros minoristas y ruta doméstica-, UNA VEZ AL PRINCIPIO y otra CADA VEZ QUE CAMBIES DE CANAL: el día que aceptes servir a la cafetería de al lado estarás cambiando de régimen sin darte cuenta. La hoja del EUDR, cada vez que cambies de proveedor y, en todo caso, en la fecha de revisión que ella misma lleva dentro. El registro de formación, cada vez que entra alguien y cuando caduca la formación de alguien.
Para editar la estructura o una celda que no esté en verde: Revisar > Desproteger hoja (no tiene contraseña).
Diseñado por John Guerrero — chef y consultor gastronómico desde 2010, en cocina desde los 17 años.
Versión 1.0 · septiembre 2026 · aichef.pro/guia-chocolateria-obrador · info@aichef.pro

## Checklist Legal (F1-F6)
Checklist Legal y de Licencias, en Seis Fases
AI Chef Pro · aichef.pro — Cómo Montar una Chocolatería
Treinta y tres trámites en el orden en que hay que hacerlos. Marca el estado, escribe lo que te presupuestan y lo que acabas pagando, y pon las dos fechas. Lo que cambia según tu comunidad autónoma va marcado en su columna.
Estado | Fase | Trámite | Responsable | Plazo (días) | Coste previsto (€) | Coste real (€) | Fecha objetivo | Fecha hecha | ¿Cambia por CCAA? | Notas
F1 · Antes de firmar nada: viabilidad del local
Pendiente | F1 | Comprobar en el planeamiento si el uso admite obrador o solo comercio | Promotor | 10 | A presupuestar | Sin pagar | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Sí | SUPUESTO: la clasificacion urbanistica de un obrador no tiene fuente verificada. Va como PREGUNTA al ayuntamiento, nunca como afirmacion. [Fuente: supuesto]
Pendiente | F1 | Comprobar que ningun ayuntamiento puede exigirte licencia previa de actividad | Promotor | 5 | A presupuestar | Sin pagar | 2026-09-12 | 2026-09-12 | No | Para las actividades del Anexo de la Ley 12/2012 en establecimientos permanentes de hasta 750 m2 de superficie util de exposicion y venta al publico, NINGUNA administracion puede exigir licencia previa de instalacion, funcionamiento o actividad (`CHN-49`), y el Anexo incluye el grupo 644 completo, con el 644.5 de bombones y caramelos (`CHN-49b`). OJO: la chocolateria de TAZA queda fuera, porque el Anexo no contiene ningun grupo de la agrupacion 67 (`CHN-49c`). Y esta PROHIBIDO decir que tramite pide Madrid o Barcelona. [Fuente: CHN-49 + CHN-49b]
Pendiente | F1 | Comprobar que el DB-HS 3 del CTE NO regula tu local y que lo que manda es el RITE | Promotor | 5 | A presupuestar | Sin pagar | 2026-09-12 | 2026-09-12 | No | Un obrador de chocolate NO genera aire AE4 (`CHN-46`) y el DB-HS 3 del CTE no regula la ventilacion de un local comercial (`CHN-45`): las reglas de chimenea que circulan son las de las viviendas. Lo que si aplica es el RITE, por la climatizacion. [Fuente: CHN-45 + CHN-46]
Pendiente | F1 | Verificar que caben las seis zonas con marcha adelante y los dos aseos | Promotor | 5 | A presupuestar | Sin pagar | 2026-09-12 | 2026-09-12 | No | Es una de las eliminatorias de la ficha de visita del libro 1. [Fuente: supuesto]
Pendiente | F1 | Pedir al instalador la potencia frigorifica ofertada y las preguntas de la ficha | Promotor | 15 | A presupuestar | Sin pagar | 2026-09-12 | 2026-09-12 | No | El libro 1 NO calcula carga termica (D33): compara tu temperatura objetivo, la exterior de agosto de tu ciudad y la potencia que te OFREZCAN, y te da la ficha de preguntas. [Fuente: supuesto]
|  | AVANCE DE LA FASE F1 | 0 | 5 | 0 | 0 |  |  | 0% | Hechos · trámites de la fase · coste previsto · coste real · % de avance (los «N/A» cuentan como resueltos).
F2 · Sociedad, altas fiscales y proyecto tecnico
Pendiente | F2 | Constituir la sociedad o darse de alta como autonomo | Promotor | 20 | 600 | Sin pagar | 2026-09-12 | 2026-09-12 | No | Importa para Verifactu: sociedad, 1-ene-2027; autonomo, 1-jul-2027 (`CHN-75`). NO es 2026. [Fuente: supuesto]
Pendiente | F2 | Alta censal (modelo 036) con los DOS codigos CNAE | Gestoria | 3 | A presupuestar | Sin pagar | 2026-09-12 | 2026-09-12 | No | CNAE-2025: 10.82 «Fabricacion de cacao, chocolate y productos de confiteria» y 47.24 «Comercio al por menor de pan, productos de panaderia y confiteria» (`CHN-74`). Y al darte de alta HOY comunicas DOS codigos, no uno: el CNAE-2025 y ademas el CNAE-2009 mientras no entre en vigor la tarifa de primas adaptada (`CHN-74b`). [Fuente: CHN-74 + CHN-74b]
Pendiente | F2 | Alta en el epigrafe 644.5 del IAE, con su nota literal delante | Gestoria | 3 | A presupuestar | Sin pagar | 2026-09-12 | 2026-09-12 | No | El 644.5 «Comercio al por menor de bombones y caramelos» FACULTA para fabricar bombones en el propio establecimiento «siempre que su comercializacion se realice en las propias dependencias de venta» (`CHN-72`). Alta si, pago casi nunca: hay exencion por cifra de negocio (`CHN-73`). Y la Regla 4.a.1 dice que una cuota faculta EXCLUSIVAMENTE para su actividad (`CHN-94`): de ahi salen las cinco filas de canal. [Fuente: CHN-72 + CHN-73 + CHN-94]
Pendiente | F2 | Alta en el regimen correspondiente de la Seguridad Social | Gestoria | 3 | A presupuestar | Sin pagar | 2026-09-12 | 2026-09-12 | No | [Fuente: supuesto]
Pendiente | F2 | Encargar el proyecto tecnico visado | Ingenieria | 30 | 4500 | Sin pagar | 2026-09-12 | 2026-09-12 | No | Coste SUPUESTO: `CHN-50` esta en EXCLUIDOS. Es el documento del que cuelga todo lo demas. [Fuente: supuesto]
Pendiente | F2 | Firmar el arrendamiento y depositar la fianza | Promotor | 5 | 2600 | Sin pagar | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Sí | El deposito de la fianza se hace en el organismo de vivienda de tu comunidad y el plazo cambia en cada una. [Fuente: supuesto]
|  | AVANCE DE LA FASE F2 | 0 | 6 | 7700 | 0 |  |  | 0% | Hechos · trámites de la fase · coste previsto · coste real · % de avance (los «N/A» cuentan como resueltos).
F3 · Registro sanitario y comunicacion autonomica
Pendiente | F3 | Presentar la comunicacion o declaracion responsable al registro autonomico | Promotor | 15 | 120 | Sin pagar | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Sí | El minorista esta EXCLUIDO del RGSEAA y se inscribe en el registro de su comunidad mediante comunicacion o declaracion responsable QUE NO HABILITA (`CHN-39`). Y el mismo tramite funciona distinto: en Madrid se presenta simultaneamente al inicio de la actividad y no habilita; en la Comunitat Valenciana es condicion unica y suficiente para iniciar y lleva tasa (`CHN-43`). PROHIBIDO escribir «necesitas el RGSEAA para abrir». [Fuente: CHN-39 + CHN-43]
Pendiente | F3 | Resolver el arbol: tener obrador NO te saca de minorista | Promotor | 5 | A presupuestar | Sin pagar | 2026-09-12 | 2026-09-12 | No | Tener obrador NO te saca del regimen minorista (`CHN-40b`). La clave y las actividades del RGSEAA solo entran cuando SI toca (`CHN-40`). [Fuente: CHN-40 + CHN-40b]
Pendiente | F3 | Resolver los TRES semaforos del art. 3 si suministras a otros minoristas | Promotor | 5 | A presupuestar | Sin pagar | 2026-09-12 | 2026-09-12 | No | PUERTA DE ENTRADA: ¿suministras a otros minoristas de DISTINTA TITULARIDAD? Si la respuesta es no, el art. 3 no te aplica. Si es si, tres semaforos INDEPENDIENTES y ACUMULATIVOS: MARGINAL por la via a) hasta el 25 % del volumen anual O por la b) hasta 500 kg/semana -son dos entradas distintas-; LOCALIZADO, misma zona de salud o hasta 50 km en el caso interautonomico; RESTRINGIDO, que ninguno de tus clientes este inscrito en el RGSEAA. PROHIBIDO «los 500 kg incluyen el mostrador». [Fuente: CHN-41]
Pendiente | F3 | Comprobar si tu comunidad ha ampliado la lista del art. 13.8 por la letra e) | Promotor | 10 | A presupuestar | Sin pagar | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Sí | La lista estatal del obrador en vivienda tiene CINCO letras y la quinta es ABIERTA: «otros alimentos que las autoridades competentes de las comunidades autonomas permitan en sus territorios» (`CHN-44`). Por defecto el chocolate no encaja en la letra b), pero eso es INTERPRETACION DECLARADA (`CHN-44-int`), no nivel A: compruebalo en tu comunidad. La letra b) valenciana anade «confiteria», NO «chocolate» (`CHN-44b`). PROHIBIDO «hacer bombones en casa para vender es ilegal en Espana». Y el tope de 100 kg/semana del art. 13.9 solo se activa si esta casilla esta en «si»: son TRES requisitos, no uno -volumen PROPORCIONAL AL TAMANO DE LAS INSTALACIONES, tope de 100 kg/semana y demostrable documentalmente- y el que de verdad limita es el primero (`PA-29c`, reutilizado de Pasteleria y verificado el 10-09-2026). [Fuente: CHN-44 + CHN-44-int + CHN-44b]
|  | AVANCE DE LA FASE F3 | 0 | 4 | 120 | 0 |  |  | 0% | Hechos · trámites de la fase · coste previsto · coste real · % de avance (los «N/A» cuentan como resueltos).
F4 · Obra, clima y equipamiento
Pendiente | F4 | Contratar la obra y la adecuacion | Promotor | 45 | 28500 | Sin pagar | 2026-09-12 | 2026-09-12 | No | Coste SUPUESTO. Sin humos, la obra de un obrador de chocolate es mas barata que la de una pasteleria. [Fuente: supuesto]
Pendiente | F4 | Contratar la climatizacion con deshumidificacion | Promotor | 40 | 7600 | Sin pagar | 2026-09-12 | 2026-09-12 | No | La partida que nadie presupuesta y la que decide si la cobertura cristaliza. [Fuente: supuesto]
Pendiente | F4 | Pedir el equipamiento de templado con su plazo por escrito | Promotor | 70 | A presupuestar | Sin pagar | 2026-09-12 | 2026-09-12 | No | ES EL PLAZO QUE MUEVE LA FECHA DE APERTURA. Se teclea en el libro 9 y viaja al cronograma del 8 por celda verde con fila de cuadre (cruce 8 <- 9). [Fuente: CHS-41a + CHS-42a + supuesto]
Pendiente | F4 | Inscribirse en el Registro territorial del impuesto al plastico si te toca | Gestoria | 15 | A presupuestar | Sin pagar | 2026-09-12 | 2026-09-12 | No | Solo si FABRICAS, IMPORTAS o haces ADQUISICION INTRACOMUNITARIA de envases no reutilizables con plastico. La exencion del art. 75.f) (5 kg/mes) cubre solo la importacion y la adquisicion intracomunitaria, y solo los envases del art. 68.1.a): NO la fabricacion, NI los semielaborados, NI los cierres (`CHN-62b`). [Fuente: CHN-62 + CHN-62b]
Pendiente | F4 | Si hay freidora de gas en la variante de taza, programar la inspeccion | Promotor | 10 | A presupuestar | Sin pagar | 2026-09-12 | 2026-09-12 | No | Inspeccion periodica obligatoria de la instalacion receptora CADA CINCO ANOS, que en instalaciones de hasta 70 kW incluye los aparatos y comprueba la ventilacion y el volumen minimo del local (`CHN-48`). [Fuente: CHN-48]
|  | AVANCE DE LA FASE F4 | 0 | 5 | 36100 | 0 |  |  | 0% | Hechos · trámites de la fase · coste previsto · coste real · % de avance (los «N/A» cuentan como resueltos).
F5 · APPCC, alergenos y formacion
Pendiente | F5 | Redactar el plan de APPCC con RESPONSABLE DESIGNADO CON NOMBRE | Promotor | 20 | A presupuestar | Sin pagar | 2026-09-12 | 2026-09-12 | No | El procedimiento permanente basado en el APPCC puede aplicarse de manera SIMPLIFICADA conforme a la Comunicacion 2020/C 199/01, pero debe contar con una persona responsable de su aplicacion (`CHN-32`). En el APPCC va la vida util que TU declaras (`CHN-30`). [Fuente: CHN-32]
Pendiente | F5 | Montar el registro de formacion del personal | Promotor | 10 | A presupuestar | Sin pagar | 2026-09-12 | 2026-09-12 | No | EL CARNET DE MANIPULADOR NO EXISTE. La obligacion viva es del empresario: garantizar la formacion de cada persona de acuerdo con su actividad laboral y PODER ACREDITARLA (`CHN-69`). PROHIBIDO escribir «hay que sacarse el carnet de manipulador». [Fuente: CHN-69]
Pendiente | F5 | Montar la declaracion de los OCHO alergenos y el protocolo de limpieza | Promotor | 10 | A presupuestar | Sin pagar | 2026-09-12 | 2026-09-12 | No | OCHO, no cinco (`CHN-34b`). El equipo usado con un alergeno no se reutiliza para otro alimento sin limpiarlo (`CHN-33`). En producto sin envasar los alergenos pueden ir en cartel, pero la fecha no (`CHN-89`). [Fuente: CHN-34b + CHN-33 + CHN-89]
Pendiente | F5 | Decidir por referencia si va ENVASADA CON ETIQUETA o A GRANEL | Promotor | 5 | A presupuestar | Sin pagar | 2026-09-12 | 2026-09-12 | No | NO ES EL MISMO REGIMEN (D47). Con etiqueta te obliga lo que tu has escrito en ella (art. 4.2 del RD 1021/2022) mas las doce menciones del art. 9.1 del Rgto. 1169/2011 (`CHN-35`) y el lote, que viene del RD 1808/1991 y NO de ese reglamento (`CHN-36`). A granel, la referencia es TU sistema de autocontrol. [Fuente: CHN-30 + CHN-35 + CHN-36 + CHN-87]
Pendiente | F5 | Decidir si necesitas analitica de cadmio y con que frecuencia | Promotor | 15 | A presupuestar | Sin pagar | 2026-09-12 | 2026-09-12 | No | LO QUE ES CHOCOLATE PARA LA DENOMINACION NO LO ES PARA LOS CONTAMINANTES: la nota (14) del Anexo I del Rgto. 2023/915 remite SOLO a los puntos 2, 3 y 4 de la parte A del Anexo I de la Directiva 2000/36/CE -cacao en polvo, chocolate y chocolate con leche- (`CHN-16b`). El BOMBON NO TIENE LIMITE PROPIO DE CADMIO: se le aplica la regla de alimentos compuestos del art. 3 (`CHN-84`). PROHIBIDO «tu bombon tiene un limite de cadmio de X». [Fuente: CHN-16 + CHN-16b + CHN-84]
Pendiente | F5 | Resolver tu papel en la cadena EUDR y pedir los papeles que te toquen | Promotor | 20 | A presupuestar | Sin pagar | 2026-09-12 | 2026-09-12 | No | El Anexo I incluye la partida 1806 «Chocolate y demas preparaciones alimenticias que contengan cacao», y el reglamento cubre tambien la EXPORTACION (`CHN-20`, `CHN-60`). Fecha general: 30 de diciembre de 2026 (`CHN-21`). El aplazamiento a 30-06-2027 del art. 38.3 es SOLO para «operadores» persona fisica, microempresa o pequena empresa establecidos a 31-12-2024, y el art. 2.15 excluye de esa palabra a los operadores posteriores (`CHN-22`, `CHN-23`). VERIFICADO A 12-09-2026: comprueba el estado del EUDR antes de comprar cacao. [Fuente: CHN-20 + CHN-21 + CHN-22 + CHN-23 + CHN-24 + CHN-25]
|  | AVANCE DE LA FASE F5 | 0 | 6 | 0 | 0 |  |  | 0% | Hechos · trámites de la fase · coste previsto · coste real · % de avance (los «N/A» cuentan como resueltos).
F6 · Apertura: fiscal, laboral y comercial
Pendiente | F6 | Comprobar que tu comunicacion sanitaria esta presentada antes de vender | Promotor | 3 | A presupuestar | Sin pagar | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Sí | [Fuente: CHN-39]
Pendiente | F6 | Contratar al equipo con el convenio que TE toca, identificado en el REGCON | Gestoria | 15 | A presupuestar | Sin pagar | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Sí | NO EXISTE convenio estatal del chocolate (`CHN-66`). La tabla que trae el producto es la de Madrid y va MARCADA COMO EJEMPLO. Busca el tuyo por AMBITO FUNCIONAL, no por el nombre que te suene: la denominacion oficial del de Madrid es «CONFITERIAS PASTELERIAS Y REPOSTERIA (COMERCIO E INDUSTRIA)» y quien busque «bollerias» no lo encuentra (`CHN-65c`). Cuatro convenios de sector nombran chocolates o bombones (`CHN-93`). [Fuente: CHN-65 + CHN-65c + CHN-66 + CHN-93]
Pendiente | F6 | Montar el registro de jornada | Gestoria | 5 | A presupuestar | Sin pagar | 2026-09-12 | 2026-09-12 | No | [Fuente: CHN-68]
Pendiente | F6 | Comprobar tu libertad horaria y decidir si abres en domingo | Promotor | 3 | A presupuestar | Sin pagar | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Sí | Una bomboneria NO esta en la lista del art. 5.1 de la Ley 1/2004 -que nombra «pasteleria y reposteria, pan, platos preparados, prensa, combustibles y carburantes, floristerias y plantas»-: le viene por el art. 5.2, establecimientos de venta de reducida dimension de menos de 300 m2 (`CHN-77`). PROHIBIDO decir que le viene por el 5.1, y prohibido «hay que pedir permiso para abrir en domingo». [Fuente: CHN-77]
Pendiente | F6 | Comprobar la accesibilidad del local | Promotor | 10 | A presupuestar | Sin pagar | 2026-09-12 | 2026-09-12 | No | [Fuente: CHN-78]
Pendiente | F6 | Decidir si publicas precios anteriores, y con la regla de los 30 dias delante | Promotor | 3 | A presupuestar | Sin pagar | 2026-09-12 | 2026-09-12 | No | Subir en noviembre para «rebajar» en diciembre NO cumple la regla de los 30 dias del art. 20 de la LEY 7/1996 en la redaccion del RDL 24/2021 (`CHN-76`) - que NO es el art. 20 del TRLGDCU. Por eso este producto sale SIN precio tachado. [Fuente: CHN-76]
Pendiente | F6 | Si sirves taza y tienes mesas, facilitar que el cliente se lleve lo que no consume | Promotor | 3 | A presupuestar | Sin pagar | 2026-09-12 | 2026-09-12 | No | El art. 6.6 de la Ley 1/2025 EXCLUYE a las microempresas de las obligaciones de TODOS los apartados anteriores del art. 6 -plan, convenios de donacion, jerarquia- (`CHN-64`). Lo que sigue en pie no es una obligacion tuya: es que cualquier clausula contractual que prohiba donar es nula de pleno derecho. PERO la exclusion NO alcanza al ART. 8 (`CHN-92`), que obliga a las empresas de hosteleria y otros proveedores de servicios alimentarios a facilitar que el consumidor se lleve lo que no ha consumido. PROHIBIDAS las dos frases: «te siguen obligando el 6.2 y el 6.5» y «no te obliga nada de la ley de desperdicio». [Fuente: CHN-64 + CHN-92]
|  | AVANCE DE LA FASE F6 | 0 | 7 | 0 | 0 |  |  | 0% | Hechos · trámites de la fase · coste previsto · coste real · % de avance (los «N/A» cuentan como resueltos).
RESUMEN DE TODO EL EXPEDIENTE
|  | Trámites del expediente | 33
|  | Trámites hechos | 0
|  | Trámites que no te aplican (N/A) | 0
|  | Avance del expediente (%) | 0%
|  | Coste previsto total del checklist (€) | 87840 | [6 empty] | OJO: esta suma NO es «lo que cuestan los papeles». Dentro está la obra civil y la climatización, que son dos líneas de la fase F4 y se llevan ellas solas la mayor parte. Los euros de la apertura, ordenados por bloques y con su IVA, están en «calculadora-capex-chocolateria.xlsx»: aquí sólo se controla que cada trámite tenga su importe y su fecha.
|  | Coste real total del checklist (€) | 0 | [6 empty] | Se rellena solo a medida que vas pagando. Mientras esté a cero, la desviación de abajo no dice nada.
|  | Desviación (real menos previsto, €) | -87840
|  | Trámites sin importe (a presupuestar) | 27 | [6 empty] | Son los que dependen de tu ayuntamiento, de tu comunidad o de un proveedor. No se rellenan a ojo: se piden. Mientras esta cifra no sea cero, tu presupuesto de apertura está incompleto.
|  | Trámites que cambian según tu comunidad autónoma | 7 | [6 empty] | Cada uno de éstos hay que confirmarlo con TU comunidad. Los ejemplos del libro son Madrid, Cataluña, Andalucía y la Comunitat Valenciana, y son eso: ejemplos.
TU COMUNIDAD Y LA ARTESANÍA ALIMENTARIA
|  | ¿En qué comunidad autónoma vas a abrir? | Madrid | [6 empty] | El mismo trámite funciona distinto en cada comunidad: en Madrid se presenta simultáneamente al inicio de la actividad y no habilita; en la Comunitat Valenciana es condición única y suficiente para iniciar, y lleva tasa. Cuatro de EJEMPLO, no una lista cerrada.
|  | ¿Vas a inscribirte como artesano alimentario? (comunidad autonoma + enlace) | No lo sé | [6 empty] | Cataluna tiene articulado con el chocolate dentro: su repertorio de artesania alimentaria incluye «Pasteleria: elaboracion de productos de confiteria, pasteleria, bolleria y reposteria, INCLUIDOS TURRONES Y CHOCOLATES» (`CHN-52`). Es una ACREDITACION VOLUNTARIA y queda PROHIBIDO escribir que sin ella no puedes llamarte artesanal. Y queda PROHIBIDO usar ese decreto como prueba de que es «reposteria» para el RD 1021/2022: es otro registro, otra competencia y otro fin. «Chocolate artesano» no tiene definicion estatal: «artesano», «artesanal» y «casero» tienen CERO ocurrencias en el RD 1055/2003 y en el RD 496/2010 (`CHN-53`). En el resto de comunidades, enlace a su registro.
TUS CANALES: ¿TE SACAN DE LA NOTA DEL EPÍGRAFE 644.5?
Nº | Canal | ¿Vas a vender por él? | ¿Te saca de la nota? | Fuente | Qué está verificado |  |  |  |  | La nota literal del epígrafe
1 | Mostrador | Sí | No | CHN-72 | Mi epigrafe es el 644.5, cuya nota permite fabricar bombones «siempre que su comercialización se realice en las propias dependencias de venta». Voy a vender ademas por este canal: Mostrador. Con la Regla 4.a.1 del RDLeg 1175/1990 delante -una cuota faculta exclusivamente para su actividad-, ¿ese canal me obliga a dar otra alta, y cual? Y si la respuesta es el epigrafe industrial 421.1, ¿que consecuencias tiene que el Anexo de la Ley 12/2012 liste el 644.5 y no el 421.1? |  |  |  |  | La fabricación de bombones y caramelos en el propio establecimiento, siempre que su comercialización se realice en las propias dependencias de venta.
2 | Online con envio refrigerado | No | No lo sé | CHN-95 + CHN-59 + CHN-88 + CHN-90 + CHN-57 | Mi epigrafe es el 644.5, cuya nota permite fabricar bombones «siempre que su comercialización se realice en las propias dependencias de venta». Voy a vender ademas por este canal: Online con envio refrigerado. Con la Regla 4.a.1 del RDLeg 1175/1990 delante -una cuota faculta exclusivamente para su actividad-, ¿ese canal me obliga a dar otra alta, y cual? Y si la respuesta es el epigrafe industrial 421.1, ¿que consecuencias tiene que el Anexo de la Ley 12/2012 liste el 644.5 y no el 421.1? |  |  |  |  | La fabricación de bombones y caramelos en el propio establecimiento, siempre que su comercialización se realice en las propias dependencias de venta.
3 | B2B a hosteleria | No | No lo sé | CHN-41 + CHN-72 + CHN-94 | Mi epigrafe es el 644.5, cuya nota permite fabricar bombones «siempre que su comercialización se realice en las propias dependencias de venta». Voy a vender ademas por este canal: B2B a hosteleria. Con la Regla 4.a.1 del RDLeg 1175/1990 delante -una cuota faculta exclusivamente para su actividad-, ¿ese canal me obliga a dar otra alta, y cual? Y si la respuesta es el epigrafe industrial 421.1, ¿que consecuencias tiene que el Anexo de la Ley 12/2012 liste el 644.5 y no el 421.1? |  |  |  |  | La fabricación de bombones y caramelos en el propio establecimiento, siempre que su comercialización se realice en las propias dependencias de venta.
4 | Regalo corporativo | No | No lo sé | CHN-24 + CHN-72 + CHN-94 | Mi epigrafe es el 644.5, cuya nota permite fabricar bombones «siempre que su comercialización se realice en las propias dependencias de venta». Voy a vender ademas por este canal: Regalo corporativo. Con la Regla 4.a.1 del RDLeg 1175/1990 delante -una cuota faculta exclusivamente para su actividad-, ¿ese canal me obliga a dar otra alta, y cual? Y si la respuesta es el epigrafe industrial 421.1, ¿que consecuencias tiene que el Anexo de la Ley 12/2012 liste el 644.5 y no el 421.1? |  |  |  |  | La fabricación de bombones y caramelos en el propio establecimiento, siempre que su comercialización se realice en las propias dependencias de venta.
5 | Talleres y catas | No | No | CHN-71b | Mi epigrafe es el 644.5, cuya nota permite fabricar bombones «siempre que su comercialización se realice en las propias dependencias de venta». Voy a vender ademas por este canal: Talleres y catas. Con la Regla 4.a.1 del RDLeg 1175/1990 delante -una cuota faculta exclusivamente para su actividad-, ¿ese canal me obliga a dar otra alta, y cual? Y si la respuesta es el epigrafe industrial 421.1, ¿que consecuencias tiene que el Anexo de la Ley 12/2012 liste el 644.5 y no el 421.1? |  |  |  |  | La fabricación de bombones y caramelos en el propio establecimiento, siempre que su comercialización se realice en las propias dependencias de venta.
| Canales por los que vas a vender | 1 | [7 empty] | De los cinco del plan financiero. El mostrador no se discute; el resto sí.
| De ellos, los que SÍ te sacan de la nota | 0 | [7 empty] | En cuanto uno de éstos esté en «Sí», deja de valerte la nota del 644.5 tal cual: el alta que cubre los cinco canales es la industrial 421.1, y ésa te saca del amparo de la Ley 12/2012.
| Canales sin resolver (pendientes del asesor) | 0 | [7 empty] | No es un hueco del producto: es que ninguna fuente lo resuelve. La columna F trae la pregunta ya redactada para que la copies y la envíes.
| VEREDICTO DE LOS CANALES | Todos tus canales caben en la nota del 644.5: fabricas y vendes en las propias dependencias
| Lo que NO hace esta hoja | No te da un epígrafe de IAE por canal, y no es un olvido: ninguna fuente lo da. Lo verificado es que una cuota faculta EXCLUSIVAMENTE para su actividad (Regla 4.ª.1), que la venta online al consumidor SIGUE SIENDO comercio al por menor porque se define por el destino y comprende el realizado sin establecimiento (Regla 4.ª.2.D), y que el epígrafe industrial faculta para vender al por mayor y al por menor (Regla 4.ª.2.A). Lo que no está verificado es si la condición de la nota sobre la FABRICACIÓN se rompe al comercializar fuera de tus dependencias.
Los plazos en días son ORIENTATIVOS y casi todos dependen de un tercero: el ayuntamiento, la comunidad de propietarios, el ingeniero, el instalador. El único que controlas del todo es el de pedir las cosas pronto.
PUEDES FABRICAR BOMBONES SIN DARTE DE ALTA COMO INDUSTRIA MIENTRAS LOS VENDAS EN TU PROPIA TIENDA. En el momento en que sirves a otros comercios, a empresas o envías fuera, esto cambia — y ésa es exactamente la tabla de canales de arriba. Está PROHIBIDO leer el 644.5 como «con esto puedo vender a hostelería, a empresas y por envío sin más».
Y ojo con el alta censal: hoy se comunican DOS códigos, no uno. El CNAE-2025 (10.82 «Fabricación de cacao, chocolate y productos de confitería» y 47.24 «Comercio al por menor de pan, productos de panadería y confitería») y además el CNAE-2009 mientras no entre en vigor la tarifa de primas adaptada.
Listas de validación (no las borres: las usan los desplegables)
Estado del trámite | Sí o No | Sí, No o No lo sé | Comunidad autónoma
Pendiente | Sí | Sí | Madrid
Hecho | No | No | Cataluna
N/A |  | No lo sé | Andalucia
Comunitat Valenciana
Otra (busca su decreto)
Note on C8: Verificado el 12-09-2026 · Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios (BOE-A-2012-15595), texto consolidado · «Última modificación: 29... (Dos límites del propio texto: queda fuera lo que tenga impacto en el patrimonio histórico-artístico o en el uso priv... · https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-15595
Note on C9: Verificado el 12-09-2026 · Código Técnico de la Edificación, Documento Básico HS, Sección HS 3, apartado 1.1 · https://www.codigotecnico.org/pdf/Documentos/HS/DBHS.pdf
Note on C16: Verificado el 12-09-2026 · Real Decreto 10/2025, de 14 de enero, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2025 (CNAE-2025) (BOE-A-2025-587), texto consolidado · «Última modificación: sin modificaciones» · https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2025-587
Note on C17: Verificado el 12-09-2026 · Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las tarifas y la instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas (BOE-A-1990-23930), texto... (El 421.1 «Industria del cacao y chocolate» es el epígrafe industrial («elaboración de derivados edulcorados del caca... · https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1990-23930
Note on C24: Verificado el 12-09-2026 · Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos (BOE-A-2011-4293), texto consolidado · «Última modificación: 21 de... (confirmada directamente hoy en el consolidado del RD 191/2011 (art. 2.2, redacción de la D.F.) · https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-4293
Note on C25: Verificado el 12-09-2026 · Guía informativa sobre el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos, revisión 16, aprobada en Comisión Institucional el 11-06-2025 (AESAN / Comunidad de Madrid) · https://www.comunidad.madrid/docs/assets/2025/06/25/guia_informativa_sobre_el_registro_general_sanitario_de_empresas_alimentarias_y_alimentos_11-06-2025_rev_16.pdf
Note on C26: Verificado el 12-09-2026 · Real Decreto 1021/2022 (BOE-A-2022-21681), art. 3 · https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-21681
Note on C27: Verificado el 12-09-2026 · Real Decreto 1021/2022, de 13 de diciembre, por el que se regulan determinados requisitos en materia de higiene de la producción y comercialización de los productos alimenticios en establecimientos de comercio al por menor (BOE-A-2022-21681), texto consolidado · «Última modificación: sin modifica... · https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-21681
Note on C34: Verificado el 12-09-2026 · Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular (BOE-A-2022-5809), texto consolidado · «Última modificación: 02 de abril de 2025» (Periodo de liquidación: trimestre natural, salvo IVA mensual (art. 82.1).) · https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-5809
Note on C35: Verificado el 12-09-2026 · Real Decreto 919/2006 (BOE-A-2006-15345), ITC-ICG 07, apartados 3.3 y 4.1 · «Última modificación: 03-09-2025» · https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-15345
Note on C39: Verificado el 12-09-2026 · Real Decreto 1021/2022 (BOE-A-2022-21681), art. 20 · https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-21681
Note on C40: Verificado el 12-09-2026 · Reglamento (CE) n.º 852/2004, Anexo II, Capítulo XII, y ausencia de obligación en el Real Decreto 1021/2022 (RD 202/2000 derogado por el RD 109/2010) · https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-21681
Note on C41: Verificado el 12-09-2026 · Reglamento (UE) n.º 1169/2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor · texto consolidado CELEX:02011R1169-20180101 (El cacahuete NO es un fruto de cáscara a efectos del Anexo II y el sésamo tampoco: son los puntos 5 y 11.) · https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02011R1169-20180101
Note on C42: Verificado el 12-09-2026 · Real Decreto 1021/2022, de 13 de diciembre, por el que se regulan determinados requisitos en materia de higiene de la producción y comercialización de los productos alimenticios... (confirmada, y con un matiz que la lente no traía: el art. 4.2 cierra «por el operador que los ha producido y envasa... · https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-21681
Note on C43: Verificado el 12-09-2026 · Reglamento (UE) 2023/915 de la Comisión, de 25 de abril de 2023, relativo a los límites máximos de determinados contaminantes en los alimentos · texto consolidado CELEX:02023R09... (Anexo I, puntos 3.2.15.1 a 3.2.15.4.) · https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02023R0915-20250101
Note on C44: Verificado el 12-09-2026 · Reglamento (UE) 2023/1115 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de mayo de 2023 (EUDR) · texto consolidado CELEX:02023R1115-20251226 (versión 26-12-2025, 002.001) (Art. 1.1 y Anexo I, fila «Cacao».) · https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02023R1115-20251226
Note on C48: Verificado el 12-09-2026 · Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos (BOE-A-2011-4293), texto consolidado · «Última modificación: 21 de... (confirmada directamente hoy en el consolidado del RD 191/2011 (art. 2.2, redacción de la D.F.) · https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-4293
Note on C49: Verificado el 12-09-2026 · Convenio colectivo del sector de confiterías, pastelerías y repostería (comercio e industria) de la Comunidad de Madrid, código 28001025011981 · BOCM núm. 194 de 15-08-2025 (BOCM-20250815-2), art. 2 · https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2025/08/15/BOCM-20250815-2.PDF
Note on C50: Verificado el 12-09-2026 · Real Decreto Legislativo 2/2015 (Estatuto de los Trabajadores) (BOE-A-2015-11430), art. 34.9 · «Última modificación: 04-12-2025» · https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430
Note on C51: Verificado el 12-09-2026 · Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales (BOE-A-2004-21421), texto consolidado · «Última modificación: 17 de octubre de 2014» (Nuevo matiz que la lente no traía: el propio art. 5.1 da libertad plena también a los establecimientos situados «en zonas de gran afluenc...) · https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21421
Note on C52: Verificado el 12-09-2026 · Real Decreto 193/2023 (BOE-A-2023-7417), D.F. sexta y art. 25.2 · «Última modificación: sin modificaciones» · https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2023-7417
Note on C53: Verificado el 12-09-2026 · Ley 7/1996 de Ordenación del Comercio Minorista (BOE-A-1996-1072), art. 20.1, redacción del RD-ley 24/2021 · «Última modificación: 30-03-2022» · https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1072
Note on C54: Verificado el 12-09-2026 · Ley 1/2025, de 1 de abril, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario (BOE-A-2025-6597), texto consolidado · «Última modificación: sin modificaciones» (La lente decía «queda fuera del art. 6 … le siguen obligando el 6.2, el 6.3 y el 6.5», lo que se contradice a sí mismo y contradi... · https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2025-6597
Note on D69: Verificado el 12-09-2026 · Decreto 26/2026, de 25 de marzo, del Consejo de Gobierno (BOCM núm. 73 de 27-03-2026) y Decreto 13/2025, de 28 de enero, del Consell (DOGV núm. 10036 de 30-01-2025) · https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2026/03/27/BOCM-20260327-1.PDF
Note on D70: Verificado el 12-09-2026 · DECRETO 85/2024, de 30 de abril, sobre el sistema de acreditación de la artesanía alimentaria (Cataluña) · DOGC núm. 9155, de 3-05-2024 (Anexo 2.) · https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/d/2024/04/30/85/dof/spa/pdf
Note on B74: Verificado el 12-09-2026 · Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las tarifas y la instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas (BOE-A-1990-23930), texto... (El 421.1 «Industria del cacao y chocolate» es el epígrafe industrial («elaboración de derivados edulcorados del caca... · https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1990-23930
Note on B75: Verificado el 12-09-2026 · Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las tarifas y la instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas (BOE-A-1990-23930), texto... (A favor: enviar bombones al consumidor final por web es comercio al por menor, no exige otro epígrafe por ser online.) · https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1990-23930
Note on B76: Verificado el 12-09-2026 · Real Decreto 1021/2022 (BOE-A-2022-21681), art. 3 · https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-21681
Note on B77: Verificado el 12-09-2026 · Reglamento (UE) 2023/1115 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de mayo de 2023 (EUDR) · texto consolidado CELEX:02023R1115-20251226 (versión 26-12-2025, 002.001) (Art. 5.3.a).) · https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02023R1115-20251226
Note on B78: Verificado el 12-09-2026 · Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE-A-1992-28740), texto consolidado · «Última modificación: 28 de febrero de 2026» (Lo que sigue abierto es el TIPO: el art. 91 no nombra los talleres, así que por la regla general del art. 90.Uno sería el 21 %, salvo que...) · https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1992-28740
Note on C82: Verificado el 12-09-2026 · Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las tarifas y la instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas (BOE-A-1990-23930), texto... (Regla 4.ª, apartado 1 de la Instrucción.) · https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1990-23930
Note on C83: Verificado el 12-09-2026 · Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las tarifas y la instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas (BOE-A-1990-23930), texto... (A favor: enviar bombones al consumidor final por web es comercio al por menor, no exige otro epígrafe por ser online.) · https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1990-23930

## Árbol de Registro Sanitario
¿Registro Autonómico o RGSEAA?
AI Chef Pro · aichef.pro — Cómo Montar una Chocolatería
Cuatro preguntas y un veredicto. Es la hoja que corrige el error más caro del sector: hay consultoras cobrando por tramitar un registro estatal que a una chocolatería minorista no le hace falta.
LAS CUATRO PREGUNTAS
¿Vendes al consumidor final en tu propio establecimiento? | Sí | Si la respuesta es sí, eres comercio al por menor y estás EXCLUIDO del Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos.
¿Suministras a otros establecimientos MINORISTAS de distinta titularidad? | No | Ésta es la pregunta que de verdad decide. Vender al consumidor final, aunque sea por internet y a toda España, NO es suministrar a otros minoristas.
¿Tienes obrador propio? | Sí | Tener obrador NO te saca del régimen minorista. Es el mito más caro del sector: fabricar para vender en tu propia tienda sigue siendo comercio al por menor.
¿Vas a tener más de un establecimiento (obrador central y tiendas)? | No | Un obrador central que abastece a tus propias sucursales no es «suministro a otros minoristas»: la titularidad es la misma. Pero cada establecimiento tiene su propia comunicación.
EL VEREDICTO
Tu régimen sanitario | Comercio al por menor: EXCLUIDO del RGSEAA
El trámite que te toca | Comunicación o declaración responsable al registro de tu comunidad autónoma
¿Ese trámite te habilita para abrir? | NO. La comunicación autonómica no habilita: ni tienes que esperar respuesta, ni te protege si el resto no está en regla
Cuándo se presenta | Antes de empezar la actividad. En una comunidad se presenta simultáneamente al inicio y no habilita; en otra es condición única y suficiente para iniciar, y lleva tasa: compruébalo en la tuya
Si tienes varios establecimientos | Un solo establecimiento: una sola comunicación
LOS TRES CASOS, PARA QUE VEAS DÓNDE CAES
Tu situación | Lo que te toca | Por qué
Vendes sólo al consumidor final, en tu establecimiento y por tu web | Comunicación o declaración responsable al registro de tu comunidad autónoma | Estás EXCLUIDO del RGSEAA por norma. Tener obrador NO te saca del régimen minorista, y vender por internet tampoco: la venta a distancia ya está dentro de la definición de minorista.
Suministras además a otros minoristas de DISTINTA titularidad, y cumples las tres condiciones del art. 3 | La misma comunicación autonómica, MÁS declaración responsable del art. 3.5 y registro de destinatarios, cantidades y fechas | Sigues fuera del RGSEAA, pero con papeles añadidos. La hoja «Suministro a Otros Minoristas» comprueba las tres condiciones una a una.
Suministras a otros minoristas y NO cumples alguna de las tres | Inscripción en el RGSEAA | Basta con fallar una: las tres son acumulativas. La que más fácil se rompe es «restringido», y basta un cliente inscrito en el RGSEAA.
HAY CONSULTORAS COBRANDO POR TRAMITAR UN REGISTRO QUE NO HACE FALTA, y hay quien retrasa una apertura semanas esperando una inscripción que nadie le ha pedido. Si vendes al consumidor final desde tu propio establecimiento, tu sitio es el registro de tu comunidad autónoma, no el estatal. Está PROHIBIDO escribir «necesitas el RGSEAA para abrir».
La clave y las actividades del RGSEAA existen y están verificadas, pero sólo entran en juego cuando SÍ te toca inscribirte: cuando suministras a otros minoristas y fallas alguna de las tres condiciones del art. 3.
Listas de validación (no las borres: las usan los desplegables)
Sí o No
Sí
No
Note on B6: Verificado el 12-09-2026 · Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos (BOE-A-2011-4293), texto consolidado · «Última modificación: 21 de... (confirmada directamente hoy en el consolidado del RD 191/2011 (art. 2.2, redacción de la D.F.) · https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-4293
Note on B7: Verificado el 12-09-2026 · Real Decreto 1021/2022 (BOE-A-2022-21681), art. 3 · https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-21681
Note on B8: Verificado el 12-09-2026 · Guía informativa sobre el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos, revisión 16, aprobada en Comisión Institucional el 11-06-2025 (AESAN / Comunidad de Ma... (Apartado IV.B.1.) · https://www.comunidad.madrid/docs/assets/2025/06/25/guia_informativa_sobre_el_registro_general_sanitario_de_empresas_alimentarias_y_alimentos_11-06-2025_rev_16.pdf
Note on B9: Verificado el 12-09-2026 · Real Decreto 1021/2022 (BOE-A-2022-21681), arts. 3.6 y 2.2.h), i) y j) · https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-21681
Note on B12: Verificado el 12-09-2026 · Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos (BOE-A-2011-4293), texto consolidado · «Última modificación: 21 de... (confirmada directamente hoy en el consolidado del RD 191/2011 (art. 2.2, redacción de la D.F.) · https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-4293
Note on B13: Verificado el 12-09-2026 · Decreto 26/2026, de 25 de marzo, del Consejo de Gobierno (BOCM núm. 73 de 27-03-2026) y Decreto 13/2025, de 28 de enero, del Consell (DOGV núm. 10036 de 30-01-2025) · https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2026/03/27/BOCM-20260327-1.PDF
Note on B14: Verificado el 12-09-2026 · Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos (BOE-A-2011-4293), texto consolidado · «Última modificación: 21 de... (confirmada directamente hoy en el consolidado del RD 191/2011 (art. 2.2, redacción de la D.F.) · https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-4293
Note on B15: Verificado el 12-09-2026 · Decreto 26/2026, de 25 de marzo, del Consejo de Gobierno (BOCM núm. 73 de 27-03-2026) y Decreto 13/2025, de 28 de enero, del Consell (DOGV núm. 10036 de 30-01-2025) · https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2026/03/27/BOCM-20260327-1.PDF
Note on B16: Verificado el 12-09-2026 · Real Decreto 1021/2022 (BOE-A-2022-21681), arts. 3.6 y 2.2.h), i) y j) · https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-21681

## Suministro a Otros Minoristas
Suministro a Otros Minoristas: El Árbol del Art. 3
AI Chef Pro · aichef.pro — Cómo Montar una Chocolatería
Primero la puerta de entrada: esto SÓLO te aplica si suministras a establecimientos minoristas de DISTINTA titularidad. Si entras, las tres condiciones son ACUMULATIVAS, y dentro de «marginal» hay dos vías ALTERNATIVAS.
PUERTA DE ENTRADA: ¿TE APLICA SIQUIERA?
¿Suministras bombones de producción propia a establecimientos MINORISTAS de distinta titularidad? | Sí |  |  |  | Si la respuesta es «No», el art. 3 no te aplica y puedes saltarte el resto de la hoja. Vender al consumidor final, aunque sea por internet y a toda España, NO es suministrar a otros minoristas.
Lectura de la puerta de entrada | Te aplica: sigue con las tres condiciones
TUS DESTINATARIOS
Destinatario | Kilos a la semana que le sirves | % de tu volumen anual | Kilómetros | ¿Inscrito en el RGSEAA? | Notas
Cafetería El Mirador | 18 | 5% | 2 | No
Hotel Plaza Mayor (A&B) | 22 | 6% | 4 | No
Tienda gourmet La Despensa | 9 | 3% | 12 | No lo sé
(libre) | 0 | 0% | 0 | No
(libre) | 0 | 0% | 0 | No
(libre) | 0 | 0% | 0 | No
TOTAL | 49 | 14% | 12 | 0 | Los kilos y el porcentaje se suman; los kilómetros se toman al MÁXIMO (el destinatario más lejano es el que decide) y en la última columna se cuentan los que están inscritos en el RGSEAA.
CONDICIÓN 1 · MARGINAL (dos vías ALTERNATIVAS: basta con cumplir una)
Vía a) · Umbral del volumen anual (%) | 25% |  |  |  | El suministro a otros minoristas no puede pasar del 25 % de tu volumen anual de alimentos comercializados.
Tu porcentaje a otros minoristas | 14%
¿Cumples la vía a)? | Sí
Vía b) · Máximo a la semana a otros minoristas (kg) | 500 |  |  |  | Es el máximo del suministro A OTROS MINORISTAS. El art. 3 habla del suministro a establecimientos minoristas de distinta titularidad: está PROHIBIDO leer estos 500 kg como si incluyeran lo que despachas en tu propio mostrador, porque eso describe una trampa que no existe.
Lo que sirves a otros minoristas a la semana (kg) | 49
¿Cumples la vía b)? | Sí
¿ES MARGINAL? | Sí |  |  |  | Basta con cumplir UNA de las dos vías: son alternativas, no acumulativas. Un obrador que sirve 600 kg a la semana a otros minoristas sigue siendo marginal si eso no llega al 25 % de su volumen anual.
CONDICIÓN 2 · LOCALIZADO
¿Todos tus destinatarios están en tu unidad sanitaria local, zona de salud o territorio equivalente, o en una zona limítrofe? | Sí |  |  |  | El texto no habla de kilómetros dentro de la misma comunidad: habla de unidad sanitaria local, zona de salud o territorio equivalente. Los kilómetros aparecen sólo para el comercio ENTRE comunidades autónomas.
Radio máximo entre establecimientos de comunidades DISTINTAS (km) | 50 |  |  |  | Y sólo si los registros sanitarios autonómicos de origen y destino son públicos y accesibles de forma efectiva.
Distancia al destinatario más lejano (km) | 12
¿Alguno de tus destinatarios está en otra comunidad autónoma? | No
¿ES LOCALIZADO? | Sí
CONDICIÓN 3 · RESTRINGIDO
Destinatarios inscritos en el RGSEAA | 0 |  |  |  | Una actividad es restringida cuando NO se suministran productos a establecimientos inscritos en el RGSEAA. Es el requisito que más fácil se rompe: basta UN cliente inscrito. Si tienes alguno en «No lo sé», pregúntaselo: la hoja lo cuenta como no inscrito y puede estar tranquilizándote de más.
¿ES RESTRINGIDO? | Sí
EL VEREDICTO
Condiciones cumplidas (de tres) | 3
VEREDICTO | Cumples las tres: sigues FUERA del RGSEAA, con la declaración responsable y el registro del art. 3.5
Lo que además tienes que hacer si haces B2B | Presentar declaración responsable de que cumples el art. 3 y llevar registro de destinatarios, cantidades y fechas
LAS TRES CONDICIONES SON ACUMULATIVAS: hay que cumplir marginal Y localizado Y restringido. Lo que es alternativo son las dos vías DENTRO de «marginal». Fallar una sola te manda al RGSEAA.
LOS 500 KILOS NO INCLUYEN TU MOSTRADOR. El art. 3 regula el suministro a otros establecimientos minoristas de distinta titularidad, y es ahí donde se miden. Leerlo como «puedo servir a quien quiera mientras entre todo no pase de 500» es inventarse una trampa que la norma no pone — y confundirse en el otro sentido, creyendo que el mostrador te consume el cupo, te hace renunciar a un canal que sí podías tener.
Y la tabla de clientes que esto te obliga a llevar es la misma que te pide el reglamento de deforestación por otra vía: está construida en la hoja «Clientes a los que Suministras» del libro «checklist-equipamiento-y-proveedores-cacao.xlsx».
Listas de validación (no las borres: las usan los desplegables)
Sí o No | Sí, No o No lo sé
Sí | Sí
No | No
No lo sé
Note on B6: Verificado el 12-09-2026 · Real Decreto 1021/2022 (BOE-A-2022-21681), art. 3 · https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-21681
Note on B20: Verificado el 12-09-2026 · Real Decreto 1021/2022 (BOE-A-2022-21681), art. 3 · https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-21681
Note on B23: Verificado el 12-09-2026 · Real Decreto 1021/2022 (BOE-A-2022-21681), art. 3 · https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-21681
Note on B29: Verificado el 12-09-2026 · Real Decreto 1021/2022 (BOE-A-2022-21681), art. 3 · https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-21681
Note on B30: Verificado el 12-09-2026 · Real Decreto 1021/2022 (BOE-A-2022-21681), art. 3 · https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-21681
Note on B36: Verificado el 12-09-2026 · Real Decreto 1021/2022 (BOE-A-2022-21681), art. 3 · https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-21681
Note on B41: Verificado el 12-09-2026 · Real Decreto 1021/2022 (BOE-A-2022-21681), art. 3 · https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-21681

## Ruta Doméstica
Ruta Doméstica: Elaborar en Vivienda Particular
AI Chef Pro · aichef.pro — Cómo Montar una Chocolatería
Para el bombón esta ruta NO está abierta por defecto. La lista estatal tiene CINCO letras y la quinta la rellena cada comunidad: por eso lo primero que pregunta la hoja es si la tuya lo ha hecho. Los tres requisitos del art. 13.9 sólo se activan a partir de ahí.
LA PREGUNTA QUE MANDA SOBRE TODO LO DEMÁS
¿En qué comunidad autónoma estarías? | Madrid
¿Tu comunidad ha ampliado la lista del art. 13.8 por la letra e) para incluir el chocolate? | No | La lista estatal tiene CINCO letras y la quinta es ABIERTA: «otros alimentos que las autoridades competentes de las comunidades autónomas permitan en sus territorios». Por defecto el chocolate no encaja en la letra b), pero eso es INTERPRETACIÓN DECLARADA, no nivel A. Está PROHIBIDO escribir «hacer bombones en casa para vender es ilegal en España».
Dónde se comprueba | Registro autonómico | Busca «registro sanitario establecimientos alimentarios menores» más el nombre de tu comunidad: el decreto que salga es el tuyo, y es donde consta si ha usado la letra e). Y ojo con una confusión frecuente: el repertorio de ARTESANÍA ALIMENTARIA de una comunidad -que sí incluye los chocolates- es otro registro, otra competencia y otro fin; no sirve como prueba de qué es «repostería» para el RD 1021/2022.
Lectura de esa respuesta | Con la lista estatal en la mano, el bombón no entra: la ruta doméstica NO está abierta para ti
LA LISTA BLANCA DEL ART. 13.8, CON SUS CINCO LETRAS
Letra | Qué permite | Qué NO cubre, y por qué importa aquí
a) | Comidas preparadas con tratamiento térmico suficiente | El bombón no es una comida preparada.
b) | Productos de panadería y repostería ESTABLES A TEMPERATURA AMBIENTE | Por defecto el chocolate NO encaja aquí, y eso es una INTERPRETACIÓN declarada, no nivel A: compruébalo en tu comunidad. Una comunidad añade «confitería» a esta letra, pero NO «chocolate».
c) | Mermeladas, confituras y jaleas con tratamiento térmico después del envasado | Las que se envasan en frío quedan fuera.
d) | Conservas vegetales con pH inferior a 4,5 | Ahí el riesgo cambia de categoría.
e) | Otros alimentos que las autoridades competentes de las comunidades autónomas permitan en sus territorios | LA LETRA ABIERTA. Nada por defecto: está vacía hasta que TU comunidad la rellene. Es la única puerta por la que el bombón podría entrar, y por eso la pregunta de arriba manda sobre todo lo demás.
LOS TRES REQUISITOS DEL ART. 13.9 (sólo si la letra e) te ha abierto la puerta)
La cita, literal | El volumen total de alimentos preparados deberá ser proporcional al tamaño de las instalaciones de manera que se garanticen unas prácticas correctas de higiene alimentaria y en ningún caso podrán superar los 100 kilogramos semanales, lo cual se demostrará documentalmente
Metros cuadrados útiles de la zona de elaboración | 12 | SUPUESTO sembrado. La norma no da un número de kilos por metro cuadrado: da un criterio, la proporcionalidad. Ponlo tú y defiéndelo.
Kilos de producto que prevés elaborar a la semana | 35
Tope absoluto del art. 13.9 (kg a la semana) | 100
Requisito 1 · ¿estás por debajo del tope de kilos? | No procede: la ruta no está abierta | El tope de 100 kg casi nunca se alcanza en una cocina doméstica: no es el que de verdad limita.
Kilos por metro cuadrado que te salen | 2.9167
Requisito 2 · ¿es proporcional al tamaño de las instalaciones? | No procede: la ruta no está abierta | Aquí no hay semáforo de sí o no A PROPÓSITO: inventarse un umbral de kilos por metro cuadrado sería publicar como norma un número que la norma no da.
¿Puedes demostrarlo documentalmente? | No | Registro de producción, albaranes, plan de limpieza. «Lo cual se demostrará documentalmente» está en la propia cita: no es un añadido de este producto.
Requisito 3 · ¿está demostrado? | No procede: la ruta no está abierta
EL VEREDICTO
Requisitos resueltos en verde (de los dos que se pueden medir) | 0
VEREDICTO | Con la lista estatal en la mano, la ruta doméstica no está abierta para el bombón en tu comunidad
POR QUÉ ESTA HOJA EMPIEZA POR LA LETRA e) Y NO POR LOS KILOS: porque para el bombón la ruta doméstica no está abierta por defecto. Un semáforo de «100 kilos a la semana» puesto delante sugiere que la ruta existe y que sólo hay que no pasarse, y eso es lo contrario de lo que dice la norma estatal.
Y el argumento que circula por ahí, el de que un decreto autonómico de ARTESANÍA ALIMENTARIA incluye los chocolates y por tanto son «repostería», no vale: es otro registro, otra competencia y otro fin. Lo que sí es un dato duro es que «chocolate», «cacao», «bombón» y «confitería» aparecen CERO veces en todo el RD 1021/2022.
Está PROHIBIDO escribir «hacer bombones en casa para vender es ilegal en España»: la letra e) existe, y una comunidad puede haberla usado. Lo honesto es lo que hace esta hoja: preguntarlo primero.
Listas de validación (no las borres: las usan los desplegables)
Sí, No o No lo sé | Comunidad autónoma
Sí | Madrid
No | Cataluna
No lo sé | Andalucia
Comunitat Valenciana
Otra (busca su decreto)
Note on B6: Verificado el 12-09-2026 · Decreto 26/2026, de 25 de marzo, del Consejo de Gobierno (BOCM núm. 73 de 27-03-2026) y Decreto 13/2025, de 28 de enero, del Consell (DOGV núm. 10036 de 30-01-2025) · https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2026/03/27/BOCM-20260327-1.PDF
Note on B7: Verificado el 12-09-2026 · Real Decreto 1021/2022, de 13 de diciembre, por el que se regulan determinados requisitos en materia de higiene de la producción y comercialización de los productos alimenticios en establecimientos de comercio al por menor (BOE-A-2022-21681), texto consolidado · «Última modificación: sin modifica... · https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-21681
Note on B8: Verificado el 12-09-2026 · DECRETO 85/2024, de 30 de abril, sobre el sistema de acreditación de la artesanía alimentaria (Cataluña) · DOGC núm. 9155, de 3-05-2024 (Anexo 2.) · https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/d/2024/04/30/85/dof/spa/pdf
Note on B14: Verificado el 12-09-2026 · DECRETO 13/2025, de 28 de enero, del Consell (DOGV núm. 10036, de 30-01-2025), art. 9.8.1 · https://dogv.gva.es/datos/2025/01/30/pdf/2025_911_es.pdf
Note on B17: Verificado el 12-09-2026 · Real Decreto 1021/2022, de 13 de diciembre, por el que se regulan determinados requisitos en materia de higiene de la producción y comercialización de los productos alimenticios en establecimientos de comercio al por menor (BOE-A-2022-21681), texto consolidado · «Última modificación: sin modifica... · https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-21681
Note on B20: Verificado el 10-09-2026 · RD 1021/2022, art. 13.9 (texto consolidado) · https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-21681 · Reutilizado de la verificación legal de «Cómo Montar una Pastelería» (PA-29c): ninguna ficha CHN-* de este producto cubre el art. 13.9.
Note on A35: Verificado el 12-09-2026 · Real Decreto 1021/2022, de 13 de diciembre, por el que se regulan determinados requisitos en materia de higiene de la producción y comercialización de los productos alimenticios... (La norma higiénica del minorista no contempla el chocolate en ninguno de sus 22 artículos.) · https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-21681

## Cadmio y Analíticas
Cadmio y Analíticas: Qué te Aplica de Verdad
AI Chef Pro · aichef.pro — Cómo Montar una Chocolatería
Lo que es chocolate para la DENOMINACIÓN no lo es para los CONTAMINANTES. La hoja separa una cosa de la otra y decide si necesitas analítica propia, con qué frecuencia y cuánto te cuesta al año.
QUÉ ES «PRODUCTO DE CACAO Y DE CHOCOLATE» A EFECTOS DE CADMIO
Lo que vendes | ¿Límite propio de cadmio? | Por qué
Cacao en polvo vendido como tal | Sí | Es uno de los tres puntos a los que remite la nota (14) del Anexo I: tiene límite propio.
Tabletas de chocolate y chocolate con leche | Sí | Los otros dos puntos. Si vendes tableta, esto te toca directamente.
Bombones y chocolate relleno | No | NO TIENEN LÍMITE PROPIO. Se les aplica la regla de los alimentos compuestos: el límite se calcula sobre los ingredientes que sí lo tienen y su proporción en el producto.
Turrones, figuras y confitería con cacao | No | Mismo caso que el bombón: alimento compuesto.
Chocolate a la taza en polvo | No lo sé | Depende de si encaja en «cacao en polvo» o es una preparación con otros ingredientes. Míralo referencia a referencia con la denominación legal que le hayas dado en el libro 4.
TU SITUACIÓN
¿Importas grano de cacao o compras cobertura ya hecha? | No | Marca «Sí» sólo si importas GRANO. El grano y la fibra de cacao son donde aparecen los hidrocarburos aromáticos policíclicos, y quien importa grano es quien tiene que vigilarlos.
¿Tu proveedor te da boletín de análisis por lote? | No lo sé | Es la primera línea de defensa y la más barata: pídelo en el alta de cliente. Si te lo da, tu analítica propia pasa a ser una comprobación, no un control.
¿Vendes tableta o cacao en polvo como tal? | Sí | Si sólo vendes bombón relleno, ninguna de tus referencias tiene límite propio: se les aplica la regla de alimentos compuestos.
Lotes de cobertura distintos que compras al año | 6 | SUPUESTO sembrado. Cuenta orígenes y proveedores distintos, no palés: lo que cambia el riesgo es el origen del cacao.
Analíticas propias que decides hacer al año | 1 | LO DECIDES TÚ, y va en tu plan de APPCC. La norma no fija una frecuencia de muestreo para un obrador minorista: fija un límite que no se puede superar al comercializar.
Coste de cada analítica de metales pesados (€) | 90 | SUPUESTO sembrado: pide presupuesto a un laboratorio acreditado de tu provincia. Cambia mucho según cuántos parámetros metas en el mismo boletín.
LO QUE SALE DE AHÍ
Analíticas al año | 1
Coste anual de analíticas (€) | 90 | Es una partida de gasto fijo del libro 7, pequeña y fácil de olvidar hasta que hace falta enseñar un boletín.
Lotes cubiertos por tus analíticas (%) | 16.67% | Si tu proveedor te da boletín por lote, este porcentaje no tiene que ser el 100 %: tu analítica es la comprobación, la suya es el control.
VEREDICTO | Sin boletín del proveedor, la analítica propia es tu única prueba: pídesela a él antes de pagarla tú
Lo que la norma SÍ te obliga a hacer | No comercializar producto por encima del límite, no mezclar para diluir y no descontaminar por vías no autorizadas. La frecuencia del muestreo la decides tú en tu APPCC
LOS OTROS DOS CONTAMINANTES DEL CACAO
Ocratoxina A | Tiene su propio límite en el mismo reglamento: pregúntalo en el mismo boletín, no cuesta más
Hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) | Si compras cobertura ya hecha, el control es de quien tuesta: pídele el boletín
LA TRAMPA DE ESTA HOJA, Y ES CARA: lo que es chocolate para la denominación no lo es para los contaminantes. La nota que fija el límite de cadmio remite SÓLO a tres puntos -cacao en polvo, chocolate y chocolate con leche-, así que tu bombón relleno no tiene un límite propio: se le aplica la regla de los alimentos compuestos. Está PROHIBIDO que nadie te diga «tu bombón tiene un límite de cadmio de X».
Este producto NO publica los valores numéricos de los límites a propósito: están en el Anexo I del reglamento, cambian, y lo que tienes que mirar es la fila que le corresponde a TU referencia con la denominación legal que le hayas dado en el libro 4. El enlace al texto consolidado está en el comentario de las celdas de esta hoja.
Y una lectura práctica: el boletín del proveedor es más barato y más frecuente que tu analítica. Pídelo en el alta de cliente, que es cuando tienes fuerza para pedirlo. La columna está en la hoja «Proveedores y EUDR» del libro «checklist-equipamiento-y-proveedores-cacao.xlsx».
Listas de validación (no las borres: las usan los desplegables)
Sí, No o No lo sé
Sí
No
No lo sé
Note on B7: Verificado el 12-09-2026 · Reglamento (UE) 2023/915 de la Comisión, de 25 de abril de 2023, relativo a los límites máximos de determinados contaminantes en los alimentos · texto consolidado CELEX:02023R09... (La nota (14) del Anexo I remite SOLO a los puntos 2, 3 y 4 de la parte A del Anexo I de la Directiva 2000/36/CE: ca... · https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02023R0915-20250101
Note on B9: Verificado el 12-09-2026 · Reglamento (UE) 2023/915 de la Comisión, de 25 de abril de 2023, relativo a los límites máximos de determinados contaminantes en los alimentos · texto consolidado CELEX:02023R09... (se deduce de CHN-16b leído con el art. 3.1.) · https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02023R0915-20250101
Note on B14: Verificado el 12-09-2026 · Reglamento (UE) 2023/915 de la Comisión, de 25 de abril de 2023, relativo a los límites máximos de determinados contaminantes en los alimentos · texto consolidado CELEX:02023R09... (Anexo I, puntos 5.1.4 y 5.1.5.) · https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02023R0915-20250101
Note on B16: Verificado el 12-09-2026 · Reglamento (UE) 2023/915 de la Comisión, de 25 de abril de 2023, relativo a los límites máximos de determinados contaminantes en los alimentos · texto consolidado CELEX:02023R09... (Anexo I, puntos 3.2.15.1 a 3.2.15.4.) · https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02023R0915-20250101
Note on B26: Verificado el 12-09-2026 · Reglamento (UE) 2023/915 de la Comisión, de 25 de abril de 2023, relativo a los límites máximos de determinados contaminantes en los alimentos · texto consolidado CELEX:02023R09... (2.1, 2.2, 3.1, 3.2 y 4 («Los alimentos que contengan contaminantes recogidos en el anexo I no serán destoxificados... · https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02023R0915-20250101
Note on B29: Verificado el 12-09-2026 · Reglamento (UE) 2023/915 de la Comisión, de 25 de abril de 2023, relativo a los límites máximos de determinados contaminantes en los alimentos · texto consolidado CELEX:02023R09... (Anexo I, punto 1.2.16, valor 3,0.) · https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02023R0915-20250101
Note on B30: Verificado el 12-09-2026 · Reglamento (UE) 2023/915 de la Comisión, de 25 de abril de 2023, relativo a los límites máximos de determinados contaminantes en los alimentos · texto consolidado CELEX:02023R09... (Anexo I, puntos 5.1.4 y 5.1.5.) · https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02023R0915-20250101

## EUDR — Tu Papel en la Cadena
EUDR: Tu Papel en la Cadena y Qué Fecha te Corre
AI Chef Pro · aichef.pro — Cómo Montar una Chocolatería
Cuatro preguntas. La norma más viva de todas las que tocan a este negocio, y por eso la hoja lleva DENTRO su fecha de revisión.
FECHA DE REVISIÓN DE ESTA HOJA
Verificado contra el texto consolidado el | 12-09-2026 | Comprueba el estado del EUDR ANTES de comprar cacao. El calendario de esta norma se ha movido más de una vez, y lo que aquí se afirma está fechado a propósito para que sepas cuándo deja de ser fiable.
La última vez que lo comprobaste TÚ | 2026-09-12
Cada cuántos meses quieres revisarlo | 6 | SUPUESTO. Seis meses es razonable mientras la norma siga moviéndose; si compras cacao dos veces al año, revísalo antes de cada compra.
Fecha en la que toca volver a mirarlo | 2027-03-12 | Apúntala en el calendario. Es la única hoja de todo el producto que caduca sola.
LAS CUATRO PREGUNTAS
¿De dónde viene tu cacao? | Compro cobertura ya comercializada en la UE | El Anexo I incluye la partida 1806, «chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao», así que el producto terminado está dentro. Y el reglamento cubre también la EXPORTACIÓN.
¿Tu cobertura llega amparada por una declaración de diligencia debida? | No lo sé | Pregúntaselo a tu proveedor por escrito: es la condición de la que cuelga todo lo demás. Si no está amparada (compra anterior al EUDR, o proveedor que no lo acredita), tu calificación deja de ser automática.
¿Exportas producto fuera de la Unión Europea? | No | Exportar también está sujeto. Un pedido corporativo a una filial fuera de la Unión cuenta.
¿Eres persona física, microempresa o pequeña empresa, y estabas establecida como tal a 31 de diciembre de 2024? | No | Esta pregunta sólo cambia algo si además eres OPERADOR: el aplazamiento del art. 38.3 es para operadores, y el art. 2.15 excluye de esa palabra a los operadores posteriores.
TU PAPEL, TU FECHA Y TUS PAPELES
Tu papel en la cadena | Sin resolver: pregunta a tu proveedor si tu cobertura está amparada por una declaración
La fecha que te corre | Sin resolver: primero aclara tu papel
Lo que te toca | Primero aclara tu papel: sin eso no se sabe qué te toca
Y esto va DECLARADO, no como nivel A | El paso «una chocolatería que compra cobertura es operador posterior, así que el aplazamiento del art. 38.3 no le alcanza» es una INFERENCIA nuestra, con el art. 2.15 ter como condición. Si tu cobertura NO está amparada, la calificación deja de ser automática y hay que revisarla
LOS TRES PAPELES, Y QUÉ LE PIDES A CADA PROVEEDOR
Papel | ¿Le pides el nº de DDS? | Qué significa
operador | Sí | Hace la PRIMERA comercializacion en el mercado de la Union, o exporta. Si es tu caso -por ejemplo, importas grano para bean-to-bar-, te toca diligencia debida COMPLETA antes de introducir en el mercado, declaracion presentada previamente, asuncion de responsabilidad y registro de las declaraciones durante cinco anos (`CHN-25`). A ESTE proveedor SI hay que pedirle el numero de referencia de su DDS.
operador posterior | No | Introduce en el mercado productos elaborados con otros productos YA amparados por una declaracion de diligencia debida (`CHN-23`, art. 2.15 ter). Es lo que normalmente sera una chocolateria que compra cobertura ya comercializada en la UE. A este NO se le pide el numero de DDS por el art. 5.3.a).
comerciante | No | Ni introduce ni exporta: comercia dentro. Tampoco se le pide el numero de DDS.
REDACCION OBLIGATORIA, y el paso es INFERENCIA DECLARADA, no nivel A: «si tu cobertura llega ya comercializada en la UE y amparada por una declaracion de diligencia debida, eres operador posterior (art. 2.15 ter) y el aplazamiento del art. 38.3 -que es para operadores- no te alcanza: tu fecha es el 30 de diciembre de 2026. Si tu cobertura NO esta amparada (compra anterior al EUDR, proveedor que no lo acredita), la calificacion deja de ser automatica y hay que revisarla». Estan PROHIBIDAS «siempre eres operador posterior» y «tu fecha es el 30-12-2026 pase lo que pase». Y la exclusion de los operadores posteriores del punto 15 se PARAFRASEA, no se entrecomilla: consta en la nota de `CHN-22`, no entre las 81 citas del gate de literalidad. Verificado a 12-09-2026: comprueba el estado del EUDR antes de comprar cacao.
EL NÚMERO DE LA DDS NO SE LE PIDE A TODO EL MUNDO. El art. 5.3 obliga a guardar los datos de todos tus proveedores, pero los números de referencia de las declaraciones «únicamente en el caso de que su proveedor sea un operador». El árbol que lo resuelve proveedor a proveedor está en la hoja «Proveedores y EUDR» del libro «checklist-equipamiento-y-proveedores-cacao».
Y la otra mitad del mismo artículo obliga a registrar a los operadores posteriores y comerciantes A LOS QUE TÚ SUMINISTRAS, y a conservarlo cinco años: ésa es la hoja «Clientes a los que Suministras» del mismo libro. Está PROHIBIDO escribir «basta con registrar a tus proveedores».
Listas de validación (no las borres: las usan los desplegables)
Sí, No o No lo sé | De dónde viene tu cacao
Sí | Compro cobertura ya comercializada en la UE
No | Importo grano de cacao de fuera de la UE
No lo sé | Compro cobertura y además importo grano
Note on B6: Verificado el 12-09-2026 · Reglamento (UE) 2023/1115 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de mayo de 2023 (EUDR) · texto consolidado CELEX:02023R1115-20251226 (versión 26-12-2025, 002.001) (Art. 38.2 en la redacción del Rgto.) · https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02023R1115-20251226
Note on B12: Verificado el 12-09-2026 · Reglamento (UE) 2023/1115 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de mayo de 2023 (EUDR) · texto consolidado CELEX:02023R1115-20251226 (versión 26-12-2025, 002.001) (Art. 1.1 y Anexo I, fila «Cacao».) · https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02023R1115-20251226
Note on B13: Verificado el 12-09-2026 · Reglamento (UE) 2023/1115 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de mayo de 2023 (EUDR) · texto consolidado CELEX:02023R1115-20251226 (versión 26-12-2025, 002.001) (Art. 2, punto 15 ter (M2).) · https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02023R1115-20251226
Note on B14: Verificado el 12-09-2026 · Reglamento (UE) 2023/1115 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de mayo de 2023 (EUDR) · texto consolidado CELEX:02023R1115-20251226 (versión 26-12-2025, 002.001) (Art. 1.1.) · https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02023R1115-20251226
Note on B15: Verificado el 12-09-2026 · Reglamento (UE) 2023/1115 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de mayo de 2023 (EUDR) · texto consolidado CELEX:02023R1115-20251226 (versión 26-12-2025, 002.001) (El art. 38.3 difiere la aplicación solo para los «operadores» que sean persona física, microempresa o pequeña empresa y estuvie... · https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02023R1115-20251226
Note on B18: Verificado el 12-09-2026 · Reglamento (UE) 2023/1115 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de mayo de 2023 (EUDR) · texto consolidado CELEX:02023R1115-20251226 (versión 26-12-2025, 002.001) (Art. 2, punto 15 ter (M2).) · https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02023R1115-20251226
Note on B19: Verificado el 12-09-2026 · Reglamento (UE) 2023/1115 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de mayo de 2023 (EUDR) · texto consolidado CELEX:02023R1115-20251226 (versión 26-12-2025, 002.001) (Art. 38.2 en la redacción del Rgto.) · https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02023R1115-20251226
Note on B20: Verificado el 12-09-2026 · Reglamento (UE) 2023/1115 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de mayo de 2023 (EUDR) · texto consolidado CELEX:02023R1115-20251226 (versión 26-12-2025, 002.001) (Art. 5.3.a).) · https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02023R1115-20251226
Note on B21: Verificado el 12-09-2026 · Reglamento (UE) 2023/1115 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de mayo de 2023 (EUDR) · texto consolidado CELEX:02023R1115-20251226 (versión 26-12-2025, 002.001) (El art. 38.3 difiere la aplicación solo para los «operadores» que sean persona física, microempresa o pequeña empresa y estuvie... · https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02023R1115-20251226
Note on B25: Verificado el 12-09-2026 · Reglamento (UE) 2023/1115 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de mayo de 2023 (EUDR) · texto consolidado CELEX:02023R1115-20251226 (versión 26-12-2025, 002.001) (Art. 5.3.a).) · https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02023R1115-20251226
Note on C25: Verificado el 12-09-2026 · Reglamento (UE) 2023/1115 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de mayo de 2023 (EUDR) · texto consolidado CELEX:02023R1115-20251226 (versión 26-12-2025, 002.001) (El art. 3 exige tres condiciones acumulativas: libres de deforestación, producidos conforme a la legislación del país de produc... · https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02023R1115-20251226

## Registro de Formación
Registro de Formación del Personal
AI Chef Pro · aichef.pro — Cómo Montar una Chocolatería
El «carnet de manipulador» no existe. Lo que la norma exige es que la EMPRESA garantice la formación de cada persona de acuerdo con su actividad laboral y pueda ACREDITARLA. Eso es esta tabla.
Una línea por persona
Nº | Persona | Perfil | Jornada | Contenido de la formación | Fecha de la formación | Caduca el | Estado | Notas
1 | Persona 1 (Encargado) | Encargado | Partido (08:00-13:00 y 17:00-20:00) | Higiene, alérgenos y trazabilidad aplicados a el obrador | 2026-09-12 | 2028-09-12 | Vigente
2 | Persona 2 (Chocolatero) | Chocolatero | Manana (07:00-15:00) | Higiene, alérgenos y trazabilidad aplicados a el obrador | 2026-09-12 | 2028-09-12 | Vigente
3 | Persona 3 (Dependiente) | Dependiente | Tarde (16:30-20:30) | Higiene, alérgenos y trazabilidad aplicados a la tienda | 2026-09-12 | 2028-09-12 | Vigente
4 | (libre: añade aquí a tu persona) | Chocolatero | Pendiente | Pendiente | 2026-09-12
5 | (libre: añade aquí a tu persona) | Chocolatero | Pendiente | Pendiente | 2026-09-12
6 | (libre: añade aquí a tu persona) | Chocolatero | Pendiente | Pendiente | 2026-09-12
Parámetros de esta hoja
Validez que TÚ fijas (meses) |  | 24 | [5 empty] | LA NORMA NO FIJA UNA CADUCIDAD, porque no hay carnet que caduque. Lo que hay es una obligación continua del empresario. Poner dos años es un criterio razonable de la casa para que el registro no se quede dormido; súbelo o bájalo, pero déjalo escrito en tu APPCC.
Fecha de control |  | 2026-09-12 | [5 empty] | La fecha desde la que se mira si algo ha caducado. Ponla en «hoy» cada vez que revises el registro.
Aviso de «caduca pronto» (días antes) |  | 60 | [5 empty] | SUPUESTO. Con cuánta antelación quieres que el registro te avise. Dos meses dan tiempo a organizar una sesión sin parar el obrador.
Resumen
| Personas con formación registrada | 3
| Formaciones CADUCADAS | 0 | [5 empty] | Cada una de éstas es una persona trabajando sin la acreditación que la empresa tiene que poder enseñar.
| Formaciones que caducan pronto | 0
| VEREDICTO | Registro al día
EL CARNET DE MANIPULADOR NO EXISTE. Lo que existe es la obligación de la empresa de garantizar que cada persona tiene la formación que su puesto requiere y de poder acreditarlo. Quien te venda un «carnet» te está vendiendo un papel sin valor legal; lo que vale es este registro, con su contenido y su fecha.
Los tres perfiles que vienen sembrados son los del ejemplo del producto y llevan los nombres del Kit de Tareas Chocolatería (Chocolatero, Dependiente y Encargado), para que las dos cosas casen si tienes los dos. Las filas libres son para tu equipo real.
Diseñado por John Guerrero — chef y consultor gastronómico desde 2010, en cocina desde los 17 años.
Versión 1.0 · septiembre 2026 · aichef.pro/guia-chocolateria-obrador · info@aichef.pro
Formulas:
Caduca el = IFERROR(IF([Persona]="(libre: añade aquí a tu persona)","",DATE(YEAR([Fecha de la formación]),MONTH([Fecha de la formación])+C15,DAY([Fecha de la formación]))),"")
Note on B6: Verificado el 12-09-2026 · Reglamento (CE) n.º 852/2004, Anexo II, Capítulo XII, y ausencia de obligación en el Real Decreto 1021/2022 (RD 202/2000 derogado por el RD 109/2010) · https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-21681

## Cronograma y Ruta Crítica
Cronograma y Ruta Crítica de la Apertura
AI Chef Pro · aichef.pro — Cómo Montar una Chocolatería
Trece hitos con su duración y sus dependencias. Todo en MESES y con aritmética de índices: no hay ni una función de fecha, porque el calendario laboral no decide nada aquí.
Mes en que arranca el proyecto (1-12) |  | 10 | [12 empty] | El mes natural en el que das el primer paso. De aquí sale la fecha de apertura estimada, y por eso conviene probar dos o tres: mover el arranque dos meses puede meterte en Navidad o sacarte de ella. El ejemplo arranca en octubre para abrir el 1 de junio, que es mes de temporada media, con seis meses de rodaje antes de Navidad y con el valle de agosto dentro del arranque, que es cuando sale barato.
Valor centinela de la matriz de dependencias (meses) |  | 999 | [12 empty] | Truco de cálculo, no un dato: en la matriz de dependencias las casillas que no aplican llevan este número en vez de quedarse vacías, para que MIN pueda trabajar sólo con números. El formato lo esconde. Por eso NO está en verde: si alguien escribe aquí un 3, las trece holguras y la ruta crítica cambian sin un solo aviso.
Id | Hito | Duración (meses) | Depende de (1) | Depende de (2) | Depende de (3) | Empieza (mes del proyecto) | Acaba (mes del proyecto) | Holgura (meses) | ¿Ruta crítica? | Mes natural de fin |  |  |  |  | Notas
H1 | Busqueda y cribado de local | 2 | - | - | - | 0 | 2 | 0 | Sí | Diciembre
H2 | Firma del arrendamiento y fianza | 0.5 | H1 | - | - | 2 | 2.5 | 0 | Sí | Diciembre
H3 | Proyecto tecnico visado | 1 | H2 | - | - | 2.5 | 3.5 | 0 | Sí | Enero
H4 | Declaracion responsable de actividad (no licencia previa) | 1 | H3 | - | - | 3.5 | 4.5 | 0 | Sí | Febrero |  |  |  |  | Declaración responsable, NO licencia previa: ningún ayuntamiento puede exigirte licencia de actividad hasta 750 metros cuadrados, porque el epígrafe 644.5 está en el Anexo de la Ley 12/2012.
H5 | Obra y adecuacion del local | 1.5 | H4 | - | - | 4.5 | 6 | 0 | Sí | Abril
H6 | Pedido y entrega del equipamiento de templado | 2.5 | H3 | - | - | 3.5 | 6 | 1 | No | Abril |  |  |  |  | ES EL HITO QUE MUEVE LA FECHA. Su duración aquí es un SUPUESTO; el plazo real lo tecleas en el libro 9 y lo traes al cruce de abajo.
H7 | Climatizacion y deshumidificacion | 1 | H5 | - | - | 6 | 7 | 0 | Sí | Mayo |  |  |  |  | La partida que nadie presupuesta y la que decide si la cobertura cristaliza. Va después de la obra porque necesita los cerramientos hechos.
H8 | Montaje y puesta en marcha del equipamiento | 0.5 | H6 | H7 | - | 7 | 7.5 | 0 | Sí | Mayo
H9 | Comunicacion al registro sanitario autonomico | 0.5 | H8 | - | - | 7.5 | 8 | 0 | Sí | Junio |  |  |  |  | Comunicación o declaración responsable a tu comunidad: NO habilita para abrir, así que no la esperes sentado, pero preséntala antes de vender.
H10 | Plan de APPCC, alergenos y registro de formacion | 0.5 | H8 | - | - | 7.5 | 8 | 0 | Sí | Junio
H11 | Contratacion del equipo y altas en Seguridad Social | 0.5 | H8 | - | - | 7.5 | 8 | 0 | Sí | Junio
H12 | Pruebas de templado y cierre de la carta de apertura | 0.5 | H9 | H10 | H11 | 8 | 8.5 | 0 | Sí | Junio |  |  |  |  | Las pruebas de templado no son un trámite: son la semana en que descubres si tu clima y tu máquina se llevan bien.
H13 | Apertura | 0 | H12 | - | - | 8.5 | 8.5 | 0 | Sí | Junio
MATRIZ DE DEPENDENCIAS: QUÉ HITO BLOQUEA A CUÁL
Sucesor | empieza en el mes... | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | Notas
H1 | 0 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | Se lee por COLUMNAS: en la columna de H6 aparece el mes en que empieza cada hito que depende de H6. La holgura de H6 es la distancia entre cuando acaba y el primero de esos meses. Las casillas que parecen vacías no lo están: llevan el centinela y el formato las esconde.
H2 | 2 | 2 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999
H3 | 2.5 | 999 | 2.5 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999
H4 | 3.5 | 999 | 999 | 3.5 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999
H5 | 4.5 | 999 | 999 | 999 | 4.5 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999
H6 | 3.5 | 999 | 999 | 3.5 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999
H7 | 6 | 999 | 999 | 999 | 999 | 6 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999
H8 | 7 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 7 | 7 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999
H9 | 7.5 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 7.5 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999
H10 | 7.5 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 7.5 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999
H11 | 7.5 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 7.5 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999
H12 | 8 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 8 | 8 | 8 | 999 | 999
H13 | 8.5 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 8.5 | 999
LO QUE SALE DE TODO ESTO
Duración total del proyecto (meses) |  | H1: 8.5 | Desde el primer día de búsqueda de local hasta el día que abres la puerta. No incluye lo que tardes en decidirte.
Hitos SIN holgura (ruta crítica) |  | H1: 12 | Los que si se retrasan un día retrasan la apertura un día. Cuenta TODOS los de holgura cero, que son más que los del camino más largo: dos hitos en paralelo de la misma duración no tienen holgura ninguno de los dos.
Mes natural en el que abres (1-12) |  | H1: 6
Nombre de ese mes |  | H1: Junio
Temporada de ese mes, según el calendario del kit |  | H1: Media | Las doce filas de temporada son copia declarada del calendario anual del Kit de Tareas Chocolatería: siete meses Alta, cuatro Media y uno Baja.
Aviso |  | H1: Abres en temporada media: tienes rodaje antes del siguiente pico
CRUCE CON EL LIBRO 9: el plazo de la maquinaria contra tu ruta crítica
Trae aquí el plazo crítico en semanas de checklist-equipamiento-y-proveedores-cacao.xlsx!Equipamiento!I53 |  | H1: 10 | VALOR POR DEFECTO DECLARADO: el plazo más largo de las líneas críticas de la dotación de ejemplo. Los plazos de entrega son SUPUESTOS en todo el producto -ningún distribuidor los publica-, así que en cuanto tengas uno POR ESCRITO en un presupuesto, tráelo aquí. No hay ninguna fórmula que apunte a otro fichero: esto es una copia declarada.
Semanas que tiene un mes medio |  | H1: 4.33 | Constante de conversión, en celda para que no viva dentro de ninguna fórmula: 52 semanas repartidas en 12 meses dan 4,33 semanas por mes.
Ese plazo, en meses |  | H1: 2.3095 | Se convierte a meses para poder compararlo con la ruta crítica, que trabaja en meses decimales.
Tu ruta crítica, en meses |  | H1: 8.5
Margen entre la ruta crítica y el plazo (meses) |  | H1: 6.1905 | Negativo = la máquina llega después de que esté todo el papeleo hecho.
CUADRE: ¿quién manda tu fecha de apertura? |  | H1: CUADRA: el papeleo es lo más largo, y es lo que fija la fecha | Sin esta fila, leerías una fecha de apertura en este libro y un plazo incompatible en el 9 sin un solo aviso. Es el defecto que este cruce viene a cerrar.
EL CALENDARIO DEL AÑO (copia declarada del Kit de Tareas Chocolatería)
Mes | Campaña | H1: Temporada; H2: Nº de mes | Notas
Enero | Reyes | H1: Media; H2: 1 | Los euros de cada campaña y si tu equipo aguanta el pico están en «campanas-y-valle-del-ano.xlsx». Aquí sólo se usan los meses y su temporada, para avisarte de en qué punto del año vas a abrir.
Febrero | San Valentin | H1: Alta; H2: 2
Marzo | Dia del Padre | H1: Alta; H2: 3
Abril | Pascua | H1: Alta; H2: 4
Mayo | COMUNIONES (pico) y Dia de la Madre | H1: Alta; H2: 5
Junio | COMUNIONES (ultimas) | H1: Media; H2: 6
Julio | Temporada turistica | H1: Media; H2: 7
Agosto | Valle del obrador | H1: Baja; H2: 8
Septiembre | Apertura de agenda corporativa | H1: Media; H2: 9
Octubre | Halloween | H1: Alta; H2: 10
Noviembre | Todos los Santos y Black Friday | H1: Alta; H2: 11
Diciembre | Navidad | H1: Alta; H2: 12
LAS DURACIONES SON SUPUESTOS y casi todas dependen de un tercero. Cámbialas por las tuyas en cuanto tengas un plazo por escrito, empezando por el del equipamiento: es el que más silenciosamente mueve la fecha de apertura, porque no falla, sólo llega tarde. La hoja no usa funciones de fecha a propósito: trabaja en meses decimales, así que medio mes es 0,5 y se puede sumar sin discutir con el calendario laboral.
Y lo que NO está aquí: qué trámite pide tu ayuntamiento. No se ha abierto ninguna ordenanza municipal para este producto, así que afirmarlo sería inventárselo. Lo que sí está verificado, y es lo que de verdad te protege, es que ningún ayuntamiento puede exigirte licencia PREVIA de actividad hasta 750 metros cuadrados.
Listas de validación (no las borres: las usan los desplegables)
Hitos y «sin dependencia» | Meses del año
- | Enero
H1 | Febrero
H2 | Marzo
H3 | Abril
H4 | Mayo
H5 | Junio
H6 | Julio
H7 | Agosto
H8 | Septiembre
H9 | Octubre
H10 | Noviembre
H11 | Diciembre
H12
H13
Note on B12: Verificado el 12-09-2026 · Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios (BOE-A-2012-15595), texto consolidado · «Última modificación: 29... (Dos límites del propio texto: queda fuera lo que tenga impacto en el patrimonio histórico-artístico o en el uso priv... · https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-15595