## F1 - Constitución
CHECKLIST APERTURA — CAFETERÍA / BRUNCH
FASE 1: CONSTITUCIÓN Y TRÁMITES LEGALES
OK | TRÁMITE / ACCIÓN | RESPONSABLE | PLAZO | NOTAS
☐ | Elegir forma jurídica (SL, autónomo) | Gestor | Semana 1 | SL unipersonal recomendada por responsabilidad limitada
☐ | Constitución SL ante notario | Notario | 1-3 días | Capital social mínimo de 1 € (Ley 18/2022, Crea y Crece): hay que destinar el 20 % del beneficio a reserva legal hasta que el capital y la reserva sumen 3.000 €, y los socios responden solidariamente de esa diferencia
☐ | Inscripción en Registro Mercantil | Notario/Gestor | 3-7 días | Solicitar CIF provisional mientras se tramita
☐ | Alta en Hacienda: modelo 036/037 | Gestor | 1 día | Epígrafe IAE: Grupo 672 (Cafeterías, por categoría 672.1/672.2/672.3 según el servicio) o 673.2 (Otros cafés y bares; el 673.1 es el de categoría especial) si no hay servicio de mesa; el 671 es de restaurantes
☐ | Alta en Seguridad Social (autónomo + empresa) | Gestor | 1 día | Cuota según la base mínima del tramo que te corresponda. Consulta el importe del ejercicio en curso y verifica con tu gestoría si te aplica la cuota reducida de inicio de actividad
☐ | Apertura cuenta bancaria empresa | Titular | 1-3 días | Necesario para separar finanzas personales/empresa
☐ | Obtener certificado digital | FNMT | 1-3 días | Imprescindible para los trámites telemáticos con Hacienda y con la Seguridad Social
☐ | Inscripción en el Registro Sanitario de tu Comunidad Autónoma (declaración responsable de inicio de actividad alimentaria) | Sanidad | Variable | El Registro General Sanitario estatal (RGSEAA) NO aplica al minorista que sirve al consumidor final (art. 2.2 del RD 191/2011): el que te toca es el autonómico. Sólo necesitas el estatal si vendes tu bollería a otras empresas
☐ | Registro de marca (opcional) | OEPM | 4-6 meses | Si quieres proteger nombre de la cafetería
☐ | Registro de actividades de tratamiento de datos personales | Titular | Antes de abrir | Art. 30 del RGPD y art. 31 de la LOPDGDD: lo pide la AEPD en la primera inspección. Incluye clientes, personal y proveedores
☐ | Adaptar el TPV y la facturación al sistema Veri*factu / factura electrónica | Gestor | Antes de abrir | El RD 1007/2023 y su calendario escalonado obligan a que el software de facturación sea verificable. Consulta la fecha que te aplica antes de comprar el TPV que presupuesta la hoja de Inversión
| Tareas completadas: | 0 | de | 11

## F2 - Local
CHECKLIST APERTURA — CAFETERÍA / BRUNCH
FASE 2: LOCAL Y LICENCIAS
OK | TRÁMITE / ACCIÓN | RESPONSABLE | PLAZO | NOTAS
☐ | Búsqueda y selección de local | Titular | 1-3 meses | Busca zonas con tráfico peatonal, oficinas o universidades
☐ | Negociación contrato alquiler | Titular/Abogado | 1-2 semanas | La renta y el plazo se pactan libremente (LAU, Título III: arrendamiento para uso distinto de vivienda). Negocia 2-3 meses de carencia mientras dura la obra
☐ | Verificar uso urbanístico (hostelería) | Ayuntamiento | Variable | Pedir informe urbanístico ANTES de firmar
☐ | Solicitar licencia de actividad | Ingeniero | 1-3 meses | Cafetería sin cocina elaborada = actividad inocua en muchos municipios
☐ | Declaración responsable (si aplica) | Ingeniero | 15 días | Alternativa a la licencia en muchos municipios, y más rápida
☐ | Licencia de terraza (si aplica) | Ayuntamiento | 1-3 meses | Renovación anual, tasa municipal variable
☐ | Licencia de obras (si reforma) | Arquitecto | 1-3 meses | Solo si hay obra mayor o cambio de uso
☐ | Seguro responsabilidad civil | Aseguradora | 1 día | Mínimo 300.000 € RC, obligatorio
☐ | Seguro multirriesgo del local | Aseguradora | 1 día | Cubre incendio, robo, daños por agua, etc.
☐ | Hojas de reclamaciones oficiales y su cartel anunciador | Titular | 1 día | El modelo y el texto del cartel los aprueba tu Comunidad Autónoma
☐ | Contrato con gestor autorizado de residuos | Titular | 2 semanas | Se comprueba en la inspección. Cartón, orgánico y, si fríes, aceite usado, que no puede ir al desagüe
☐ | Contrato de desinsectación, desratización y desinfección (DDD) | Titular | 1 semana | Empresa inscrita en el ROESB; el certificado forma parte del plan APPCC
☐ | Cartel y contrato de videovigilancia con la empresa de seguridad | Titular | Con la obra | Cartel homologado en zona visible, contrato de encargado de tratamiento y plazo máximo de conservación de 30 días
| Tareas completadas: | 0 | de | 13

## F3 - Equipamiento
CHECKLIST APERTURA — CAFETERÍA / BRUNCH
FASE 3: OBRA Y EQUIPAMIENTO
OK | TRÁMITE / ACCIÓN | RESPONSABLE | PLAZO | NOTAS
☐ | Proyecto técnico (si >100m2 o cambio uso) | Ingeniero | 2-4 semanas | Incluye planos, memoria técnica, instalaciones
☐ | Obra civil: suelos, paredes, techos | Constructor | 3-6 semanas | Materiales lavables en zona manipulación
☐ | Instalación eléctrica (potencia 15-20 kW) | Electricista | 1-2 semanas | Máquina de café, horno y lavavajillas: es el equipo que dispara el consumo eléctrico
☐ | Fontanería y evacuación | Fontanero | 1 semana | Trampa de grasas obligatoria si hay cocina
☐ | Climatización (aire acondicionado + calefacción) | Instalador | 1 semana | Imprescindible para confort, sobre todo en terraza cerrada
☐ | Compra de la máquina de café profesional | Titular | 2-4 semanas | 2 grupos mínimo, considerar contrato con tostador
☐ | Compra molinillo profesional | Titular | 1-2 semanas | On-demand, fundamental para quality coffee
☐ | Compra horno convección/combinado | Titular | 2-3 semanas | Para bollería, brunch caliente, tostas
☐ | Compra vitrinas refrigeradas | Titular | 2-3 semanas | Expositor de tartas, sándwiches y bollería
☐ | Compra neveras y congelador | Titular | 1 semana | Bajo barra + almacén frigorífico
☐ | Compra lavavajillas industrial | Titular | 1-2 semanas | Ciclo 2-3 min, imprescindible con volumen
☐ | Mobiliario sala y barra | Carpintero/Prov. | 3-4 semanas | Estilo coherente con el concepto y cómodo para un brunch largo
☐ | Mobiliario terraza + toldo/parasol | Proveedor | 2-3 semanas | Verificar normativa municipal de terraza
☐ | Instalación TPV + software | Proveedor | 1 semana | Integrar pedidos, caja, stock
☐ | Decoración e iluminación | Interiorista | 2-3 semanas | Iluminación cálida, plantas y una zona cuidada para las fotos
| Tareas completadas: | 0 | de | 15

## F4 - Personal
CHECKLIST APERTURA — CAFETERÍA / BRUNCH
FASE 4: PERSONAL Y FORMACIÓN
OK | TRÁMITE / ACCIÓN | RESPONSABLE | PLAZO | NOTAS
☐ | Definir organigrama y turnos | Titular | 1 semana | Cafetería: turnos mañana (6-15h) y tarde (14-22h)
☐ | Publicar ofertas de empleo | Titular | 1-2 semanas | Buscar baristas con experiencia en specialty coffee
☐ | Selección y entrevistas | Titular | 2 semanas | Prueba práctica: preparar un espresso y un latte art
☐ | Contratos de trabajo | Gestor | 1 día | Convenio provincial hostelería, verificar categoría
☐ | Alta trabajadores en Seguridad Social | Gestor | Antes del alta | Mínimo 1 día antes de empezar
☐ | Formación en higiene alimentaria de todo el equipo | Titular | 1 día | El «carnet de manipulador» está derogado (RD 109/2010): la formación la acredita la EMPRESA y se documenta en el plan APPCC
☐ | Plan de prevención de riesgos (PRL) | Titular o servicio ajeno | 1-2 semanas | El plan de prevención es obligatorio; el proveedor externo, no: con menos de 25 trabajadores y un solo centro el titular puede asumir la actividad preventiva (art. 30.5 de la Ley 31/1995 y art. 11 del RD 39/1997)
☐ | Formación barista y café | Titular/Formador | 1-2 semanas | Estandarizar extracciones, recetas y limpieza de la máquina
☐ | Formación alérgenos y APPCC | Titular | 1 día | Leches vegetales, gluten, frutos secos — crítico en brunch
☐ | Formación atención al cliente | Titular | 1 día | Estándares de servicio, reclamaciones y venta sugerida
☐ | Registro horario diario de la jornada de todo el equipo | Gestor | Desde el primer contrato | Art. 34.9 del Estatuto de los Trabajadores; se conserva cuatro años
☐ | Informar al equipo del registro horario y del tratamiento de sus datos | Gestor | Desde el primer contrato | La cláusula informativa se entrega con el contrato; el fichaje es un tratamiento de datos, no sólo una obligación laboral
| Tareas completadas: | 0 | de | 12

## F5 - Marketing
CHECKLIST APERTURA — CAFETERÍA / BRUNCH
FASE 5: MARKETING Y LANZAMIENTO
OK | TRÁMITE / ACCIÓN | RESPONSABLE | PLAZO | NOTAS
☐ | Diseñar la identidad visual: logotipo, colores y tipografía | Diseñador | 2-3 semanas | Estilo coherente: rústico, moderno, specialty...
☐ | Crear página web básica | Diseñador/Dev | 1-2 semanas | La ficha de Google es más urgente que la web
☐ | Ficha Google My Business (CRÍTICO) | Titular | 1 día | Categoría: Cafetería. Cuida las fotos, el horario y la carta
☐ | Perfiles RRSS (Instagram prioritario) | Titular | 1 día | Instagram es el canal #1 para cafeterías/brunch
☐ | Sesión fotos profesional | Fotógrafo | 1 día | Fotos de platos brunch, café latte art, ambiente
☐ | Diseño de la carta y de la pizarra de la barra | Diseñador | 1 semana | Carta física, pizarra en la barra y carta digital con código QR
☐ | Rotulación exterior + vinilo escaparate | Rotulista | 1 semana | Primera impresión desde la calle, fundamental
☐ | Campaña pre-apertura en RRSS | Titular | 2-4 semanas | Cuenta atrás, contenido de la puesta a punto y sorteo inaugural
☐ | Acuerdos con proveedores de café | Titular | 2 semanas | Considerar tostador local — diferencial de marca
☐ | Registrarse en Google Maps, TripAdvisor | Titular | 1 día | También TheFork si hay brunch con reservas
☐ | Evento de inauguración | Titular | 1 día | Invitar vecinos, influencers locales, prensa barrio
☐ | Programa de fidelización | Titular | 1 semana | Tarjeta de sellos con el décimo café gratis, o aplicación de puntos
☐ | Licencia de derechos de autor por la música ambiental | Titular | 2 semanas | SGAE y AGEDI-AIE son dos licencias distintas y se pagan las dos
☐ | Cláusula informativa y consentimiento en el sistema de reservas y en la lista de correo | Titular | Antes de abrir | TheFork, WhatsApp y newsletter tratan datos: cada canal necesita su información previa
| Tareas completadas: | 0 | de | 14

## F6 - 90 Días
CHECKLIST APERTURA — CAFETERÍA / BRUNCH
FASE 6: PRIMEROS 90 DÍAS
OK | TRÁMITE / ACCIÓN | RESPONSABLE | PLAZO | NOTAS
☐ | Revisión diaria de caja y ventas | Titular | Diario | Comparar con previsiones del plan financiero
☐ | Control food cost semanal | Titular | Semanal | Pesar y medir: café, leche, ingredientes brunch
☐ | Ajustar carta según ventas reales | Titular | Mes 1 | Eliminar lo que no se vende, potenciar bestsellers
☐ | Encuestas a clientes (presencial + Google) | Titular | Mes 1-3 | Pedir reseñas Google, responder TODAS
☐ | Optimizar turnos de personal | Titular | Mes 1-2 | Reforzar pico mañana, reducir horas muertas tarde
☐ | Revisar proveedores y negociar precios | Titular | Mes 2 | Con volumen real, renegociar café, leche, bollería
☐ | Implementar delivery si hay demanda | Titular | Mes 2-3 | Glovo/Uber Eats para brunch take-away
☐ | Analizar competencia local | Titular | Mes 1 | Visitar otras cafeterías de la zona, comparar
☐ | Primer cierre contable trimestral | Gestor | Mes 3 | Comparar P&L real vs plan financiero
☐ | Plan de acción correctivo | Titular | Mes 3 | Si desviación >15%, revisar costes y estrategia
| Tareas completadas: | 0 | de | 10

## Instrucciones
INSTRUCCIONES DE USO
Este fichero forma parte del producto «plan-negocio-cafeteria» de AI Chef Pro.
Las celdas VERDES son las editables: cambia esas y el resto del libro se recalcula solo.
Columna OK: elige ✓ (hecho), ☐ (pendiente) o N/A (no aplica). Las N/A no cuentan en el total.
El contador de cada pestaña cuenta sólo las ✓; las N/A salen del total.
Para editar una celda que no esté en verde: Revisar → Desproteger hoja (no tiene contraseña).
Más plantillas y kits del catálogo en aichef.pro/productos-digitales
Diseñado por John Guerrero — chef y consultor gastronómico desde 2010, en cocina desde los 17 años · johnguerrero.es
Versión 2.2 · septiembre 2026 · aichef.pro/plan-negocio-cafeteria · info@aichef.pro