## F1 - Constitución
CHECKLIST APERTURA — FOOD TRUCK
FASE 1: CONSTITUCIÓN Y TRÁMITES
OK | TRÁMITE / ACCIÓN | RESPONSABLE | PLAZO | NOTAS
☐ | Elegir forma jurídica (SL o autónomo) | Gestor | Semana 1 | Autónomo viable si empiezas solo, SL si hay socios
☐ | Constitución SL / alta autónomo | Notario/Gestor | 1-5 días | Capital 1 € Ley Crea y Crece
☐ | Alta Hacienda: modelo 036/037 | Gestor | 1 día | Epígrafe IAE: 672.x (servicios de restauración en quioscos, food trucks e instalaciones móviles análogas) o 677.9 (venta ambulante sin elaboración) — la elección la valida tu gestor según si elaboras el producto en el vehículo o sólo lo vendes
☐ | Alta Seguridad Social | Gestor | 1 día | Cuota según la base mínima del tramo que te corresponda. Consulta el importe del ejercicio en curso y verifica con tu gestoría si te aplica la cuota reducida de inicio de actividad
☐ | Certificado digital | FNMT | 1-3 días | Imprescindible para los trámites telemáticos
☐ | Apertura cuenta bancaria | Titular | 1-3 días | Separar finanzas
☐ | Inscripción en el Registro Sanitario de tu Comunidad Autónoma (declaración responsable de inicio de actividad alimentaria) | Sanidad CCAA | Variable | El Registro General Sanitario estatal NO aplica al minorista que sirve al consumidor final (art. 2.2 del RD 191/2011): el que te toca es el autonómico, el mismo que pide la fase 2 de este checklist con la autorización sanitaria del vehículo
☐ | Seguro RC profesional | Aseguradora | 1 día | Mínimo 300.000 €, cubre intoxicaciones
☐ | Seguro del vehículo (furgoneta o remolque) | Aseguradora | 1 día | A todo riesgo recomendado
☐ | Registro de actividades de tratamiento de datos personales | Titular | Antes de abrir | Art. 30 del RGPD y art. 31 de la LOPDGDD: lo pide la AEPD en la primera inspección. Incluye clientes del programa de fidelización, personal y proveedores
☐ | Adaptar el TPV móvil al sistema Veri*factu / factura electrónica | Gestor | Antes de abrir | El RD 1007/2023 y su calendario escalonado obligan a que el software de facturación sea verificable. Consulta la fecha que te aplica antes de comprar el TPV móvil y el datáfono que ya presupuesta la hoja de Inversión Inicial: cambiarlo después cuesta el doble
| Tareas completadas: | 0 | de | 11

## F2 - Vehículo
CHECKLIST APERTURA — FOOD TRUCK
FASE 2: VEHÍCULO Y PERMISOS
OK | TRÁMITE / ACCIÓN | RESPONSABLE | PLAZO | NOTAS
☐ | Selección y compra del vehículo | Titular | 2-6 semanas | Furgoneta adaptada, remolque o trailer. Nuevo o 2a mano
☐ | Adaptación del vehículo para cocina | Taller especializado | 4-8 semanas | Ventanilla, mostrador, instalaciones
☐ | Certificación gas (si cocina a gas) | Instalador autorizado | 1 semana | Revisión anual obligatoria
☐ | ITV especial (si modificación estructural) | ITV | 1 día | Obligatorio si se modifica la carrocería
☐ | Proyecto técnico sanitario | Ingeniero | 2-3 semanas | Planos de instalación, flujos y depósitos de agua
☐ | Autorización sanitaria del vehículo | Sanidad CCAA | 2-4 semanas | Inspección del vehículo ya equipado
☐ | Permiso venta ambulante (municipal) | Ayuntamiento | 1-3 meses | CADA municipio tiene su normativa
☐ | Permiso de ocupación de la vía pública | Ayuntamiento | 1-2 meses | Si operas en espacio público fijo
☐ | Inscripción en mercados/ferias | Organizadores | Variable | Muchos mercados tienen lista de espera
☐ | Carnet conducir adecuado | Titular | Variable | B para <3.500kg, C para mayor
☐ | Hojas de reclamaciones oficiales y su cartel anunciador | Titular | 1 día | También son obligatorias en venta ambulante: el modelo y el texto del cartel los aprueba tu Comunidad Autónoma
☐ | Contrato con gestor autorizado de residuos y aceite usado | Titular | 2 semanas | Se comprueba en la inspección sanitaria del vehículo. Este mismo checklist ya avisa de que la freidora genera aceite usado que hay que gestionar, pero nunca contrataba el servicio
☐ | Contrato de desinsectación, desratización y desinfección (DDD) | Titular | 1 semana | Empresa inscrita en el ROESB; el certificado forma parte del plan APPCC móvil que ya exige la fase 4 de este checklist
| Tareas completadas: | 0 | de | 13

## F3 - Equipamiento
CHECKLIST APERTURA — FOOD TRUCK
FASE 3: EQUIPAMIENTO Y SETUP
OK | TRÁMITE / ACCIÓN | RESPONSABLE | PLAZO | NOTAS
☐ | Plancha industrial (gas o eléctrica) | Proveedor | 1-2 semanas | Adaptar al concepto: burgers, crepes, plancha...
☐ | Freidora (si aplica) | Proveedor | 1 semana | Con filtro y gestión aceite usado
☐ | Campana extractora con filtros | Instalador | 1-2 semanas | Obligatoria en espacio cerrado
☐ | Nevera/congelador compacto | Proveedor | 1 semana | 12V o 220V según generador
☐ | Generador eléctrico insonorizado | Proveedor | 1 semana | 5-7 kW mínimo, insonorizado (<70dB)
☐ | Depósito de agua limpia y de aguas residuales | Instalador | 1 semana | Mínimo 40 L de agua limpia y 60 L de residual
☐ | Fregadero doble seno | Instalador | Con adaptación | Obligatorio por normativa sanitaria
☐ | TPV móvil y datáfono 4G | Proveedor | 1 semana | Tablet y datáfono con cobertura 4G
☐ | Menaje y utensilios cocina | Proveedor | 1 semana | Adaptado al espacio reducido
☐ | Packaging biodegradable | Proveedor | 1 semana | Obligatorio en muchos municipios desde 2023
☐ | Rotulación integral del vehículo | Rotulista | 1-2 semanas | Primera impresión, marca visible a distancia
☐ | Toldo, mesas plegables, banderolas | Proveedor | 1 semana | Kit de montaje rápido para cada servicio
| Tareas completadas: | 0 | de | 12

## F4 - Personal
CHECKLIST APERTURA — FOOD TRUCK
FASE 4: PERSONAL Y FORMACIÓN
OK | TRÁMITE / ACCIÓN | RESPONSABLE | PLAZO | NOTAS
☐ | Definir equipo mínimo (2-3 personas) | Titular | 1 semana | Propietario + 1 ayudante mínimo
☐ | Contratación ayudante (si aplica) | Gestor | 1-2 semanas | Contrato temporal o fijo-discontinuo para eventos
☐ | Formación en higiene alimentaria de todo el equipo | Titular | 1 día | El «carnet de manipulador» está derogado (RD 109/2010): la formación la acredita la EMPRESA y se documenta en el plan APPCC móvil
☐ | Formación en APPCC móvil | Titular | 1 día | Temperaturas, cadena de frío en el vehículo y trazabilidad
☐ | Formación operativa food truck | Titular | 1 semana | Montaje, servicio rápido, desmontaje y limpieza
☐ | Plan PRL (prevención riesgos) | Titular o servicio ajeno | 1-2 semanas | Riesgos específicos: gas, aceite, espacio reducido
☐ | Protocolo alérgenos | Titular | 1 día | 14 alérgenos, cartel visible en food truck
☐ | Ensayo montaje/desmontaje completo | Equipo | 1 día | Cronometrar: objetivo <30 min montaje
☐ | Registro horario diario de la jornada de todo el equipo | Gestor | Desde el primer contrato | Art. 34.9 del Estatuto de los Trabajadores; se conserva cuatro años. Aplica desde el primer contrato del ayudante, aunque sea a tiempo parcial
☐ | Informar al equipo del registro horario y del tratamiento de sus datos | Gestor | Desde el primer contrato | La cláusula informativa se entrega con el contrato; el fichaje es un tratamiento de datos, no sólo una obligación laboral
| Tareas completadas: | 0 | de | 10

## F5 - Marketing
CHECKLIST APERTURA — FOOD TRUCK
FASE 5: MARKETING Y LANZAMIENTO
OK | TRÁMITE / ACCIÓN | RESPONSABLE | PLAZO | NOTAS
☐ | Crear identidad visual y marca | Diseñador | 2-3 semanas | Logo, colores, rotulación, packaging branded
☐ | Ficha Google My Business | Titular | 1 día | Categoría: Food truck. Fotos, ubicaciones
☐ | Perfiles RRSS (Instagram + TikTok) | Titular | 1 día | Video del truck + comida = viral potencial
☐ | Página web con el calendario de ubicaciones | Dev | 1-2 semanas | Dónde estarás cada día de la semana
☐ | Sesión fotos/video profesional | Fotógrafo | 1 día | Comida en acción, truck rotulado, servicio
☐ | Acuerdos con mercados y eventos | Titular | 2-4 semanas | Mercados fijos semanales = ingresos recurrentes
☐ | Registro en apps de food trucks | Titular | 1 día | Roaming Hunger, apps locales de street food
☐ | Acuerdos con empresas/oficinas | Titular | 2 semanas | Lunch corporativo: recurrencia garantizada
☐ | Evento de inauguración | Titular | 1 día | Primer servicio con promo: 2x1, redes, influencers
☐ | Programa de fidelización móvil | Titular | 1 semana | Tarjeta digital o QR: el décimo menú, gratis
☐ | Licencia de derechos de autor por música ambiental en ferias y festivales (SGAE/AGEDI-AIE) | Titular | Antes de poner música propia | Distinta de la licencia del organizador del festival, que cubre el recinto, no cada puesto individual
☐ | Cláusula informativa y consentimiento en el programa de fidelización con QR | Titular | Antes de abrir | El propio checklist promete un programa de fidelización móvil con QR que recoge datos de contacto: necesita su información previa
| Tareas completadas: | 0 | de | 12

## F6 - 90 Días
CHECKLIST APERTURA — FOOD TRUCK
FASE 6: PRIMEROS 90 DÍAS
OK | TRÁMITE / ACCIÓN | RESPONSABLE | PLAZO | NOTAS
☐ | Testear ubicaciones (mínimo 5) | Titular | Mes 1 | Evaluar facturación por ubicación y día
☐ | Registro diario ventas por ubicación | Titular | Diario | Saber qué ubicaciones funcionan y cuáles no
☐ | Control food cost semanal | Titular | Semanal | Pesar el género, controlar mermas y ajustar pedidos
☐ | Ajustar carta según ventas | Titular | Mes 1 | Eliminar platos lentos, potenciar bestsellers
☐ | Optimizar ruta semanal | Titular | Mes 1-2 | Fijar los mejores días/ubicaciones como ruta fija
☐ | Encuestas a clientes y reseñas de Google | Titular | Mes 1-3 | Pedir reseñas, responder todas
☐ | Evaluar eventos y festivales | Titular | Mes 2 | Festivales = facturación x3-5 en un día
☐ | Renegociar proveedores | Titular | Mes 2 | Con volumen real, pedir mejores precios
☐ | Primer cierre trimestral | Gestor | Mes 3 | Comparar P&L real vs plan financiero
☐ | Plan de expansión (segundo truck o local fijo) | Titular | Mes 3 | Si funciona, evaluar un segundo vehículo o un local fijo
| Tareas completadas: | 0 | de | 10

## Instrucciones
INSTRUCCIONES DE USO
Este fichero forma parte del producto «plan-negocio-food-truck» de AI Chef Pro.
Las celdas VERDES son las editables: cambia esas y el resto del libro se recalcula solo.
Columna OK: elige ✓ (hecho), ☐ (pendiente) o N/A (no aplica). Las N/A no cuentan en el total.
El contador de cada pestaña cuenta sólo las ✓; las N/A salen del total.
Para editar una celda que no esté en verde: Revisar → Desproteger hoja (no tiene contraseña).
Más plantillas y kits del catálogo en aichef.pro/productos-digitales
Diseñado por John Guerrero — chef y consultor gastronómico desde 2010, en cocina desde los 17 años · johnguerrero.es
Versión 2.2 · septiembre 2026 · aichef.pro/plan-negocio-food-truck · info@aichef.pro