## F1
CHECKLIST APERTURA — PANADERÍA / OBRADOR
FASE 1: CONSTITUCIÓN
OK | TRÁMITE | RESPONSABLE | PLAZO | NOTAS
☐ | Forma jurídica (SL) | Gestor | Sem 1 | Capital 1 €
☐ | Constitución SL | Notario | 1-3d
☐ | Alta Hacienda 036 | Gestor | 1d | Epígrafe IAE: 644.1 (comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y similares) para la venta en tienda; si el canal mayorista pesa de verdad en tu facturación, consulta con tu gestor si corresponde además el 419.1 (industrias del pan, la bollería y la pastelería) — la elección la valida tu gestor
☐ | Alta SS | Gestor | 1d | Cuota según la base mínima del tramo que te corresponda. Consulta el importe del ejercicio en curso y verifica con tu gestoría si te aplica la cuota reducida de inicio de actividad
☐ | Certificado digital | FNMT | 1-3d
☐ | Cuenta bancaria | Titular | 1-3d
☐ | Inscripción en el Registro Sanitario de tu Comunidad Autónoma (declaración responsable de inicio de actividad alimentaria) | Sanidad | Variable | El Registro General Sanitario estatal (RGSEAA) NO aplica al minorista que sirve al consumidor final (art. 2.2 del RD 191/2011): el que te toca por la venta en tienda es el autonómico. PERO si el canal mayorista (venta a otros negocios: restaurantes, hoteles) crece más allá de un reparto puntual, consulta con tu gestoría si tu volumen y forma de venta te obligan además a la inscripción en el RGSEAA — la exención del minorista puro no cubre automáticamente al mayorista
☐ | Seguro RC | Aseguradora | 1d | Mínimo 300.000 € de cobertura
☐ | Marca OEPM (opc) | OEPM | 4-6m
☐ | Registro de actividades de tratamiento de datos personales | Titular | Antes de abrir | Art. 30 del RGPD y art. 31 de la LOPDGDD: lo pide la AEPD en la primera inspección. Incluye clientes, personal y proveedores (harineras, distribuidores)
☐ | Adaptar el TPV y la facturación al sistema Veri*factu / factura electrónica | Gestor | Antes de abrir | El RD 1007/2023 y su calendario escalonado obligan a que el software de facturación sea verificable. Consulta la fecha que te aplica antes de comprar el TPV + balanza que presupuesta la hoja de Inversión — y ten en cuenta el canal mayorista, que factura a otras empresas
| Tareas completadas: | 0 | de | 11

## F2
CHECKLIST APERTURA — PANADERÍA / OBRADOR
FASE 2: LOCAL Y LICENCIAS
OK | TRÁMITE | RESPONSABLE | PLAZO | NOTAS
☐ | Búsqueda local (zona+obrador) | Titular | 1-3m | Mínimo 80 m²: obrador + tienda + almacén
☐ | Contrato alquiler | Abogado | 1-2sem | Carencia 2-3 meses obra
☐ | Informe urbanístico | Ayto | Variable | Verificar uso ANTES firmar
☐ | Licencia actividad CLASIFICADA | Ingeniero | 2-4m | Obrador con horno = clasificada
☐ | Proyecto técnico (salida humos, potencia) | Ingeniero | 2-4sem | Crítico: hornos necesitan mucha potencia
☐ | Licencia obras | Arquitecto | 1-3m | Si reforma mayor
☐ | Seguro multirriesgo | Aseguradora | 1d | Incendio crítico por hornos
☐ | Contrato suministro eléctrico (30-40 kW) | Comercializadora | 2-4sem | Potencia alta: hornos + cámara frío
☐ | Hojas de reclamaciones oficiales y su cartel anunciador | Titular | 1 día | El modelo y el texto del cartel los aprueba tu Comunidad Autónoma
☐ | Contrato con gestor autorizado de residuos | Titular | 2 semanas | Se comprueba en la inspección. Cartón y orgánico (masa y restos de obrador); este plan no fríe, así que no hay aceite usado de fritura que gestionar
☐ | Contrato de desinsectación, desratización y desinfección (DDD) | Titular | 1 semana | Empresa inscrita en el ROESB; el certificado forma parte del plan APPCC. La harina almacenada es un foco habitual de plaga: no lo dejes para después de abrir
☐ | Cartel y contrato de videovigilancia con la empresa de seguridad | Titular | Con la obra | Cartel homologado en zona visible, contrato de encargado de tratamiento y plazo máximo de conservación de 30 días
| Tareas completadas: | 0 | de | 12

## F3
CHECKLIST APERTURA — PANADERÍA / OBRADOR
FASE 3: EQUIPAMIENTO
OK | TRÁMITE | RESPONSABLE | PLAZO | NOTAS
☐ | Horno de pisos o rotativo | Proveedor | 4-8sem | Pisos=artesanal, rotativo=volumen
☐ | Amasadora espiral 25-50kg | Proveedor | 2-3sem | Capacidad según producción diaria
☐ | Divisora + boleadora | Proveedor | 2-3sem | Producción en serie
☐ | Cámara fermentación controlada | Proveedor | 3-4sem | Fermentación lenta nocturna programable
☐ | Cámara frigorífica + congelador | Proveedor | 2sem | Almacén MP + masa congelada
☐ | Laminadora (si bollería) | Proveedor | 2-3sem | Croissants, hojaldre
☐ | Mesa inox + estanterías obrador | Proveedor | 1-2sem | Superficie trabajo suficiente
☐ | Salida humos + campana + extractor | Instalador | 1-2sem | Obligatoria
☐ | Vitrina expositor | Proveedor | 2sem | Pan y bollería del día
☐ | Mostrador tienda + caja | Carpintero | 2-3sem
☐ | TPV + balanza | Proveedor | 1sem
☐ | Bandejas, moldes, utensilios | Proveedor | 1sem
| Tareas completadas: | 0 | de | 12

## F4
CHECKLIST APERTURA — PANADERÍA / OBRADOR
FASE 4: PERSONAL
OK | TRÁMITE | RESPONSABLE | PLAZO | NOTAS
☐ | Organigrama y turnos | Titular | 1sem | Turno madrugada 4-5AM crítico
☐ | Buscar maestro panadero | Titular | 2-4sem | Experiencia masa madre y fermentación lenta
☐ | Contratos | Gestor | 1d | Convenio hostelería/alimentación
☐ | Alta SS trabajadores | Gestor | Antes alta
☐ | Formación en higiene alimentaria de todo el equipo (el «carnet» está DEROGADO, RD 109/2010: la formación la acredita la EMPRESA y se documenta en el plan APPCC) | Titular | 1d
☐ | PRL (hornos, cargas, madrugada) — el plan de prevención es obligatorio; el proveedor externo, no: con menos de 25 trabajadores y un solo centro el titular puede asumir la actividad preventiva (art. 30.5 de la Ley 31/1995 y art. 11 del RD 39/1997) | Titular o servicio ajeno | 1-2sem | Riesgos específicos: quemaduras, harina en aire
☐ | Formación masa madre y fermentación | Maestro | 1-2sem | Estandarizar: tiempos, temperaturas, hidratación
☐ | Formación APPCC panadería | Titular | 1d | Alérgenos gluten crítico, trazabilidad harinas
☐ | Registro horario diario de la jornada de todo el equipo | Gestor | Desde el primer contrato | Art. 34.9 del Estatuto de los Trabajadores; se conserva cuatro años. Especialmente relevante con el turno de madrugada del maestro panadero
☐ | Informar al equipo del registro horario y del tratamiento de sus datos | Gestor | Desde el primer contrato | La cláusula informativa se entrega con el contrato; el fichaje es un tratamiento de datos, no sólo una obligación laboral
| Tareas completadas: | 0 | de | 10

## F5
CHECKLIST APERTURA — PANADERÍA / OBRADOR
FASE 5: MARKETING
OK | TRÁMITE | RESPONSABLE | PLAZO | NOTAS
☐ | Identidad visual | Diseñador | 2-3sem | Estilo artesanal, rústico o moderno
☐ | Google My Business | Titular | 1d | Categoría: Panadería. Fotos pan recién hecho
☐ | Instagram | Titular | 1d | Fotos masa madre, proceso, hornada fresca
☐ | Web básica | Dev | 1-2sem | Con horario, carta, pedidos mayorista
☐ | Fotos profesionales | Fotógrafo | 1d | Pan saliendo horno, miga, corteza, obrador
☐ | Acuerdos restaurantes/hoteles | Titular | 2-4sem | Canal mayorista: ingresos recurrentes
☐ | Rotulación | Rotulista | 1sem
☐ | Inauguración | Titular | 1d | Degustación pan + café gratis
☐ | Tarjeta fidelización | Titular | 1sem | La 10.ª barra, gratis
☐ | Licencia de derechos de autor por la música ambiental (SGAE/AGEDI-AIE) | Titular | 2 semanas | Dos licencias distintas y se pagan las dos, si pones música en la tienda
☐ | Cláusula informativa y consentimiento en la lista de correo y en los acuerdos con el canal mayorista | Titular | Antes de abrir | WhatsApp, newsletter y los datos de contacto de restaurantes y hoteles del canal mayorista tratan datos: cada canal necesita su información previa
| Tareas completadas: | 0 | de | 11

## F6
CHECKLIST APERTURA — PANADERÍA / OBRADOR
FASE 6: 90 DÍAS
OK | TRÁMITE | RESPONSABLE | PLAZO | NOTAS
☐ | Control producción diaria (kg) | Maestro | Diario | Ajustar producción a demanda real
☐ | Control merma pan no vendido | Titular | Diario | Objetivo: <8% merma
☐ | Food cost semanal | Titular | Semanal | Controlar harina, mantequilla, chocolate
☐ | Ajustar carta | Titular | Mes 1 | Potenciar lo que más se vende
☐ | Optimizar horario producción | Maestro | Mes 1 | Tener pan fresco a las 7:30 y a las 17:00
☐ | Reseñas Google | Titular | Mes 1-3 | Pedir, responder todas
☐ | Evaluar canal mayorista | Titular | Mes 2 | Restaurantes y hoteles = volumen estable
☐ | Renegociar proveedores harinas | Titular | Mes 2 | Con volumen real
☐ | Cierre trimestral | Gestor | Mes 3 | P&L real vs plan
☐ | Evaluar un 2.º turno de producción | Titular | Mes 3 | Si demanda crece: turno tarde para bollería
| Tareas completadas: | 0 | de | 10

## Instrucciones
INSTRUCCIONES DE USO
Este fichero forma parte del producto «plan-negocio-panaderia» de AI Chef Pro.
Las celdas VERDES son las editables: cambia esas y el resto del libro se recalcula solo.
Columna OK: elige ✓ (hecho), ☐ (pendiente) o N/A (no aplica). Las N/A no cuentan en el total.
El contador de cada pestaña cuenta sólo las ✓; las N/A salen del total.
Para editar una celda que no esté en verde: Revisar → Desproteger hoja (no tiene contraseña).
Más plantillas y kits del catálogo en aichef.pro/productos-digitales
Diseñado por John Guerrero — chef y consultor gastronómico desde 2010, en cocina desde los 17 años · johnguerrero.es
Versión 2.2 · septiembre 2026 · aichef.pro/plan-negocio-panaderia · info@aichef.pro