## F1 - Constitución
CHECKLIST APERTURA — TAPAS BAR / GASTROBAR
FASE 1: CONSTITUCIÓN Y TRÁMITES LEGALES
OK | TRÁMITE / ACCIÓN | RESPONSABLE | PLAZO | NOTAS
☐ | Elegir forma jurídica (SL recomendada) | Gestor | Semana 1 | SL unipersonal, capital 1 € (Ley Crea y Crece)
☐ | Constitución SL ante notario | Notario | 1-3 días | Llevar certificación nombre, estatutos, DNI
☐ | Inscripción en Registro Mercantil | Notario/Gestor | 3-7 días | Solicitar CIF provisional
☐ | Alta Hacienda: modelo 036/037 | Gestor | 1 día | Epígrafe IAE: 671.5 (restaurantes de un tenedor) o 673.2 (otros cafés y bares), según el peso de la barra frente al servicio de mesa — la elección la valida tu gestor: condiciona inspecciones y licencia
☐ | Alta Seguridad Social (autónomo + empresa) | Gestor | 1 día | Cuota según la base mínima del tramo que te corresponda. Consulta el importe del ejercicio en curso y verifica con tu gestoría si te aplica la cuota reducida de inicio de actividad
☐ | Apertura cuenta bancaria empresa | Titular | 1-3 días | Separar finanzas personales/empresa
☐ | Obtener certificado digital | FNMT | 1-3 días | Imprescindible para trámites telemáticos
☐ | Inscripción en el Registro Sanitario de tu Comunidad Autónoma (declaración responsable de inicio de actividad alimentaria) | Sanidad | Variable | El Registro General Sanitario estatal NO aplica al minorista que sirve al consumidor final (art. 2.2 del RD 191/2011): el que te toca es el autonómico
☐ | Registro de marca (opcional) | OEPM | 4-6 meses | Proteger nombre del gastrobar
☐ | Registro de actividades de tratamiento de datos personales | Titular | Antes de abrir | Art. 30 del RGPD y art. 31 de la LOPDGDD: lo pide la AEPD en la primera inspección. Incluye clientes, personal y proveedores
☐ | Adaptar el TPV y la facturación al sistema Veri*factu / factura electrónica | Gestor | Antes de abrir | El RD 1007/2023 y su calendario escalonado obligan a que el software de facturación sea verificable. Consulta la fecha que te aplica antes de comprar el TPV + comandero que presupuesta la hoja de Inversión
| Tareas completadas: | 0 | de | 11

## F2 - Local
CHECKLIST APERTURA — TAPAS BAR / GASTROBAR
FASE 2: LOCAL Y LICENCIAS
OK | TRÁMITE / ACCIÓN | RESPONSABLE | PLAZO | NOTAS
☐ | Búsqueda y selección de local | Titular | 1-3 meses | Zona con vida nocturna, paso peatonal, terrazas
☐ | Negociación contrato alquiler | Titular/Abogado | 1-2 semanas | Carencia 2-3 meses para obra
☐ | Verificar uso urbanístico | Ayuntamiento | Variable | Informe urbanístico ANTES de firmar
☐ | Solicitar licencia de actividad CLASIFICADA | Ingeniero | 2-4 meses | Tapas bar con cocina = actividad clasificada (más exigente)
☐ | Licencia de terraza | Ayuntamiento | 1-3 meses | Terraza = facturación extra 20-30%, renovación anual
☐ | Licencia de música ambiente | Ayuntamiento | 1 mes | Si quieres hilo musical o DJ en gastrobar
☐ | Seguro responsabilidad civil | Aseguradora | 1 día | Mínimo 300.000 € RC
☐ | Seguro multirriesgo del local | Aseguradora | 1 día | Incendio, robo, daños agua
☐ | Medición acústica (si aplica) | Técnico | 1-2 semanas | Obligatorio si zona residencial mixta
☐ | Hojas de reclamaciones oficiales y su cartel anunciador | Titular | 1 día | El modelo y el texto del cartel los aprueba tu Comunidad Autónoma
☐ | Contrato con gestor autorizado de residuos | Titular | 2 semanas | Se comprueba en la inspección. Cartón, orgánico y el aceite usado de plancha y freidora, que no puede ir al desagüe
☐ | Contrato de desinsectación, desratización y desinfección (DDD) | Titular | 1 semana | Empresa inscrita en el ROESB; el certificado forma parte del plan APPCC
☐ | Cartel y contrato de videovigilancia con la empresa de seguridad | Titular | Con la obra | Cartel homologado en zona visible, contrato de encargado de tratamiento y plazo máximo de conservación de 30 días
| Tareas completadas: | 0 | de | 13

## F3 - Equipamiento
CHECKLIST APERTURA — TAPAS BAR / GASTROBAR
FASE 3: OBRA Y EQUIPAMIENTO
OK | TRÁMITE / ACCIÓN | RESPONSABLE | PLAZO | NOTAS
☐ | Proyecto técnico actividad clasificada | Ingeniero | 2-4 semanas | Planos, memoria, instalaciones, salida humos
☐ | Obra civil: suelos, paredes, techos | Constructor | 4-8 semanas | Materiales lavables en cocina
☐ | Instalación eléctrica (potencia 20-25 kW) | Electricista | 1-2 semanas | Cocina industrial + climatización = alta potencia
☐ | Salida de humos + campana extractora | Instalador | 1-2 semanas | Crítico en tapas bar: plancha, freidora generan mucho humo
☐ | Fontanería, evacuación y trampa grasas | Fontanero | 1 semana | Trampa grasas obligatoria con cocina elaborada
☐ | Climatización (AA + calefacción) | Instalador | 1 semana | Barra genera calor, necesita buen flujo aire
☐ | Instalación grifos cerveza (4-6 grifos) | Proveedor cerveza | 1 semana | Negociar con distribuidores (Mahou, Estrella, craft)
☐ | Compra equipamiento cocina | Titular | 2-3 semanas | Plancha, freidora, horno, salamandra y baño maría
☐ | Compra equipamiento frío | Titular | 1-2 semanas | Cámara + neveras bajo barra + congelador
☐ | Construcción barra + mostrador tapas | Carpintero | 3-4 semanas | Barra con vitrina tapas, zona tiraje, fregadero
☐ | Mobiliario sala + terraza | Proveedor | 2-3 semanas | Mesas altas + bajas, taburetes, terraza
☐ | Instalación TPV + comandero | Proveedor | 1 semana | TPV barra + comandero sala
☐ | Decoración, iluminación, pizarras | Interiorista | 2-3 semanas | Azulejos, madera, pizarras tapas del día
| Tareas completadas: | 0 | de | 13

## F4 - Personal
CHECKLIST APERTURA — TAPAS BAR / GASTROBAR
FASE 4: PERSONAL Y FORMACIÓN
OK | TRÁMITE / ACCIÓN | RESPONSABLE | PLAZO | NOTAS
☐ | Definir organigrama y turnos | Titular | 1 semana | Turno partido (almuerzo + cena) o continuo
☐ | Publicar ofertas empleo | Titular | 1-2 semanas | Buscar cocinero con experiencia en tapas
☐ | Selección y entrevistas | Titular | 2 semanas | Prueba práctica: elaborar 3 tapas en 20 min
☐ | Contratos de trabajo | Gestor | 1 día | Convenio provincial hostelería
☐ | Alta trabajadores Seguridad Social | Gestor | Antes del alta | Mínimo 1 día antes de empezar
☐ | Formación en higiene alimentaria de todo el equipo | Titular | 1 día | El «carnet de manipulador» está derogado (RD 109/2010): la formación la acredita la EMPRESA y se documenta en el plan APPCC
☐ | Plan prevención riesgos (PRL) | Titular o servicio ajeno | 1-2 semanas | El plan de prevención es obligatorio; el proveedor externo, no: con menos de 25 trabajadores y un solo centro el titular puede asumir la actividad preventiva (art. 30.5 de la Ley 31/1995 y art. 11 del RD 39/1997)
☐ | Formación cocina tapas | Jefe cocina | 1-2 semanas | Estandarizar recetas, presentaciones, tiempos
☐ | Formación servicio y barra | Titular | 1 semana | Tiraje cerveza, vermut, servicio tapas en barra
☐ | Formación alérgenos + APPCC | Titular | 1 día | 14 alérgenos, registro temperaturas, trazabilidad
☐ | Registro horario diario de la jornada de todo el equipo | Gestor | Desde el primer contrato | Art. 34.9 del Estatuto de los Trabajadores; se conserva cuatro años
☐ | Informar al equipo del registro horario y del tratamiento de sus datos | Gestor | Desde el primer contrato | La cláusula informativa se entrega con el contrato; el fichaje es un tratamiento de datos, no sólo una obligación laboral
| Tareas completadas: | 0 | de | 12

## F5 - Marketing
CHECKLIST APERTURA — TAPAS BAR / GASTROBAR
FASE 5: MARKETING Y LANZAMIENTO
OK | TRÁMITE / ACCIÓN | RESPONSABLE | PLAZO | NOTAS
☐ | Diseñar identidad visual | Diseñador | 2-3 semanas | Logo, colores, tipografía y estilo visual
☐ | Ficha Google My Business (CRÍTICO) | Titular | 1 día | Categoría: Bar de tapas. Fotos, horario, carta
☐ | Perfiles RRSS (Instagram + TikTok) | Titular | 1 día | Instagram para fotos de tapas, TikTok para vídeos de cocina
☐ | Página web básica | Dev/Diseñador | 1-2 semanas | Con carta, ubicación, reservas, horario
☐ | Sesión fotos profesional | Fotógrafo | 1 día | Tapas, raciones, barra, ambiente, terraza
☐ | Diseñar carta / pizarras tapas | Diseñador | 1 semana | Carta física + pizarra de tapas del día + QR digital
☐ | Rotulación exterior | Rotulista | 1 semana | Rótulo + pizarra exterior + vinilo
☐ | Campaña pre-apertura RRSS | Titular | 2-4 semanas | Cocina a la vista, cuenta atrás y sorteo inaugural
☐ | Acuerdos proveedores (cerveza, vino, vermut) | Titular | 2 semanas | Negociar exclusividad cerveza por grifos gratis
☐ | Registrarse en Google Maps, TripAdvisor, TheFork | Titular | 1 día | TheFork importante para tapas con reserva
☐ | Evento inauguración | Titular | 1 día | Invitar vecinos, influencers foodie, prensa barrio
☐ | Programa fidelización | Titular | 1 semana | Tarjeta tapas 10a gratis o app de puntos
☐ | Licencia de derechos de autor por la música ambiental (SGAE/AGEDI-AIE) | Titular | 2 semanas | Distinta de la licencia municipal de música que ya tiene este checklist: ésta es de propiedad intelectual y se paga aunque el ayuntamiento ya haya autorizado el hilo musical o el DJ
☐ | Cláusula informativa y consentimiento en TheFork y en la lista de correo | Titular | Antes de abrir | TheFork, WhatsApp y newsletter tratan datos: cada canal necesita su información previa
| Tareas completadas: | 0 | de | 14

## F6 - 90 Días
CHECKLIST APERTURA — TAPAS BAR / GASTROBAR
FASE 6: PRIMEROS 90 DÍAS
OK | TRÁMITE / ACCIÓN | RESPONSABLE | PLAZO | NOTAS
☐ | Revisión diaria caja y ventas | Titular | Diario | Comparar con previsiones plan financiero
☐ | Control food cost semanal | Jefe cocina | Semanal | Pesar el género: carnes, pescado y embutidos
☐ | Análisis de las tapas más vendidas frente a las menos vendidas | Titular | Mes 1 | Aplicar ingeniería de menú: Stars, Puzzles, Dogs
☐ | Ajustar carta tapas del día | Jefe cocina | Semanal | Rotar tapas según temporada y producto disponible
☐ | Encuestas clientes + reseñas Google | Titular | Mes 1-3 | Pedir reseñas, responder TODAS
☐ | Optimizar turnos personal | Titular | Mes 1-2 | Reforzar viernes-sábado, reducir lunes-martes
☐ | Revisar proveedores y negociar | Titular | Mes 2 | Con volumen real, renegociar precios cerveza, vino
☐ | Evaluar delivery (Glovo, Uber Eats) | Titular | Mes 2-3 | Solo si margen lo permite (comisiones 25-35%)
☐ | Analizar competencia local | Titular | Mes 1 | Visitar otros tapas bars zona, comparar
☐ | Primer cierre contable trimestral | Gestor | Mes 3 | Comparar P&L real vs plan financiero
| Tareas completadas: | 0 | de | 10

## Instrucciones
INSTRUCCIONES DE USO
Este fichero forma parte del producto «plan-negocio-tapas-bar» de AI Chef Pro.
Las celdas VERDES son las editables: cambia esas y el resto del libro se recalcula solo.
Columna OK: elige ✓ (hecho), ☐ (pendiente) o N/A (no aplica). Las N/A no cuentan en el total.
El contador de cada pestaña cuenta sólo las ✓; las N/A salen del total.
Para editar una celda que no esté en verde: Revisar → Desproteger hoja (no tiene contraseña).
Más plantillas y kits del catálogo en aichef.pro/productos-digitales
Diseñado por John Guerrero — chef y consultor gastronómico desde 2010, en cocina desde los 17 años · johnguerrero.es
Versión 2.2 · septiembre 2026 · aichef.pro/plan-negocio-tapas-bar · info@aichef.pro